HANDLINGSPLAN FOR

ELDREOMSORGEN 1998-2001

RESULTATER

PLANER OG

PROGNOSER

HPE-rapport  1/2001

Sosial- og helsedepartementet, POA

Desember 2001

INNLEDNING

1.	UTGANGSPUNKT	4

1.1	MÅL	4

1.2	DEMOGRAFISK UTFORDRING	4

1.3	UTBYGGINGSBEHOV OG UTVIDEDE RAMMER	6

1.4	UTBYGGINGSTAKT	7

2	RESULTATRAPPORT

2.1	NYE ÅRSVERK OG STYRKET DRIFT	10

2.2	TILSKUDD FRA HUSBANKEN	15

2.3	FLERE SYKEHJEMSPLASSER OG

OMSORGSBOLIGER	18

2.4	ENEROM OG KVALITETSFORBEDRING	24

3	PLANER OG PROGNOSER

3.1	HANDLINGSPLAN FOR ELDREOMSORGEN I 2002	28

3.2	ETTER SØKNADSFRISTEN	28

4	OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER

4.1	I RUTE	34

4.2	UTBYGGINGSMØNSTER	34

4.3	KOMMUNENE PLANLEGGER MER	36

4.4	GOD FORDELING	36

4.5	ETTER HANDLINGSPLANEN	37

# INNLEDNING

HPE-rapportene tar sikte på å følge kommunenes plan- og resultattall for gjennomføringen av Handlingsplan for eldreomsorgen. HPE-Rapport 2001 gir oversikt over resultater for perioden 1998- 2000 og kommunenes planer for 2001-2004. Med utgangspunkt i foreløpige resultattall for 2001 og innkomne søknader er det også utarbeidet foreløpige prognoser for sluttresultatet av handlingsplanen.

HPE-Rapport 2001 bygger på en sammenstilling av:

- Plan- og resultattall fra kommunene innrapportert til fylkesmannen 10.01.2001

- Pleie- og omsorgsstatistikken for 2000 fra Statistisk Sentralbyrå

- Husbankens årsstatistikk, kvartalsstatistikk og månedsstatistikk for 2001

- Søknadstall ved søknadsfristens utløp 01.10.2001

Rapporten gir oversikt over hovedtall for hele landet og fylkesvise sammenlikningstall.

Samtidig utarbeides fylkesvise rapporter med kommunevise sammenlikningstall. De fylkesvise rapportene kan fås ved henvendelse til fylkesmannen i det enkelte fylke.

De kommunale planene endres og revideres fortløpende, og det må derfor tas forbehold om at kommunene har gjort beslutninger som ikke er fanget opp i denne rapporten. Fra kommunene la fram sine planer i januar i år, har for eksempel tallet på planlagte sykehjemsplasser og omsorgsboliger økt med om lag 4.000 enheter.  Det er også enkelte feilkilder i datamaterialet på kommunenivå som framkommer som avvik mellom Husbankstatistikken, kommunenes rapportering til fylkesmannen og pleie- og omsorgsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå.  Oppsummert for hele landet er imidlertid disse avvikene små.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til Sosial- og helsedepartementet ved prosjektleder Steinar Barstad (tlf. 22 24 86 89) eller rådgiver Øyvind Brandt (tlf. 22 24 85 78). Se ellers egen hjemmeside på Internett http://odin.dep.no/eldreplan/ med våre tidligere statusrapporter, rundskriv, meldinger og ytterligere informasjon.

Sosial- og helsedepartementet

Pleie- og omsorgsavdelingen

Oslo  17 desember 2001

# UTGANGSPUNKT

## MÅL

Handlingsplan for eldreomsorgen har som hovedmål å sette kommunenes helse- og sosialtjeneste i stand til å møte veksten i behovet for pleie- og omsorgstjenester, som en følge av at det er blitt flere eldre. På denne måten skal de som har behov for det, få et tilfredsstillende og mest mulig likeverdig tjenestetilbud, uavhengig av bosted, inntekt og sosial status.

Handlingsplanen ble lagt fram i St.meld.nr.50 (1996-97) og satt i verk allerede 1.januar 1998. I februar 2001 ble St.meld.nr.34 (1999-2000) om ”Handlingsplan for eldreomsorgen etter 2 år” behandlet i Stortinget, samtidig med St.meld. nr.28 (1999-2000) om Innhold og kvalitet i omsorgstjenestene. Slik ble spørsmål om behov, nivå og kapasitet sett i sammenheng med spørsmål knyttet til innhold, kvalitet og verdier i pleie- og omsorgstjenestene.

## DEMOGRAFISK UTFORDRING

Antall eldre over 80 år økte betydelig i tiåret før handlingsplan for eldreomsorgen ble vedtatt og satt ut i livet. Det oppsto derfor en rask vekst i behovet for pleie- og omsorgstjenester. Denne befolkningsutviklingen fortsetter i første omgang fram til 2007. Handlingsplanen må ses i lys av en slik demografisk utfordring.

I tiårsperioden 1998 til 2007 viser SSB`s prognoser at antall personer over 80 år øker med om lag 27.000 personer eller om lag 15 prosent. Utfordringene knyttet til flere eldre innbyggere er sentral for handlingsplanen. Kommuner som opplever sterk vekst i antall eldre har behov for utbygging for å opprettholde dekningsgraden og tilbudet av institusjonsplasser og omsorgsboliger.

De fleste fylkene har en gjennomsnittlig vekst i antall åttiåringer, men bak disse tallene finnes det betydelige kommunevise variasjoner. Drøyt en ¼ -del av kommunene vil ha færre åttiåringer i 2007 enn i 1998. Nesten halvparten av kommunene har en moderat vekst, mens ¼-del av kommunene har en strek vekst på mer en 20 prosent fra 1998 til 2007.

Akershus fylke ligger klart høyest med 268 prosent av landsgjennomsnittet eller nesten 40 prosent vekst i perioden. ¾ av kommunene i fylket har en sterk vekst i perioden. Sogn og Fjordane og Oslo utmerker seg med spesielt lav vekst fram til 2007. Om lag halvparten av kommunene i Sogn- og Fjordane vil få en nedgang i antall åttiåringer fram til 2007. Tilsvarende vil rundt halvparten av kommunene i Telemark og i Nordland også se en nedgang i antall åttiåringer.

## UTBYGGINGSBEHOV OG UTVIDEDE RAMMER

Handlingsplan for eldreomsorgen la for perioden 1998-2001 til grunn et utbyggingsbehov på til sammen 24.400 sykehjemsplasser og omsorgsboliger og vel 12.000 nye årsverk i kommunenes pleie- og omsorgstjeneste.

I St.meld. nr.34 (1999-2000) ble utbyggingsbehovet i perioden 2002-2007 anslått til 5.500 nye personellårsverk og 5.000 nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Handlingsplanens tilsagnsramme i 2002 ble på denne bakgrunn utvidet med 5.000 nye omsorgsboliger/ sykehjemsplasser, og personellsiden skal følges opp i tråd med behovsanslaget. De øremerkede driftstilskuddene innlemmes i det kommunale inntektssystemet fra 2002, og de 5.500 nye årsverkene skal derfor finansieres ved styrking av de generelle statlige overføringene til kommunene.

I forslaget til statsbudsjett for 2002 er det lagt til grunn at 1.000 nye årsverk skal finansieres på denne måten. Videre er handlingsplanen utvidet med ytterligere 4.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

### Enerom/ utskifting.

For å gjennomføre «eneromsreformen» og dekke behovet for utskifting og sanering av gammel bygningsmasse var det beregnet tilsammen 10.800 nye omsorgsboliger/ sykehjemsplasser. Forutsatt samme fordeling av nye 9.000 enheter, vil 14.700 eller 44% av handlingsplanens foreløpige ramme på 33.400 sykehjemsplasser/ omsorgsboliger altså gå med til å erstatte institusjonsplasser/boliger som utgår i samme periode. Det er naturlig å se tallene for eneromssatsing og utskifting i sammenheng, ettersom flersengsrommene blir borte både ved omgjøring til enerom og ved utskifting av eldre bygningsmasse som inneholder flersengsrom (f.eks. gamle aldershjem). Et betydelig antall enheter blir også utbedret og renovert. Dette behovet ble i utgangspunktet ikke tallfestet i eldreplanen.

### Nye plasser.

Beregningsmessig vil da de resterende 18.700 plasser/boliger i handlingsplanen bli benyttet til å øke kapasiteten i pleie- og omsorgstjenestens botilbud, både i form av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Fra 2001 prioriteres imidlertid utbyggingen av sykehjemsplasser og omsorgsboliger som er areal- og driftsmessig tilrettelagt med heldøgns tjenestetilbud framfor generell omsorgsboligbygging. Beregningsmessig ble det i utgangspunktet lagt til grunn en fordeling med 23,5% sykehjemsplasser og 76,5% omsorgsboliger. Det er imidlertid opp til kommunene selv å vurdere hvordan bo- og tjenestetilbudet skal sammensettes og organiseres utfra lokale behov i den enkelte kommune.

| Tilsagnsramme – Handlingsplan for eldreomsorgen 1998-2002 Antall boenheter (sykehjemsplasser/omsorgsboliger) |
| --- |
| Utskifting / enerom | 14.700 |
| Kapasitetsøkning | 18.700 |
| Herav: Sykehjemsplasser | 23,5% |
| Omsorgsboliger | 76,5% |
| Til sammen | 33.400 |

I tillegg er det planlagt 3.400 omsorgsboliger knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006. Videre regner en med at om lag 3.500 omsorgsboliger/ sykehjemsplasser vil bli ferdigstilt i handlingsplanperioden med tilsagn gitt før 1998. Samlet gir dette vel 40.000 enheter finansiert over Husbankens ordning for sykehjem og omsorgsboliger fram til 2007.

### Nye årsverk.

Handlingsplanen har beregnet et behov for vel 12.000 nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten, fordelt med 3.000 nye årsverk hvert år i planperioden. Av dette forutsettes hjemmetjenesten  styrket med 6.000 årsverk, mens 5.750 årsverk er knyttet til etableringen av nye plasser med heldøgns pleie og omsorg og 280 nye årsverk i forbindelse med eneromssatsingen. I årene etter handlingsplanperioden er det iflg. St.meld. nr.34 (1999-2000) fortsatt behov for ytterligere 5.500 nye årsverk i kommunens pleie- og omsorgstjeneste.

De nye årsverkene skal sammen med investeringene i nye omsorgsboliger/ sykehjemsplasser sette den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i stand til å møte den sterke økningen i antall eldre, og styrke både kvalitet og kapasitet på tjenestetilbudet. Både omsorgstjenestetilskuddet og skjønnstilskuddet er forutsatt brukt til å styrke bemanning, kompetanse og drift av pleie- og omsorgstjenesten i kommunene.

## UTBYGGINGSTAKT

For å holde tritt med befolkningsutviklingen er det forutsatt at tallet på nye årsverk  finansiert gjennom handlingsplanen bør øke jevnt i hele planperioden. Stadig flere eldre må med andre ord ha tilbud om pleie- og omsorgstjenester enten de bor hjemme, i omsorgsbolig eller institusjon - uavhengig av hvor raskt kommunene er i stand til å bygge nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Derfor trappes handlingsplanens driftstilskudd opp med et likt beløp hvert år, slik at pleie- og omsorgstjenestens driftsutgifter ved avslutningen av planperioden kan ligge nesten 4 mrd. kr over dagens nivå.

Handlingsplanens tall for nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser gir uttrykk for samlet utbyggingsbehov i hele planperioden. I de årlige statsbudsjett har Husbanken fått en tilsagnsramme, som innebærer at det i løpet av budsjettåret kan godkjennes søknader tilsvarende 5.800 sykehjemsplasser og omsorgsboliger pr.år, samt 1.200 enheter i 2002. Med utvidelsen av handlingsplanen er tilsagnsrammen i Husbanken økt til 7.800 enheter i 2001 og 8.200 enheter i 2002. De nye sykehjemsplassene og omsorgsboligene forventes ikke ferdig bygd samme år som tilsagn gis. Det er derfor rimelig at utbyggingstakten målt i forhold til ferdige sykehjemsplasser og omsorgsboliger har vært lav i begynnelsen, men øker etter hvert utover i planperioden. Spesielt gjelder dette større sykehjemsprosjekter som erfaringsvis tar lenger tid. Budsjettmessig er det lagt opp til at de prosjekter som får tilsagn, vil bli ferdig bygd  innen utgangen av 2005.

# RESULTATRAPPORT

## NYE ÅRSVERK OG STYRKET DRIFT

### Måltall og resultattall

Det har vært en målsetting å etablere omlag 3 000 nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten hvert år i planperioden. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det er opprettet  3.300 nye årsverk i løpet av 2000.  Samlet gir dette en økning med vel 10.200 nye årsverk i løpet av handlingsplanens tre første år. Resultattallene omfatter også årsverk finansiert gjennom Opptrappingsplan for psykisk helse. På dette området mangler foreløpig  sikre data.

Et forsiktig anslag for landet samlet viser at Handlingsplan for eldreomsorgen etter tre år har oppfylt målsettingen om en økning med 9.000 årsverk i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten med klar margin.

Kommunene planlegger videre 2.800 nye årsverk i 2001, slik at samlet resultat for planperioden vil passere målsettingen om vel 12.000 nye årsverk.

De nye årsverkene for perioden 1998 til 2001 fordeler seg med 54% på hjemmetjenester, 36% på institusjon og 11% på andre oppgaver i pleie- og omsorgstjenesten.

### Variasjoner

Selv om målsettingen om 12.000 nye årsverk ser ut til å bli oppfylt landet sett under ett, er det kommunevise og fylkesvise variasjoner. I løpet av handlingsplanens tre første år har årsverksveksten vært ca 13 prosent fra 1997 nivå. Østfold og Vest-Agder fylke peker seg ut med den klart sterkeste prosentvise veksten, med over 160 prosent av landsgjennomsnittet. På den andre siden ligger Oslo og kommunene i Troms klart lavest. I tillegg er andelen kommuner med negativ personellutvikling større i Buskerud, Telemark, Nordland og Finnmark høyere en for landet samlet.

Variasjonene kan skyldes mange forhold. Registrering av årsverk er krevende og tall for enkeltkommuner kan være feil. Registrering av utførte årsverk benyttes som en indikator på aktivitetsnivået i sektoren. Liten eller ingen vekst i antall rapporterte årsverk kan skyldes at omsorgstjenestetilskuddet er brukt til andre driftsutgifter enn nye stillinger, at kommunen har dokumentert effektiviseringsgevinst, at vertskommuner for tidligere HVPU- institusjoner gjennomgår omstilling m.v.

Sammenholdes tilskuddsnivået med årsverksveksten, har hvert nytt årsverk ”kostet” om lag kr. 250.000,- i øremerket tilskudd landet sett under ett. Flest årsverk pr.krone er det blitt i Akershus, Vest-Agder, Finnmark og Østfold, mens tilskuddsbeløpet pr. årsverk er høyest  i Hedmark, Troms, Aust-Agder, Sør-Trøndelag og Oslo. Alle fylker ser imidlertid i hovedsak til å være  innenfor rammen av reelle årsverkskostnader. For Troms vil resultatet avhenge av at planlagte årsverk i 2001 blir realisert.

Personelldekningen i kommunenes pleie- og omsorgstjeneste har i perioden 1997 til 2000 økt fra 43,1 til 45,3 årsverk pr.100 innb. over 80 år for hele landet sett under ett. Holdes de to nordligste fylkene utenfor (som bla må korrigeres for lavere levealder), varierer dekningsgraden i 2000 nå mellom 39 og 51 årsverk pr. innb. over 80 år i de øvrige fylkene.

Dekningsgraden er høyest i Finnmark og lavest i Oslo. Kommunene i Østfold hadde i 1997 den laveste personelldekningen, men slik vi allerede har vist  har fylke de tre første årene av planen størst prosentvis porsonellvekst. På den andre siden har kommunene i Troms, som hadde nest høyest dekningsgrad i utgangspunktet, hatt lavest prosentvis vekst.  Dette gir gode indikasjoner på at handlingsplanen har hatt en viss utjamnende effekt på tjenestetilbudet.  Det er imidlertid grunn til å følge utviklingen i Oslo, som både hadde et lavt utgangspunkt og har hatt lav vekst i perioden.

### Utgangspunkt før planen og utfordringen med flere eldre

Kommunene har svært ulikt utgangspunkt før handlingsplanen. Dette gjenspeiles i resultatene som viser at kommunene med den laveste personelldekningen før handlingsplanen viser den største forbedringen. Dette samsvarer godt med handlingsplanens målsetting om spesielt å styrke tjenestene i kommuner med svakest utgangspunktet og dermed bidra til et mer likeverdig tjenestetilbud i alle kommuner.

Det er også en klar tendens til at kommunene med de største utfordringene knyttet til flere eldre over 80 år ser ut til å oppnå de klart største forbedringene på personellsiden i løpet av handlingsplanens tre første år. At kommuner med faktisk nedgang i antall eldre over 80år også øker personellinnsatsen, kan knyttes til behovet for økt kvalitet i tjenestene eller til andre brukergrupper.

Kommunene med den laveste kapasiteten på tjenestene før handlingsplanen har i gjennomsnitt hatt den  sterkeste forbedringen i løpet av planens tre første år. Kommuner med lav personelldekning (under 38 årsverk pr 100 80+) har i gjennomsnitt hatt en personellvekst på omlag 24%, mens kommunene med høy personelldekning i gjennomsnitt kun har hatt personellvekst på 9% (over 50 årsverk pr 100 80+). Dette har medført at om lag 70 kommuner har hevet personelldekningen fra lavt til middels nivå i løpet av handlingsplanens tre første år.

Utviklingen i antall eldre de nærmeste årene har betydning for hvor stor innsats som behøves i den enkelte kommune. Kommuner som i perioden 1998-2003 opplever en sterk vekst i gruppen 80 år og eldre har i gjennomsnitt hatt den sterkeste personellveksten med 19%. Kommuner med en moderat vekst har i gjennomsnitt en personellvekst på 14%. Kommunene

med antatt nedgang i aldersgruppen over 80år har i gjennomsnitt en personellvekst på 11%.

### Kommunestørrelse

Rekruttering av nytt personell til pleie- og omsorgstjenesten og spesielt hvorvidt storbyene ville greie å fylle opprettede stillinger med nytt personell har vært sentrale spørsmål. For landet samlet viser resultatene at kommunesektoren så langt har realisert de nasjonale måltallene.

Dersom vi deler kommunene i grupper etter innbyggertall er det ingen tendens som peker i retning av at storbyene har hatt større vansker med rekruttering av personell enn små og mellomstore kommuner. Tabellen nedenfor angir gjennomsnittlig personellvekst for grupper av kommuner med stigende innbyggertall og hovedresultatet er her at det ikke finnes noe klare tendenser.

Når det gjelder de 10 største kommunene viser resultatene at Fredrikstad og Drammen har rapportert den sterkeste forbedringen, mens Tromsø og Oslo ligger lavt.

## TILSKUDD FRA HUSBANKEN

### Måltall og resultattall

Statsbudsjettene for 1998 til 2000 ga Husbanken grunnlag for å gi kommunene tilsagn om tilskudd til bygging av 17.400 boenheter. I  2001 er rammen utvidet til 7.800 enheter. I tabellen nedenfor sammenstilles nasjonale måltall med allerede godkjente prosjekter pr.1.12.01.  Samlet gir Husbankens tilskuddsordning grunnlag for å bygge ut:

1. Opptrappingsplan for psykisk helse		3.400

2. Prosjekter med tilsagn før 1998		3.500

3. Handlingsplan for eldreomsorgen 		24.400

4. Forslag utvidelse av eldreplanen 		9.000

Til sammen						40.300

I følge Husbankens statistikk fikk kommunene tilsagn om tilskudd til bygging og utbedring av 18. 250 boenheter i løpet av 1998 til 2000. Pr. 1.12.01 er det til sammen gitt tilsagn til 5.002 enheter i 2001.

Til sammen er det gitt 23.252 tilsagn så langt i handlingsplanperioden.  Av dette gjaldt 40 % sykehjem og 60 % omsorgsboliger. Andelen sykehjemsprosjekter som er godkjent i Husbanken har økt fra 32 % i 1998 til 43 % i 2000.  I 2001 ser sykehjemsandelen ut til å bli over 58 %.

### Fylkesvise og kommunevise variasjoner

Etter nesten fire år av handlingsplanen er om lag 70% av den samlede rammen for tilskudd disponert. Det er foreløpig betydelig variasjon i kommunenes bruk av tilskuddsordningen. Oversikten som vises her er et situasjonsbilde som vil endres fram til hele investeringsrammen er fordelt.

127 av landets kommuner har mottatt et høyt antall tilsagn og mange av disse er mindre kommuner (ca 15 % av landets befolkningen over 80 år bor i disse kommunene).  I underkant av 100 kommuner har mottatt et middels antall tilsagn. Nesten 200 av kommunene har så langt mottatt et lavt antall tilsagn og her bor over 60 % av befolkningen over åtti år. Det er fortsatt drøyt 20 kommuner som ikke har mottatt tilskudd så langt.

Fordelingen så langt viser et situasjonsbilde og fordelingen vil endres etter hvert som de resterende investeringsmidlene fordeles mellom kommunene. De kommunevise variasjonene skyldes i noen grad at kommunene ved starten av handlingsplanen var kommet ulikt i prosessen med planlegging av sine lokale handlingsplaner og at større kommuner ofte har behov for noe lengre tid. Variasjonene er derfor ikke uventet på dette tidspunktet i handlingsplanen.

Når nesten halvparten av kommunene bare har mottatt en lav andel av investeringstilskuddene, er det viktig at fordelingsspørsmålet får oppmerksomhet i handlingsplanens siste del.

Dersom vi fordeler Husbankens tilsagn fylkesvis, ser vi at også fylkene så langt har benyttet tilskuddsordningene i noe ulik grad. Bildet har imidlertid jevnet seg betydelig ut i 2001, bla som et resultat at den fylkesvise fordelingen av tilsagnsrammene.

Bortsett fra Oslo, som ligger lavest med under 60 % av landsgjennomsnittet, ligger alle fylkene nå mellom 84 % og 128 % av landsgjennomsnittet. Det er grunn til å understreke at også dette er et situasjonsbilde som vil endre seg i løpet av 2002.

## FLERE SYKEHJEMSPLASSER OG OMSORGSBOLIGER

### Prosjekter som er ferdig bygd

Kommunene har for 1998-2000 rapportert at det ble ferdigstilt 12.700 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger, mens 850 enheter ble utbedret, til sammen 13.550 enheter. Dette betyr at vel 40 % av den  nye målsettingen om 33.400 enheter er nådd allerede etter tre år.

Kommunene rapporterer for perioden 1998 - 2000 en kapasitetsøkning på i alt 8.650 nye boenheter, fordelt med 1.250 nye sykehjemsplasser og 7.400 omsorgsboliger (om vi regner at omsorgsboliger erstatter nedgangen i aldershjemsplasser). Dette innebærer at 46% av den samlede målsettingen om 18.700 sykehjemsplasser og omsorgsboliger i økt kapasitet er dekket etter tre år av handlingsplanperioden. Når det gjelder enerom, utskifting og utbedring er imidlertid bare 1/3 av prosjektene realisert etter 3 år. Tendensen er derfor at kommunene altså velger å bygge ut kapasiteten først, for deretter å løse de kvalitative utfordringene.

| Utbyggingsbehov og ferdigbygde boenheter – Handlingsplan for eldreomsorgen Boenheter (sykehjemsplasser/omsorgsboliger) 1998 –2000 |
| --- |
|  | Måltall 1998-2005 | Resultat 1998- 2000 | Resultat i % av måltall |
| Utskifting / enerom/ utbedring | 14.700 | 4.900 | 33% |
| Kapasitetsøkning | 18.700 | 8.650 | 46% |
| Herav: Sykehjemsplasser | 4.400 | 1.250 |  |
| Omsorgsboliger | 14.300 | 7.400 |  |
| Til sammen | 33.400 | 13.550 | 41% |

(Veksten i sykehjemsplasser er iflg.SSBs tall 1.850 plasser)

Kommunenes rapporter viser at det planlegges bygd omlag 7.900 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger i 2001. Om lag 30% av prosjektene går med  til eneromsombygging og utskifting av gammel bygningsmasse, mens 70 %  vil gi effekt i form av tilgang på nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger ved årets slutt. Det foreligger planer om utbedring av vel 850 plasser og boliger.

Husbankens oversikter viser at det i perioden 1998 -2000 er godkjent prosjekter tilsvarende 9.300 boliger og plasser som ved utgangen av 2000 ikke var ferdig bygd. En stor del av disse prosjektene vil bli realisert i løpet av 2001. I tillegg vil en mindre andel  av prosjektene som gis tilsagn i 2001 være ferdig bygd i løpet av året. Dermed ser det ut til at aktiviteten inneværende år øker betydelig i forhold til 2000. Det er likevel grunn til å regne med forsinkelser på en del av prosjektene, slik at tallet på ferdigstilte prosjekter vil ligge noe lavere enn kommunene forutsatte i januar. Dels skyldes dette også at en del ikke har fått tilsagn om tilskudd.

### Kapasitetsvekst – fylkesvis variasjon

Det samlede tilbudet av institusjonsplasser og omsorgsboliger er økt  med om lag 7.000 boenheter i  løpet av tre år. Veksten er sterkere en veksten i antall åttiåringer og dekningsgraden er økt med ca 2 prosentpoeng siden 1997.

Samlet dekningsgrad for institusjonsplasser og omsorgsboliger er 28,5% i forhold til tallet på eldre over 80 år (SSB pr.31.12-2000). Dekningsgraden varierer fra 39 % i Finnmark til 24 % i Østfold. Ser vi bort fra de nordligste fylkene (der det bla må korrigeres for lavere gjennomsnittlig levealder), er variasjonen likevel ikke større enn ulike geografiske og andre forhold kan forklare på fylkesnivå.

I perioden 1997 til 2000 er antall kommuner med samlet dekningsgrad av institusjonsplasser og omsorgsboliger under 25 % redusert fra 140 kommuner til 90 kommuner. Dette er et situasjonsbilde midt i gjennomføringen av handlingsplanen. Så langt er ikke mer en 1/3 av byggeprosjektene tatt i bruk, resten er under planlegging og oppføring. Derfor er det grunn til å forvente at mange kommuner vil styrke tilbudet sitt ytterligere.

En oversikt over kommunevise dekningsgrader for 2000 viser at ¾ av landets åttiåringer lever i kommuner med en samlet dekningsgrad på  25 % dekning eller høyere, mens de resterende ¼ lever i kommuner med dekning under 25 %.

Tabellen nedenfor angir kommunenes dekningsgrad fordelt på kommunestørrelse. Vi kan klart se at det er kommunene med mer en 20.000 innbyggere som oftest har en lav dekningsgrad, mens det på den andre siden er de små kommunene med mindre en 3.000 innbyggere som oftest har en høy dekningsgrad.

Det kan være interessant å se hvordan de større kommune ligger an i forhold til en samlet dekning av. Tabellen nedenfor viser at nesten alle de store kommune har litt i overkant av 25 % dekning og at endringene fra 1997 til 2000 er små.

### Sykehjemsdekning 1997-2000

Antall sykehjemsplasser har i flg. SSB økt med 1.850 plasser fra 1997 til 2000. Dette innebærer imidlertid en liten reduksjon i dekningsgraden, ettersom tallet på eldre over 80 år har økt enda raskere. Dekningsgraden er i 2000 18,4 %. Den har økt mest i Finnmark og Sogn og Fjordane, mens reduksjonen har vært størst i Vestfold og Rogaland.

Tabellen nedenfor viser hvordan fylkene ligger noe ulikt i forhold til landsgjennomsnittet med 18,4 %. Østfold peker seg ut med den laveste dekningen av sykehjemsplasser.

Utviklingen fra 1997 til 2000 viser at 20 % av kommunene reduserte antallet sykehjemsplasser, mens knapt 40 % av kommunene har økt antall sykehjemsplasser. Dette viser at det skjer endringer i mange kommuner, men for å vite hvordan dekningsgraden endres må vi også ta hensyn til endringer i antall eldre innbyggere.

I 1997 var det kun 68 av landets kommuner som hadde sykehjemsdekning over 25 %, og kun 5 %  av landets åttiåringer bodde i disse kommunene.  Dette betyr at det i hovedsak er de minste kommunene som hadde en høy dekning. Hovedvekten av kommune hadde mellom 15 og 25% sykehjemsdekning. Fra 1997 til 2000 skjer det ingen vesentlig endring i andel kommuner med høy dekning, mens andelen av innbyggere 80+ som lever i kommuner med sykehjemsdekning under 15% er økt fra 16 til 23 %.

### Aldershjemsdekning

Tilbudet av aldershjemsplasser reduseres raskt, og erstattes i stor grad med nye omsorgsboliger. I 1997 hadde vi om lag 9.400 aldershjemsplasser og 2/3 av kommunene hadde et slikt tilbud. På tre år er antallet plasser redusert med nesten 3.000 og om lag halvparten av kommunene hadde ikke aldershjemsplasser i år 2000.

I 2000 var gjennomsnittlig aldershjemsdekning litt over 3 % for hele landet. Det er imidlertid store fylkesvise forskjeller. Det er særlig Finnmark, Møre og Romsdal og Aust-Agder som har mange aldershjem, mens Østfold, Vestfold, Oslo og Telemark har svært lav aldershjemsdekning.

### Omsorgsboligdekning

Tilbudet av omsorgsboliger øker raskt. I 1997 hadde vi om lag 5.400 omsorgsboliger  og litt mer enn halvparten av kommunene hadde et slikt tilbud. På tre år er antallet omsorgsboliger økt med 7.700 og mer enn 80 % av kommunene hadde omsorgsboliger i år 2000.

Omsorgsboligdekningen har økt fra 2,9% til  6,7% i løpet av de 3 første årene av handlingsplanperioden. Mest har dekningsgraden økt i Østfold, Buskerud, Nordland og Troms, minst i Oslo og Rogaland. Omsorgsboligdekningen var i 2000 høyest i Nordland og lavest i Oslo

### Oppsummering

Det er altså større variasjoner i sammensetningen av botilbudet i pleie- og omsorgstjenesten fra fylke til fylke enn i det samlede tilbudet av institusjonsplasser og omsorgsboliger. Dette betyr at aldershjem, sykehjem og omsorgsboliger i noen grad overlapper hverandre, og at kommunene har valgt å satse litt forskjellig når det gjelder utforming av botilbudet og organisering av tjenestetilbudet.

## ENEROM OG KVALITETSFORBEDRING

### Målsetting

Målsettingen er å sluttføre eneromsreformen innen 1. januar 2003 slik at alle beboere i syke- og aldershjem som ønsker det kan få eget rom. Samtidig er det et mål å avskaffe uverdige bo- og arbeidsmiljøforhold i gamle institusjoner som er brannfarlige, trangbodd eller uten eget bad/wc.

### Resultattall 1998-2000

Kommunene rapporterer at det i perioden 1998 -2000 er bygd om lag 4.000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger for å erstatte plasser som er gått tapt ved ombygging til enerom og utskifting av gammel bygningsmasse. Videre er det utbedret 850 plasser og boliger. I 2001 planlegges ytterligere 2.300 enheter bygd og 850 utbedret til dette formålet.

Da handlingsplanen ble satt i verk fra 1998 var 83 % av i alt 37.400 beboerrom i pleie- og omsorgstjenestens institusjoner enerom (SSB). Det innebar at nesten 13.000 beboere fortsatt bodde i to eller flersengs-rom. Etter tre år av handlingsplanperioden er eneromsandelen økt til 85,9 % i 2000.

Byggingen av omsorgsboliger bidrar også etter hvert til at mange gamle aldershjemsplasser og institusjonsplasser med 2- og flersengsrom erstattes med boliger. Regnes omsorgsboligene med, har derfor «eneroms»-andelen økt sterkere.  Et flersengsrom kan vanligvis ikke ombygges før det er bygd et nytt rom/ny bolig til den som må flytte. Dette er derfor en prosess som går i to trinn, og som tar noe tid. Det har derfor ikke vært forventet at handlingsplanens virkemidler skulle gi særlige resultater på dette området i handlingsplanperiodens første halvdel. Det vil derfor bli en utfordring å få eneromsreformen på plass innen bestemmelsene om rett til enerom for de som ønsker det tar til å virke fra 2003.

Gamle aldershjem og kombinerte alders- og sykehjem skiftes ut, og flere tusen aldershjemsplasser vil falle bort. Disse plassene vil i stor grad bli erstattet med omsorgsboliger. Sykehjemmene fornyes og rustes opp og får moderne standard.

Samlet innebærer dette en betydelig kvalitetsheving av eldreomsorgens bygningsmasse, som vil gi både høyere bostandard og bedre arbeidsmiljø. Dette vil ha betydning både for de som bor her og de som arbeider her, og legge til rette for større trivsel, bedre rekruttering og høyere effektivitet.

### Variasjoner

Det er betydelige variasjoner når det gjelder eneromsdekning fra kommune til kommune. Eneromsdekningen varierer derfor også oppsummert på fylkesnivå. Hordaland ligger lavest med 81%, mens Vest-Agder allerede har 94 %, Buskerud 93% og Vestfold 92% eneromsdekning.

Dersom vi deler kommunene inn etter eneromsdekning kan vi se at 212 av landets kommuner hadde en lav eneromsdekning (under 85 %) i 1997, og at antallet etter tre år er redusert til 155. Tilsvarende hadde 164 kommuner høy eneromsdekning i 1997, men tallet var økt til 214 i 2000.

For å vurdere hvor langt man er kommet i å nå målsettingen om full eneromsdekning er det viktig å ta hensyn til at kommunene har ulik størrelse. Å heve eneromsdekningen i en stor kommune krever større ressurser fra Husbanken enn for små kommuner med et lite antall plasser. I 2000 bodde om lag halvparten av alle landets innbyggere over 80 år i kommuner med lav eneromsdekning. På den andre siden bor 35 % av åttiåringene i kommuner med en høy / tilfredsstillende dekning.

Dersom vi studerer utviklingen for de store kommunene særskilt, ser vi at eneromsdekningen samlet ikke er vesentlig endret fra 1997-2000. Bærum og Kristiansand  skiller seg ut og har oppnådd en eneromsdekning på 95%, Fredrikstad og Drammen har middels dekning, mens de øvrige kommunene ligger under 85 %.

# PLANER OG PROGNOSER

## HANDLINGSPLAN FOR ELDREOMSORGEN I 2002

Fra 2002 er de øremerkede driftstilskuddene (omsorgstjenestetilskuddet og skjønnstilskuddet) innlemmet i de ordinære statlige overføringene til kommunene. De viktigste ekstraordinære virkemidlene for å bygge ut tjenestetilbudet på driftssiden er dermed avsluttet. Veksten i kommunenes frie inntekter er imidlertid forutsatt å gi rom for ytterligere vekst tilsvarende 1.000 nye årsverk i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i 2002, som et ledd i den videre utbygging basert på behovsanslaget i St.meld.nr.34 om 5.500 årsverk fram mot 2007.

På investeringssiden er handlingsplanen utvidet, slik at tilsagnsrammen for 2002 tilsvarer 8.200 nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser, med sikte på at Husbanken kan behandle de søknader som er kommet inn før søknadsfristen 1.oktober 2001. Regjeringen tar sikte på å legge fram en proposisjon for Stortinget til våren, der spørsmålet om framtidig tilskuddsordning og  ytterligere utvidelse av tilsagnsrammen vil bli vurdert.

Med dette er den 4-årige handlingsplan for eldreomsorgen forlenget med et år. Gjennomføringen av selve utbyggingen er beregnet fullført i løpet av 2005.

## ETTER SØKNADSFRISTEN

Ved søknadsfristens utløp 1. oktober d.å. har Husbanken registrert søknader om tilskudd til bygging av 21 736 sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Dette er om lag 10 000 flere plasser enn Husbanken har budsjettrammer for i år og neste års budsjettforslag. Nær 80 % av av landets kommuner har sendt søknader til Husbanken. Om lag 50 prosent av søknadene gjelder sykehjemsplasser. Søknadsmengden er ca 3-4.000 enheter større enn kommunenes innrapporterte plantall skulle tilsi.

Ved å utvide søknadsfristen, ble det lagt til rette for at kommuner som hadde behov for det, skulle få mer tid til å ferdigbehandle sine søknader. Dette har blant annet medført at enkelte store kommuner har søkt om tilskudd til et større antall prosjekter enn tidligere innrapportert. De 5 største kommunene i landet har for eksempel søkt om nesten 1.900 flere sykehjemsplasser/ omsorgsboliger enn de hadde rapportert inn i januar 2001

Det har i handlingsplanperioden 1998 - 2001 totalt kommet inn søknader om bygging og utbedring av ca 44 400 omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Ca 28% er allerede ferdigstilt, mens 23%  har fått tilsagn om tilskudd og er under bygging/utbedring (pr oktober 2001).

Derom vi stipulerer en fordeling av gjenstående investeringsmidler for inneværende år vil vi ved årsskifte sitte med søknader tilsvarende om lag 19.000 enheter. Disse fordeler seg svært ujevnt mellom fylkene. Troms og Nordland ligger klart høyest med over 200 % av landsgjennomsnittet, mens Østfold, Telemark og Oppland ligger under 50 % av landsgjennomsnittet.

Tabellen illustrerer at spørsmålet om likhet og fordeling blir viktig i handlingsplanens siste fase. Med utgangspunkt i en fylkesvis fordeling av tilsagnsrammen for 2002, vil fylker som Telemark, Oppland og Østfold snart ha tilnærmet full dekning for sine søknader. Samtidig vil fylker som Troms, Nordland, Sør-Trøndelag, Møre- og Romsdal og Hordaland fortsatt sitte med et betydelig antall søknader. Bortsett fra Hordaland, er dette samtidig blant de fylker som fra før har høyest samlet dekning av institusjonsplasser og omsorgsboliger (se punkt 2.3.2), og som til nå har mottatt flest tilsagn pr. innb over 80 år (se punkt 2.2.2).

### Personell 2002-2004.

For perioden 2002-2004 planlegger kommunene til sammen 4.500 nye årsverk. Dette er i overkant av behovsanslaget i St.meld.nr.34 på 5.500 nye årsverk i perioden helt fram til 2007, og understreker behovet for ytterligere vekst i pleie- og omsorgssektoren de nærmeste årene etter handlingsplanen.

For landet samlet vil personelldekningen utfra kommunale plantall være 46,3 årsverk pr.100 innb. over 80 år i 2004 mot 45,3 årsverk i 2000.

De to nordligste fylkene planlegger fortsatt den høyeste personelldekningen, noe som bl.a. må korrigeres for lavere levealder. Holdes disse to fylkene utenfor varierer dekningsgraden i 2004 mellom 41,4 i Oslo og 51,2 i Nordland, noe som indikerer ytterligere utjamning fylkene mellom.

### Sykehjem og omsorgsboliger.

Kommunenes innrapporterte plantall  (jan 2001), innebærer at pleie- og omsorgstjenesten vil disponere 39.500 sykehjemsplasser, vel 4.000 aldershjemsplasser og 30.500 omsorgsboliger når handlingsplanen er ferdig utbygd i 2005. Dette vil gi en samlet dekningsgrad på 35,5 boenheter pr.100 innb. over 80 år, fordelt med 18,7% dekning på sykehjem, 2,1% på aldershjem og 14,5% omsorgsboligdekning. Regner vi inn veksten i tallet på søknader pr.1.oktober 2001, vil sykehjemsdekningen øke til over 19 % og omsorgsboligdekningen til vel 15%.

En del av omsorgsboligene vil være knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helse, og en del vil kompensere for reduksjon i tallet på aldershjemsplasser. Men dersom alle søknader innvilges vil vi få en samlet dekningsgrad for sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger i 2005 på over 36 %, mot 26,5 % i før handlingsplanen.

Med utgangspunkt i kommunenes plantall vil bare 15 % av innb. over 80 år bo i kommuner med under 30 % institusjons- og omsorgsboligdekning. Mer enn halvparten av disse 67 kommunene ligger på Østlandet. Tre av kommunene har mer enn 50.000 innbyggere. Hele 63 % av innb. over 80 år vil imidlertid bo i kommuner med 30 - 40% dekning og 22% i kommuner med mer enn 40 % dekning, om kommunene bygger ut i tråd med sine egne planer.

Tallene forutsetter at alle kommunenes søknader innvilges. Med utgangspunkt i dagens tilsagnsramme og de retningslinjer og prioriteringsregler som legges til grunn for fordeling av tilsagn i Husbanken, vil derfor en realistisk prognose være at sykehjemsdekningen øker til i underkant av 19 %, og at omsorgsboligdekningen vil ligge på 11 %. Utfra dette vil vi ha en samlet dekningsgrad for sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger på om lag 32 % for landet sett under ett i 2005, mot 28,5 % i 2000.

Samtidig vil nesten 40 % av institusjonsplassene i landet ha gjennomgått en betydelig opprustning, modernisering og standardheving, når handlingsplanen er ferdig gjennomført.

### Eneromsdekning

Kommunene planlegger en gjennomsnittlig eneromsdekning på 93,5%.  Dersom vi forutsetter at alle kommunenes planer blir realisert, vil 67% av landets innbyggere over 80 år bo i kommuner med over 90 % eneromsdekning, mens 33% av åttiåringene fortsatt vil bo i kommuner med middels eller lav eneromsdekning. Sammenlignet med situasjonen før handlingsplanen er antall innbyggere i kommuner med lav eneromsdekning halvert.

Noen av de større byene planlegger en forholdsvis lav eneromsdekning. Dette gjenspeiler seg i at Oslo og Hordaland er de eneste fylkene som planlegger under 90 % dekning, mens Sør-Trøndelag og Buskerud til gjengjeld planlegger 99 % enerom.

Tallene forutsetter at kommunene får innvilget tilskudd til alle sine søknader. Kommunene bygger ut kapasiteten først, derfor skjer bedringen i eneromsdekningen i slutten av handlingsplanperioden. En realistisk prognose vil utfra dagens tilsagnsramme være at eneromsdekningen for landet samlet vil ligge godt over 90 % når utbyggingen er ferdig gjennomført i 2005. Det vil på denne bakgrunn være nødvendig å øke framdriften i arbeidet med eneromsutbyggingen, om dekningen skal være tilstrekkelig når bestemmelsene om rett til enerom for de som ønsker det trer i kraft allerede fra 2003.

# OPPSUMMERING OG UTFORDRINGER

## I RUTE

Resultatene så langt er i godt samsvar med handlingsplanens måltall. Kommunenes pleie- og omsorgstjeneste er i løpet av 3 år styrket med godt over 9.000 nye årsverk og Husbanken har til nå godkjent bygging og utbedring av om lag 25.000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger som er tatt i bruk eller er under bygging.

Etter at kommunene på nittitallet kom kraftig på etterskudd i forhold til veksten i antall eldre innbyggere, øker nå kapasiteten i eldreomsorgen. Trenden er snudd, og utbyggingen skjer raskere enn veksten i antall eldre tilsier. Personelldekningen utvikler seg positivt, og det samlede pleie- og omsorgstilbudet er reelt styrket for første gang på mange år.

Siden 1997 har handlingsplanen blitt utvidet med til sammen  9.000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger, slik at planen nå samlet utgjør 33.400 nye enheter. Utbyggingen følges opp med styrket bemanning slik at tjenestene skal styrkes med til sammen 17.500 nye personellårsverk i perioden fram til 2005.

## UTBYGGINGSMØNSTER

Hovedtrekkene i kommunenes utbyggingsmønster ser ut til å være (med kommunale variasjoner):

- Aldershjemmene legges ned og erstattes i stor grad med utbygging av omsorgsboliger

- Sykehjemmene rustes opp og gjennomgår en betydelig standardheving

- Kapasiteten øker både i form av flere sykehjemsplasser, og ikke minst ved utbygging av omsorgsboliger

- Hjemmetjenesten bygges ut i takt med veksten i nye omsorgsboliger

### Større mangfold

Det er større variasjoner i sammensetningen av botilbudet i pleie- og omsorgstjenesten  enn i det samlede tilbudet av institusjonsplasser og omsorgsboliger. Dette betyr at aldershjem, sykehjem og omsorgsboliger i noen grad overlapper hverandre, og at kommunene har valgt å satse litt forskjellig når det gjelder utforming av botilbudet og organisering av tjenestetilbudet.

### Sykehjem/omsorgsboliger

I første del av handlingsplanperioden var andelen omsorgsboliger høy. I andre del av perioden øker andelen sykehjemsprosjekter kraftig. Dette bildet forsterkes ved at sykehjem og omsorgsboliger tilrettelagt med heldøgns tjenestetilbud nå prioriteres framfor mer generell omsorgsboligbygging.

### Nye årsverk tross rekrutteringssvikt

Til tross for rekrutteringsproblemer og svak tilgang på omsorgspersonell, har det lykkes å styrke pleie- og omsorgstjenesten med mer enn 9.000 nye årsverk. Den standardheving som skjer gjennom handlingsplan for eldreomsorgen har betydning for arbeidsmiljø og fagmiljø, og en skal ikke se bort fra at den positive oppmerksomhet pleie- og omsorgstjenesten har fått, også kan ha vært medvirkende årsak til et slikt resultat.

### Enerommene kommer

Retten til enerom skal gjelde fra 2003. Alle som ønsker enerom, bør få dette etter at handlingsplanen er sluttført. Ifølge kommunenes rapporter vil andelen enerom øke fra 83% før handlingsplanen til godt over 90% i 2003. Tallene viser at det mot slutten av perioden er planlagt en betydelig forbedring av situasjonen. Tar vi hensyn til at sykehjemmene i økende grad blir benyttet til etterbehandling etter sykehusopphold, rehabilitering og andre typer korttidsopphold og at enkelte beboere på langtidsopphold ønsker å dele rom, vil dette være et akseptabelt resultat. Det er videre grunn til å peke på at bofunksjonene i de mange nye omsorgsboligene har mer enn eneromsstandard.

Fortsatt er det likevel nødvendig å  følge denne utviklingen  nøye og om nødvendig ta initiativ overfor enkeltkommuner som ligger dårlig an i forhold til målsettingen. Det blir fortsatt nødvendig å prioritere  eneromsprosjektene ved tildeling av Husbanktilsagn i 2002.

## KOMMUNENE PLANLEGGER MER

### Fortsatt årsverksvekst

På driftssiden planlegger kommunene for 2001 i underkant av måltallet på 3.000 nye årsverk. Samlet vil imidlertid resultatet for hele planperioden innebære om lag 12.000 nye årsverk som forutsatt. For årene etter planperioden planlegges det ytterligere 4.500 nye årsverk i perioden 2002-2004. Dette indikerer at kommunene planlegger en årlig vekst i overkant av behovsanslaget i St.meld. nr 34 på 5.500 nye årsverk i 2002-2007 .

### Flere investeringsprosjekter

På investeringssiden har også de kommunale plantallene økt fram til søknadstidspunktet 1.oktober. Søknadsmengden i Husbanken var da 21.736 sykehjemsplasser og omsorgsboliger, eller om lag 10.000 flere plasser enn den foreløpige tilsagnsrammen i budsjettforslaget for 2002 gir rom for.

## GOD FORDELING

Hovedutfordringen i siste del av planperioden vil være å få til rettferdig fordeling mellom kommunene og en fornuftig fordeling mellom omsorgsboliger og sykehjem. Et foreløpig evalueringsnotat om handlingsplan for eldreomsorgen har overskriften: ”Bedre standard, men større ulikhet?” (Sturle Næss, Sefos-notat 2-2000). Rapporten setter søkelyset på hva som vil bli resultatet om alle kommunenes planer blir satt ut i livet. Det kan allerede nå slås fast at standarden i norsk eldreomsorg blir hevet som følge av handlingsplanen. På driftssiden sørger også kriteriene som er lagt til grunn for en rimelig og rettferdig fordeling av de øremerkede tilskuddene.

Det kreves imidlertid en overordnet styring av tilskuddene til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger om ulikhetene  kommunene imellom ikke skal øke. Handlingsplanen har en klar målsetting om å styrke de kommunene som står svakest. Fordelingen av investeringsmidler tilsvarende om lag 28 mrd. kr vil ha betydning i flere tiår framover. Det innebærer at handlingsplanen vanskelig kan gi øremerket statlig finansiering av alle prosjekter i de mest investeringslystne kommunene, om en vil sikre støtte til de kommunene som har størst behov for forbedring.   På denne bakgrunn blir tilskuddene nå fordelt fylkesvis og det er innført regler i forbindelse med Husbankens saksbehandling som prioriterer sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns tjenestetilbud, enerom og utbedring framfor generell omsorgsboligbygging, og som ivaretar hensynet til utjamning og likebehandling.

## ETTER HANDLINGSPLANEN

Gjennomføringen av den planlagte utbyggingen vil fortsatt være en hovedsak i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i tida fram til 2005. Dette vil etter hvert gi en betydelig bedring av standard og styrking av kapasiteten på sykehjemsplasser og omsorgsboliger, som skal følges opp med ytterligere årsverksvekst gjennom ordinære overføringer til kommunene.

Under arbeidet med handlingsplanen har det imidlertid vært satt søkelys på andre sider av pleie- og omsorgstjenesten, som bla. er behandlet i St.meld.nr.28 (1999-2000) om innhold og kvalitet på tjenestetilbudet. På ulike måter vil det derfor i forlengelsen av handlingsplanen bli satt fokus på ledelse og organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling, saksbehandling og rettssikkerhet.

Pleie- og omsorgssektoren i kommunene er i omfang større enn sykehussektoren og den øvrige helse- og sosialtjenesten til sammen. Dette avspeiles ikke verken i den oppmerksomhet eller oppfølging som er blitt denne sektoren til del i offentligheten eller fra faginstanser og offentlige myndigheter. Handlingsplanen har bidratt til å gi eldreomsorgen og pleie- og omsorgstjenesten et løft, og sette ulike sider av virksomheten på dagsorden. Denne effekten må ikke gå tapt ved avslutningen av handlingsplanen.

# Footnotes

Dette er hovedsakelig små kommuner, samtidig som noen av kommunene med flere innbyggere har vekst. Dette medfører at veide gjennomsnittet for fylkene likevel ligger rundt landsgjennomsnittet.

Tjenestens kapasitet målt ved dekningsgraden for personell i pleie- og omsorgstjenesten pr 100 innbygger over 80 år)