FYLKESMANNEN I VEST-AGDER

FYLKESLEGEN I VEST-AGDER

HANDLINGSPLAN FOR ELDREOMSORGEN

AVSLUTNINGSRAPPORT FOR VEST-AGDER NOVEMBER 2002

INNHOLD

|  | FORORD | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | SAMMENDRAG | 4 |
| 1. | INNLEDNING | 5 |
| 1.1 | Handlingsplan for eldreomsorgen | 5 |
| 1.2 | Organisering av arbeidet i Vest-Agder | 6 |
| 2. | DEMOGRAFI | 8 |
| 2.1 | Befolkningsutvikling, eldre | 8 |
| 3. | RESULTATER – DRIFT | 9 |
| 3.1 | Nye årsverk og styrket drift | 9 |
| 3.2 | Aktivitetskrav og bruk av øremerkede midler | 10 |
| 3.2.1 | Omsorgstjenestetilskuddet | 10 |
| 3.2.2 | Skjønnstilskuddet | 10 |
| 4. | RESULTATER - INVESTERING | 11 |
| 4.1 | Status 1997 | 11 |
| 4.2 | Behovsvurdering | 11 |
| 4.3 | Oppstartingstilskudd | 11 |
| 4.4 | Dekningsgrad for boenheter | 12 |
| 4.5 | Kvalitetsheving og eneromsdekning | 15 |
| 4.6 | Botilbud til aldersdemente | 15 |
| 5. | OPPSUMMERING | 16 |
| 5.1 | Kommunenes vurdering | 16 |
| 5.2 | Fylkesmannens og Fylkeslegens vurdering | 16 |
|  | Kristiansand | 18 |
|  | Mandal | 20 |
|  | Farsund | 22 |
|  | Flekkefjord | 24 |
|  | Vennesla | 26 |
|  | Songdalen | 28 |
|  | Søgne | 30 |
|  | Marnardal | 32 |
|  | Åseral | 34 |
|  | Audnedal | 36 |
|  | Lindesnes | 38 |
|  | Lyngdal | 40 |
|  | Hægebostad | 42 |
|  | Kvinesdal | 44 |
|  | Sirdal | 46 |
|  | Vedlegg | 48 |

FORORD

Stortinget vedtok 19.juni 1997  en fireårig handlingsplan for eldreomsorgen med bakgrunn i Stortingsmelding nr. 50 (1996-97) ”Handlingsplan for eldreomsorgen, Trygghet, Respekt og Kvalitet.” Det ble satt klare mål  for utbygging av tjenestene. For å nå målene ble det lagt opp til en sterkere statlig styring med vekt på økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemidler. Ved utgangen av 2005 vil vi se de endelige resultater av en satsing som har gitt ”flere hus og flere hender” innenfor eldreomsorgen i kommunene i Vest-Agder.

Fylkesmannen og Fylkeslegen har tidligere gitt ut 4 rapporter for Vest-Agder  fylke, en ved oppstart i 1998 og senere en for hvert av årene 1999, 2000 og 2001.  Disse rapportene har hatt som mål å vise utgangspunktet i våre kommuner samt fremdriften av arbeidet. Den foreliggende  avslutningsrapporten beskriver resultatene samlet for fylket og for den enkelte kommune ved handlingsplanperiodens slutt. Det er i tillegg produsert en CD hvor aktuelt stoff knyttet til handlingsplanen er samlet. Denne inneholder også en film som viser noen av resultatene av ”eldresatsingen”.

Det har skjedd mye positivt i kommunene i handlingsplanperioden. Utgangspunktet og behovene i kommunene var ulike, og dette gjenspeiles i de tiltakene som er blitt prioritert i den enkelte kommune både på drifts- og investeringssiden. De konkrete mål som ble satt for utbygging av tjenestene, er nådd. Det har skjedd og vil frem mot 2005 fortsatt skje en betydelig forbedring av bostandarden i sykehjemmene. Antall sykehjemsplasser er økt, mens det er blitt færre aldershjemsplasser.  Videre er det bygget mange nye omsorgsboliger som gir mulighet for større variasjon i tiltakskjeden. Det er opprettet  nye stillinger innen pleie- og omsorgstjenesten, langt flere enn hva de statlige , øremerkede middelene har gitt mulighet for. Vi vil gratulere kommunene med resultatene av satsingen.

Eldreomsorg er en viktig oppgave for kommunene. Etter en handlingsplanperiode med ekstraordinære statlige tiltak, går arbeidet inn i en normal utviklings- og driftsfase. Tjenestetilbudet skal utvikles på linje med andre tjenestetilbud. Selv om mye er gjort, spesielt når det gjelder boliger og institusjoner, er det fortsatt utfordringer som gjenstår.

Vårt håp ved avslutning av handlingsplanen er at eldreomsorgen i fylkets kommuner videreutvikles slik at den tilfredsstiller de behov og de rettsikkerhetskrav som er tilstede, at det lyttes til brukerne, fagfolk og ledere, og at en tar tidligere erfaringer med seg for å stå bedre rustet til å møte nye utfordringer. Samtidig er det vårt ønske at den dialog og den samhandling som har vært mellom kommunene og regional stat i denne perioden skal kunne videreutvikles.

Kristiansand, november 2002

Ann-Kristin Olsen							      Kristian Hagestad

Fylkesmann								      Fylkeslege

SAMMENDRAG

Handlingsplan for Eldreomsorgen la tilgrunn ”et behov for plasser med heldøgns pleie og omsorg i egnet bolig svarende til ca. 25 % av befolkningen 80 år og eldre” som et landsgjennomsnitt med kommunale variasjoner. De sentrale måltallene for handlingsplanen ble ut fra dette en bemanningsøkning på 12 000 nye årsverk og bygging/utbedring av 24.400 omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Senere er handlingsplanen utvidet med ytterligere 14 000 omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Handlingsplanen for eldreomsorgen har gitt resultater godt over måltallene for planen – både i Vest-Agder og i landet som helhet.

Fra 1998-2001 har personelldekningen i pleie- og omsorgstjenesten økt fra 43 til 46 årsverk pr. 100 innbygger over 80 år på landsbasis. I Vest-Agder har dekningsgraden økt fra 41 til 46.

Den samlede dekningsgraden for sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger har økt fra 26,4% i 1997 til 29,6% i 2001 på landsbasis. I Vest-Agder har dekningsgraden økt fra 27,1% til 29,8%. Tilbudet er altså bygd ut raskere enn befolkningsveksten i samme periode.  Det betyr at handlingsplanen både har holdt tritt med veksten i antall eldre og skapt ytterligere kapasitetsvekst.

Sosialdepartementet har sammen med landets fylkesmenn utarbeidet en prognose for sluttresultatet i 2005, som angir en personelldekning på 47% og en samlet dekning for boenheter på 31,6% i forhold til eldre over 80 år.  Av de totale plasser er 60% sykehjemsplasser, 5% aldershjemsplasser og 35% omsorgsboliger.

For Vest-Agder viser prognosen en personelldekning på 49% og for boenheter en dekning på 30,4%. Av de totale plassene er 63% sykehjemsplasser, 7% aldershjemsplasser og 30% omsorgsboliger.

Hovedtall for handlingsplanen – for landet som helhet:

|  | 1997: | 2001: | Prognose 2005: |
| --- | --- | --- | --- |
| Befolkningen 80+ | 184 400 | 201 300 | 210 700 |
| Personell - årsverk | 79 400 | 92 500 | 98 300 |
| Personelldekning | 43,1 | 46,0 | 46,7 |
| Sykehjemsplasser | 34 300 | 37 350 | 40 100 |
| Omsorgsboliger | 5 350 | 16 150 | 26 000 |
| Aldershjemsplasser | 9 100 | 6 100 | 3 100 |
| Samlet dekning | 26,4 | 29,6 | 32,5 |
| Eneromsdekning | 83% | 89% | 96% |

Hovedtall for handlingsplanen – Vest-Agder

|  | 1997: | 2001: | Prognose 2005: |
| --- | --- | --- | --- |
| Befolkningen 80+ | 6021 | 6796 | 7138 |
| Personell - årsverk | 2498 | 3131 | 3469 |
| Personelldekning | 41,4 | 46,0 | 48,6 |
| Sykehjemsplasser | 1059 | 1219 | 1377 |
| Omsorgsboliger | 150 | 486 | 651 |
| Aldershjemsplasser | 425 | 320 | 144 |
| Samlet dekning | 27,1 | 29,8 | 30,4 |
| Eneromsdekning | 92% | 95% | 100% |

1.   INNLEDNING

1.1 Handlingsplan for eldreomsorgen

Handlingsplan for eldreomsorgen, St.meld. nr. 50 (1996 –97), ble lagt fram for Stortinget våren 1997 og ble iverksatt fra 1. januar 1998. Den har hatt som overordnet mål å sette kommunenes helse- og sosialtjeneste bedre i stand til å møte veksten i behovet for pleie- og omsorgstjenester som følge av at det er blitt flere eldre. De nasjonale målene med Handlingsplan for eldreomsorgen har vært  å utvikle helhet og fleksibilitet i tjenestetilbudet gjennom økt brukermedvirkning og flere valgalternativ. Hovedpunktene i planen er en kvalitativ og kvantitativ styrking av tjenesten. Dette skal oppnås ved å styrke hjemmetjenestene, tilby flere enerom på sykehjem, tilby flere plasser med heldøgns pleie- og omsorg i sykehjem eller omsorgsboliger samt å heve kvaliteten på botilbudet og på innholdet i tjenestene.

Handlingsplanen la til grunn et behov for plasser med heldøgns pleie- og omsorg i egnet bolig tilsvarende ca 25 % av befolkningen 80 år og eldre som et landsgjennomsnitt med kommunale variasjoner. De sentrale måltallene i handlingsplanen ble ut fra dette en bemanningsøkning med 1200 nye årsverk og bygging/utbedring av 24 400 omsorgsboliger og sykehjemsplasser, fordelt med 10 800 boenheter til opprusting av gammel bygningsmasse og enerom, og 3 600 enheter til å bygge ut flere plasser. Senere er handlingsplanen utvidet med ytterligere 14 000 omsorgsboliger og sykehjemsplasser. I tillegg ble det gitt tilsagn (oppstartingstilskudd) til 3 500 enheter før 1998.

For å sette kommunene i stand til å gjennomføre handlingsplanen ble det avsatt øremerkede midler til drift og investeringer i pleie- og omsorgstjenesten. Fylkesmannen har i samarbeid med Fylkeslegen hvert år i planperioden vurdert grunnlaget for tilskuddsutbetalingen med utgangspunkt i kommunenes rapporter og planer, samt tilgjengelig statistikk, regnskaps – og budsjettdata. Tilskuddet til drift har i planperioden vært forutsatt brukt til reell styrking av pleie- og omsorgstjenestene.

I Fylkesmannens og Fylkeslegens oppfølging av Handlingsplanen for eldreomsorgen er det lagt  vekt på at tjenestene skal formes ut fra lokale forhold og tilpasses brukerens individuelle behov og rettigheter.

Denne rapporten viser de resultater som er oppnådd i kommunene i Vest-Agder i løpet av planperioden både når det gjelder personellsituasjonen og boenheter. Utgangspunktet er situasjonen i kommunene pr. 01.01.98 (benevnt som 1997). I tillegg til å vise situasjonen pr. 01.01.02 (benevnt som 2001) er det tatt med prognose for resultater pr. 01.01.06 (benevnt som 2005). Prognosene er tatt med fordi mange av de boenheter det er gitt tilskudd til var under planlegging/bygging ved årsskiftet 2001/02. Stortingens siste økning av tilskuddsrammen var ikke klar før ved slutten av juni 2002 . Flere av prosjektene som fikk oppstartingstilskudd ved denne siste tildelingen, er ikke ventet ferdige før utgangen av 2005.

Tallene som er benyttet i rapporten bygger på offisielle tall fra SSB, samt kommunenes rapporteringsskjema  til Fylkesmannen og Fylkeslegen hvert år i planperioden. For enkelte kommuner er det fortsatt små avvik mellom de tall som kommunene har rapportert gjennom KOSTRA og de tall som framkommer i Handlingsplanen for eldreomsorgen. De tall som fremkommer i denne rapporten er forsøkt kvalitetssikret gjennom en tett kontakt mellom regional stat og kommunene. Det er et avvik mellom de tall som presenteres i den nasjonale rapporten  og i denne rapporten. Avviket skyldes i første rekke antall omsorgsboliger registrert i 1997. Kommunene i Vest-Agder hadde et høyere antall omsorgsboliger enn det som var registrert i SSB statistikken. Veksten i antall boenheter er derfor lavere enn det som fremkommer i den nasjonale statistikken.

Etter at handlingsplanen er fullført, vil mange av de ytre rammene være lagt til rette for å prioritere tjenestenes innhold og kvalitet.

Satsingsområder i etterkant av handlingsplanen skal være å :

- Gjennomgå lovverket som styrer tjenestene med det formål å harmonisere den kommunale helse- og sosiallovgivningen.

- Arbeide for å finne frem til enkle og mest mulig like regler for brukerbetaling uavhengig om tjenestene gis i institusjon, omsorgsbolig eller i eget hjem.

- Samordne tilsynet med tjenestene.

- Igangsette et ledelses- og kvalitetsutviklingsprogram i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund

- Iversette tiltak for rekruttering av sosial- og helsepersonell og opplæringstiltak for ufaglærte.

- Styrke etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i pleie- og omsorgstjenestene.

- Fastsette internkontroll forskrifter for både sosial- og helsetjenestene

- Vurdere forskriftsfesting av plikten til å tilby enerom til alle som ønsker det.

- Fullføre og vedlikeholde saksbehandlerveileder for kommunene og følge opp med kurs og opplæringstiltak i regi av landets fylkesmenn.

- Kontinuerlig fokus på rådgivning og veiledning på området eldreomsorg.

## 1.2 Organisering av arbeidet med Handlingsplanen for eldreomsorgen i Vest-Agder.

Fylkesmannen har vært tillagt det overordnede ansvaret for arbeidet med Handlingsplanen for eldreomsorgen. Arbeidet har foregått i et nært samarbeid med Fylkeslegen. I Rundskriv I-28/97 fra Sosial- og helsedepartementet het det ”fylkesmennene og fylkeslegene vil være sentrale i arbeidet med oppfølging av tiltakene i meldingen. Sosial- og helsedepartementet forutsetter et nært samarbeid mellom disse to instansene i forbindelse med oppfølgingen av kommunenes arbeid, og vil legge opp til at  hvert fylke organiserer dette som et prosjekt der både fylkesmennenes Sosial- og familieavdeling og kommunal- og samordningsavdelingen og fylkeslegen deltar”.

I Vest-Agder har det vært ansatt  prosjektleder fra april 1998. Det har vært en egen styringsgruppe. Den organisatoriske oppbygging har vært enkel, og prosjektet har administrativt vært underlagt avdelingssjefen i Fylkesmannens sosial- og familieavdeling.

Styringsgruppen har bestått av:

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen (fra 1999)

Fylkeslege Kristian Hagestad

Ass. fylkesmann Lars Erik Lyngdal

Underdirektør Egil Andersen , Fylkeslegen (fra 1999-2000)

Underdirektør Eli Gotteberg, Fylkeslegen (fra 2000)

Avdelingssjef Vidar Skaaland, Fylkesmannen

Prosjektgruppen har bestått av:

Prosjektleder Britt Møll Abrahamsen (FM)

Rådgiver Håkon Kiledal (FL)

Økonomirådgiver Bente Rist (FM)

Hver kommune har opprettet en kontaktperson for handlingsplan for eldreomsorgen.

Det har vært et krav om at eldrerådene i kommunen skulle være aktive medspillere i arbeidet . Det er meldt om varierende aktivitet i de ulike kommunene. Eldrerådene har stort sett vært representert i plangrupper for byggeprosjekter. De har også hatt handlingsplanene til uttalelse. Når Fylkesmannen og Fylkeslegen har hatt konferanser med kommunene, har fylkets eldreråd vært representert.

Prosjektgruppen har arbeidet i spenningsfeltet mellom sentral styring og lokal tilpasning. Arbeidet har vekslet mellom  å drive kontroll, gi veiledning og være pådriver. De ulike funksjoner er gitt ulik verdi  på ulike tidspunkt i perioden. Det har vært rom for dette, og det har vært nødvendig for at de planlagte tiltakene i kommunene skulle la seg realisere innenfor de rammer som har vært til stede.

Prosjektgruppen har bl.a gjennomgått kommunale handlingsplaner og budsjett, fordelt midler til kommunene, koordinert og kommentert resultatrapporteringen til Sosialdepartementet. Videre har Fylkesmannen og Fylkeslegen hatt en  sentral oppgave i å gjennomgå og anbefale/ ikke anbefale investeringsprosjekter overfor Husbanken. Det har også vært prioritert å gi tilbakemelding til departementet hva angår situasjonen i den enkelte kommune og hvilke konsekvenser ulike endringer i statlige føringer i handlingsplanperioden har fått for kommunene i Vest-Agder.

Det har vært et utstrakt samarbeid med Den norske stats Husbank, regionkontor SØR, representert ved førstekonsulent  Yngvar Mykland.

Sosialdepartementet, ved den sentrale prosjektgruppen,  har vært vår samarbeidspartner og  veileder.

2.DEMOGRAFI

Kommunene i Vest-Agder har hatt en sterkere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet  de siste årene selv om det er store variasjoner innen fylket. Den største veksten har skjedd i kommunene i Kristiansandsregionen med Søgne i spissen.  Hægebostad og Åseral har en stor prosentvis økning av folketallet.

## 2.1. Befolkningsutvikling,  eldre

De nye befolkningsprognoser som er laget, viser en økning av antall eldre over 80 år i Vest-Agder fra 1997 til 2006 på 19%, for så å flate ut. Økningen på landsbasis er 14,6 % i 2007 og faller mot 2010 til 13%.  Vest-Agder hadde pr. 01.01.2002 en befolkning på 157851. Av disse var  6796 (4,3%) 80 år eller eldre. Antall eldre over 80 år  i Vest-Agder er noe lavere enn landsgjennomsnittet (4,4%). Fremskrevet befolkningen over 80 år i Vest-Agder pr. 01.01.07  vil utgjøre 4,4% av totalbefolkningen

.

Figur I: Befolkningsutviklingen for eldre i Vest-Agder sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Diagrammet viser prognosen for vekst (reduksjon) i antall eldre 67-79 år og over 80 år med utgangspunkt i handlingsplanens oppstart 01.01.98 for Vest-Agder fylke og gjennomsnitt for landet. Det er verd å merke seg at veksten i eldre 80 + i denne perioden er større for Vest-Agder enn for landet.

Innen fylket er det varierende vekst i de ulike kommuner. Etter de nye prognosene får Vennesla frem mot 2010 størst vekst i eldrebefolkningen med 44%, Songdalen 35%, mens Kristiansand følger etter med  29% vekst. Mandal vil nå sin topp i 2007 med 27% vekst. Songdalen vil  fortsatt ha  lav eldreandel i forhold til kommunens totalbefolkning (2,9%), mens Mandal vil ha høy eldreandel i befolkningen (5%) Størst eldreandel vil det fortsatt være i Sirdal og Åseral (7%). Av byene vil fortsatt Flekkefjord ha høyest eldreandel (6%).

Etter de nye prognosene mot 2010 er det Åseral, Audnedal, Hægebostad og Sirdal som ikke får vekst i antall eldre. I Hægebostad synes veksten av antall eldre å stoppe først.

Vedlegg I har tabell som viser utvikling av antall eldre 80 år og over i perioden

1998-2001 og prognose 2005 og 2007

3. RESULTATER - DRIFT

3.1 Nye årsverk og styrket drift

Vest-Agder hadde pr. 01.01.98 en personelldekning pr. eldre over 80 år som var lavere enn  landsgjennomsnittet.  Fra 1998 til 2002 har personelldekningen økt fra 41 til 46 målt i antall årsverk pr. 100 eldre over 80 år. På landsbasis har dekningen økt fra 43 til 46. Veksten i antall stillinger var størst de første årene i handlingsplanperioden. De fleste av kommunene i Vest-Agder har lagt inn plantall for antall stillinger frem til  2005. I den grad disse stillingene blir opprettet, vil personelldekningen fortsatt øke (49) på tross av stor økning i antall eldre over 80 år. Det er imidlertid sterke signaler fra kommunene om at driften må reduseres fremover på grunn av stram kommuneøkonomi.

Figur 2 er en grafisk fremstilling av dekningsgrad for personell pr. 100 eldre 80+ i kommunene i 1997,2001 og 2005.  Fig.2 Dekningsgrad, personell pr.100 eldre 80+

Kommunene har rapporterte en vekst i årsverk på  633 i planperioden .Det er noe usikkerhet knyttet til tallene i 1997. Ny form for rapportering til SSB (KOSTRA) kan ha ført til at årsverk som tidligere ikke ble ”telt” nå er registrert. Det øremerkede tilskuddet til drift ville ha gitt mulighet for opprettelse av ca. 360 årsverk.

Det er fortsatt ulikheter kommunene imellom ved utgangen av 2001. Flekkefjord og Kristiansand har lavest dekning. Flekkefjord har imidlertid økt dekningsgraden betraktelig i perioden. Marnardal og Åseral ligger fortsatt høyt.

Denne måten å beregne dekningsgrad er valgt for å kunne ha sammenlignbare størrelser innen fylket og på landsbasis. Den har åpenbare svakheter. Bl. a. vil kommuner som har mange unge funksjonshemmede med store bistands- og omsorgsbehov  kunne få en høy dekningsgrad når en kun måler i forhold til eldre over 80 år.

Vedlegg II har tabell over stillingsvekst i den enkelte kommune.

3.2 Aktivitetskrav og  bruk av øremerkede tilskudd

Kommunene i Vest-Agder har i perioden 1998-2001 mottatt 115 913 888 kroner i tilskudd til drift. Det har vært krav om reell aktivitetsvekst for at kommunene skulle få utbetalt tilskuddet. Der dette ikke skjedde, holdt Fylkesmannen tilbake tilskuddet. De kommuner som det enkelte år fikk avkortet tilskuddet, har fulgt opp aktivitetskravet og i etterkant fått utbetalt fullt tilskudd.

Departementet åpnet i 2000 og 2001 for et visst skjønn ved Fylkesmannens tildeling. Innenfor en  samlet ramme for Vest-Agder på 1,6 mill kr. pr. år av omsorgstjeneste-tilskuddet, ble Fylkesmannen gitt anledning til å godskrive gjennomførte effektiviseringstiltak som aktivitetsvekst for enkelte kommuner. En kunne også godskrive noe mindre aktivitetsvekst enn det de øremerkede tilskuddene normalt burde tilsi for kommuner med stram økonomi, men som hadde en tilfredsstillende pleie- og omsorgstjeneste i forhold til utviklingen av antall eldre. Dette ble gjort gjeldende for 3 kommuner i Vest-Agder.

3.2.1 Omsorgstjenestetilskuddet

Kommunenes vedtak for bruk av omsorgstjenestetilskuddet i planperioden,  synes i stor grad å være fulgt opp. Det er opprettet langt  flere stillinger enn det de øremerkede driftsmidlene har gitt grunnlag for.  Fordelingen av stillingene mellom hjemmetjenester og institusjoner er vanskelig å fastslå ut fra kommunenes rapportering  Da flere kommuner ser pleie- og omsorgstjenesten som en helhet og dermed ikke skiller klart mellom institusjonstjeneste og hjemmetjenester, blir fordeling av stillinger mellom tjenestetypene preget av usikkerhet.

Rapportering fra kommunene sier lite om hvilken kompetanse som besitter de nye årsverkene som er opprettet. En viktig utfordring for kommunene er å rekruttere riktig arbeidskraft til de oppgaver som skal løses. Enkelte kommuner melder om rekrutteringsproblemer, spesielt til små deltidsstillinger.

3.2.2 Skjønnsmidler

Vest-Agder fikk til sammen 15 mill kroner i skjønnsmidler i handlingsplanperioden, 3 mill det første året og 4 mill de 3 siste årene. Formålet med tilskuddsordningen var i utgangspunktet  å oppnå en mest mulig likeverdig pleie- og omsorgstjeneste til eldre, uavhengig av bostedskommune. Skjønnstilskudd var ment å gis til kommuner med det dårligste tilbudet og svak kommuneøkonomi. Forutsetningen er imidlertid blitt endret underveis slik at de kommuner som hadde bygd ut sin pleie- og omsorgstjeneste før handlingsplanperioden også skulle prioriteres. Kommunens behov for kompetanse innen pleie- og omsorgsfeltet kunne også vektlegges ved tildeling. Fra 1999 ble 100 000 av disse midlene gitt til opplæringsformål, i 1999 og 2000 via Kristiansand kommune og i 2001 via undervisningssykehjemmet i Songdalen .

Vedlegg III viser hva kommunene mottok i omsorgstjenestetilskudd og hvilke kommuner som mottok skjønnstilskudd.

4  INVESTERINGER

4.1 Status 1997

I St. Meld 50 (1996-97) Handlingsplan for eldreomsorgen, ble det lagt til grunn et behov for plasser med heldøgns pleie- og omsorg i egnet bolig tilsvarende 25% av befolkningen 80 år eldre. Denne dekningsgraden ble oppfattet som et uttrykk for hva som kunne være  tilfredsstillende behovsdekning på landsbasis under forutsetning av en godt utbygd hjemmetjeneste. Det ble uttrykt at det reelle behovet i den enkelte kommunen ville variere rundt dette gjennomsnittet. For Vest- Agder samlet var dekningsgraden målt på denne måten 27% pr. 01.01.98.

Kommunene i Vest-Agder overtok ansvaret for drift av sykehjem i perioden 1988-1990. Vest-Agder fylke hadde i liten grad prioritert opprusting av eksisterende sykehjem samt bygging av nye på 80-tallet. Samtlige kommuner hadde ved inngangen til 1990 kommunale aldershjem. Tall fra Vest-Agder viste i 1997 en institusjonsdekning  på

24,5 % pr. eldre over 80 år. I dette lå en sykehjemsdekning på 17, 6% som var under landsgjennomsnittet (18,6%) og en aldershjemsdekning på 7 % som var godt over landsgjennomsnittet (5%). Flere av sykehjemmene hadde ikke dusj/bad og toalett knyttet til beboerrommene. Antall  enerom i sykehjem var 78 %, mens det i kommunenes aldershjem stort sett var ensengsrom. Et viktig mål for kommunene i Vest-Agder ble derfor å øke bokvaliteten i sykehjemmene. Det var i tillegg nødvendig med en viss kapasitetsøkning for å hold tritt med økning av eldre over 80 år.

4.2 Behovsvurdering

Samtlige kommuner foretok i 1997/98 en vurdering i forhold til behovet for utbygging og ombygging av botilbudet til eldre. Denne vurderingen ble nedfelt i kommunenes handlingsplaner. Fylkesmannen og Fylkeslegen har påpekt misforhold i enkelte kommuners behovsvurderinger og planer. Etter drøftinger i kommunene har planene  enkelte ganger blitt endret, andre ganger blitt opprettholdt, alt som følge av politiske valg og prioriteringer.

Kommunene ble, i tråd med målsetninger i Stortingsmelding 50, rådet til å ”modernisere eldreomsorgens arkitektur”. I kommunenes planer fremkom derfor et stort byggebehov som ble relatert til:

###### Nedbygging av aldershjem

- Sanering av dårlige sykehjemsrom

- Erstatning av antall dobbeltrom

#### Økning av antall plasser basert på befolkningsutviklingen

Fylkesmannen og Fylkeslegen har ment at  kommunenes behovsvurderinger har vært realistiske med bakgrunn i de utfordringer den enkelte kommune hadde, og vil få de kommende år.

## 4.3 Oppstartingstilskudd

Et av virkemidlene i handlingsplanen har vært oppstartings- og kompensasjonstilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Oppstartingstilskudd er  prioritert til

- Sykehjem og omsorgsboliger som areal - og driftsmessig er tilrettelagt for heldøgns tjenestetilbud til personer med omfattende behov for pleie- og omsorgstjenester

- Eneromsutbygging

- Utbedring og utskifting av umoderne bygningsmasse. Dette gjelder både boliger og   
institusjonsplasser som ikke lenger kan godkjennes til formålet på grunn av dårlig bomiljø, arbeidsmiljø, brannsikkerhet, eller som fungerer driftsmessig ineffektivt

Ved behandling av St. meld nr. 31, Avslutning av handlingsplan for eldreomsorgen, ble det presisert at de kommuner som hadde søkt om det skulle få mulighet til å bygge opp botilbud til 25% av befolkningen over 80 år. Samtlige kommuner i Vest-Agder bortsett fra Kristiansand hadde i løpet av handlingsperioden fått større tilbud enn dette. Presiseringen fikk derfor spesiell betydning for Kristiansand kommune.

Av de  totale tilskuddene til 1369 enheter er 64% gått til institusjonsplasser og 36% til omsorgsboliger. Tilskuddene er gitt som vist i tabell I. Tabellen viser også hvor mange sykehjemsplasser og omsorgsboliger som er ferdigstilte ved utgangen av oktober 2002.

##### Tabell I: Fordeling av oppstartingstilskudd til kommunene i Vest-Agder

| Kommune | Totalt tilskudd | Tilskudd sykehjemspl | Tilskudd omsorgsbolig | Ferdigstilte sykehjemspl | Ferdigstilte omsorgsboliger | Totalt ferdigstilte | Tilsagn pr.100 80+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kristiansand | 479 | 373 | 106 | 203 | 71 | 274 | 15 |
| Mandal | 105 | 38 | 67 | 16 | 35 | 51 | 15 |
| Farsund | 76 | 42 | 34 | 32 | 34 | 66 | 16 |
| Flekkefjord | 124 | 81 | 43 |  | 30 | 30 | 23 |
| Vennesla | 132 | 68 | 64 |  | 64 | 64 | 29 |
| Songdalen | 69 | 10 | 59 | 10 | 59 | 69 | 40 |
| Søgne | 83 | 64 | 19 | 17 | 23 | 40 | 30 |
| Marnardal | 29 | 28 | 1 | 28 | 1 | 29 | 24 |
| Åseral | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Audnedal | 34 | 22 | 12 | 11 | 12 | 23 | 39 |
| Lindesnes | 66 | 21 | 45 | 21 | 45 | 66 | 29 |
| Lyngdal | 82 | 62 | 20 | 46 | 12 | 58 | 26 |
| Hægebostad | 21 | 20 | 1 |  | 1 | 1 | 25 |
| Kvinesdal | 22 | 9 | 13 | 9 | 13 | 19 | 7 |
| Sirdal | 47 | 41 | 6 | 41 | 6 | 47 | 38 |
| Vest-Agder | 1369 | 879 | 490 | 434 | 406 | 840 | 19 |
| Landet |  |  |  |  |  |  | 19 |

Av den totale søknadsmengden til oppstartingstilskudd, var det 80 boenheter det ikke ble gitt tilskudd til, 19 sykehjemsplasser og 61 omsorgsboliger.

Ved utgangen av oktober 2002 var det bygget 434 nye sykehjemsplasser. Dette tilsvarer nær 50 % av de enhetene det er gitt tilskudd til. Det er ferdigstilt 406 omsorgsboliger, 83% av de enhetene det er gitt tilskudd til.

#### Kommunene Songdalen, Åseral, Lindesnes og Kvinesdal er ferdig med planlagt utbygging. Marnardal kommune er ferdig med det kommunen vil få tilskudd til. Lyngdal, Audnedal og Sirdal er i ferd med å bli ferdige med  planlagt utbygging. Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Søgne, Vennesla og Hægebostad har store prosjekter hvor

#### byggearbeidene ikke er påbegynt. Farsund kommune har et mindre prosjekt hvor det ikke er startet bygging.

4.4. Dekningsgrad for boenheter.

Dekningsgraden for boenheter pr. 100 eldre 80+ har økt i Vest-Agder fra  27,1% i 1997 til 30,4 % i 2001. Økningen skyldes først og fremst vekst i tallet på omsorgsboliger. Omsorgsboligene er bygd både som bofellesskap og bokollektiv, eller som fullverdige leiligheter med eller uten tilhørende fellesareal. Den totale dekningsgraden vil øke noe frem mot 2005. Økningen her er imidlertid liten da de fleste prosjekt som gjenstår bygges som erstatning for gamle institusjoner og for å erstatte dobbeltrom.

Dekningsgraden for boenheter på landsbasis har økt fra 26,4% til 32,5%. Økningen skyldes også her vekst i antall omsorgsboliger.

Det har skjedd en endring i forholdet mellom ulike boformer i perioden. Vest Agder vil ha en høyere institusjonsdekning enn landsgjennomsnittet, men en lavere dekning av omsorgsboliger. Tabell II viser endringen i Vest-Agder, mens tabell III viser det samme på landsbasis.

Tabell II Endring i dekningsgrad og antall boenheter for Vest-Agder fylke

| Vest-Agder | 1997 | 2001 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boenheter totalt | 27,1% (1634) | 29,8% (2025) | 30,4% (2172) |
| Sykehjem | 17,6% (1059) | 17,9% (1219) | 19,3% (1377) |
| Aldershjem | 7,1% (425) | 4,7% (320) | 2,0% (144) |
| Omsorgsboliger* | 2,5% (150) | 7,2% (486) | 9,1% (651) |

Tabell III  Endring i dekningsgrad for landet

| Landet | 1997 | 2001 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boenheter totalt | 26,4% | 29,6% | 32,5% |
| Sykehjem | 18,6% | 18,6% | 19% |
| Aldershjem | 4,9% | 3% | 1,5% |
| Omsorgsboliger | 2,9% | 8% | 12% |

Det er variasjon i dekningsgrad mellom kommunene i Vest-Agder. Samtlige kommuner, bortsett fra Kristiansand,  hadde ved utgangen av 2001 en dekningsgrad av boenheter over 25% målt i forhold til eldre 80+. Ved utgangen av 2005 vil Kristiansand ligge tett opp til 25% dekning.

Figur 3 er en grafisk fremstilling av dekningsgraden for boenheter i kommunene i Vest-Agder:Fig.3:  Dekningsgrad, boenheter pr. 100 eldre 80+

Det er også til dels store forskjeller i institusjonsdekning mellom kommunen i Vest-Agder. Figur 4 viser en grafisk fremstilling av institusjonsdekningen i kommunene.

Fig.4:  Dekningsgrad, institusjonsplasser pr. 100 eldre 80+

Songdalen , Lindesnes og Mandal  har bygget ned institusjonskapasiteten betraktelig. Det er Søgne og Sirdal som øker mest. Søgne hadde før handlingsplanen den laveste institusjonsdekningen i Vest-Agder. Kommunen har imidlertid mange omsorgsboliger fra tidlig 1990-årene.Lindesnes kommune skiller seg ut med hensyn til institusjonsdekning. Denne kommunen har satset bevisst på omsorgsboliger som alternativ til institusjon.

7 kommuner, Kristiansand, Farsund, Flekkefjord, Marnardal, Lyngdal, Hægebostad og Kvinesdal vil fortsatt ha aldershjem som en del av tilbudet.

Vedlegg IV har tabell som viser utvikling antall boenheter og dekningsgrader

Antall sykehjemsplasser i Vest-Agder har økt med 318 i perioden. Økningen har holdt tritt med økning i antall eldre, slik at dekningsgraden øker. Når institusjonsdekningen totalt går ned skyldes det nedleggelse av 281 aldershjemsplasser i perioden.

Kommunene har blitt stilt fritt i forhold til å bygge ut botilbudene ut fra lokale forhold og behov. Utbygging av omsorgsboliger i kommunene i Vest-Agder viser store ulikheter. Samtlige kommuner har nå omsorgsboliger som en del av tiltakskjeden. Figur 5 viser en grafisk fremstilling av omsorgsbolig dekningen i kommunene.

Fig 5:  Dekningsgrad, omsorgsboliger pr. 100 eldre 80+

## 4.5 Kvalitetsheving og eneromsdekning

Det har vært en målsetting at ”eneromsreformen” skal være gjennomført  innen 1. januar 2003 slik at beboere i syke– og aldershjem, som ønsker det, kan få enerom. Samtidig har det vært et mål å avskaffe uverdige bo– og arbeidsmiljø i gamle institusjoner som er brannfarlige, trangbodde, har rom uten eget bad/ WC, og dårlig tilgjengelighet.

Eneromsdekningen i Vest-Agder har økt fra 92% i 1997 (samlet for sykehjem og aldershjem) til 95% ved utgangen av 2001. Med de planer som foreligger og ut fra de tilsagn om oppstartingstilskudd som er gitt, vil alle institusjonene ved utgangen av 2005 kunne tilby enerom til beboerne. Dette forutsetter imidlertid at kommunene realisere sine vedtatte planer. Pr. november 2002 er det dobbeltrom ved institusjoner i Kristiansand (31), Mandal (8), Farsund (3), Flekkefjord (24), Vennesla (6), Søgne (3) og Lyngdal (2).

Det har foregått en omfattende kvalitetsheving av sykehjemmene i fylket, både i form av nybygging og ombygging. Den betydelige kvalitetsforbedringen av eldreomsorgens bygningsmasse vil gi både høyere bostandard for beboerne og bedre fysisk arbeidsmiljø for ansatte.

Kristiansand, Farsund, Søgne og Hægebostad har prioritert å bygge nye sykehjem som erstatning for eksisterende sykehjem. I de resterende kommunene har det skjedd ombygging og opprustning av eksisterende sykehjem. Dette skjer også i Kristiansand og Farsund (i tillegg til nybygg)

## 4.6 Botilbud til demente

Kommunene i Vest-Agder hadde i følge SSB statistikk 297 plasser til demente før handlingsplanen ble iverksatt. Tilbudet til aldersdemente ble i hovedsak gitt i egen bolig, skjermet enhet eller spredt utover i aldershjem og sykehjem. Det vil i 2005 være 523 plasser ”øremerket” til aldersdemente.

Tilbud til aldersdemente har vært fokusert i kommunenes handlingsplaner. Ved bygging og ombygging av sykehjem, er det etablert boenheter som er spesielt tilrettelagt for aldersdemente. Flere av sykehjemmene er planlagt og bygget slik at enheter som nå brukes til fysisk pleietrengende kan brukes til aldersdemente beboere i fremtiden. De botilbud som er laget spesielt for aldersdemente er, med unntak av i en kommune, bygget i institusjon og hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene. Audnedal kommune har bygget et bokollektiv utenfor institusjon til aldersdemente.

Vedlegg V viser tabell over plasser tilrettelagt for aldersdemente

5. OPPSUMMERING

5.1 Kommunenes vurdering

Kommunenes innrapportering av plan – og resultatdata for Handlingsplanen for eldreomsorgen den 15.02.02 inneholdt en mulighet for kommunene til å gi tilbakemelding om de erfaringer som var gjort i handlingsplanperioden samt gi uttrykk for pleie- og omsorgstjenestens hovedutfordringer de nærmeste årene.  I tillegg hadde prosjektgruppen møte med kommunenes kontaktpersoner for å reflektere over de erfaringer som er gjort. Det er også foretatt intervju med  politisk og administrativ ledelse i 3 kommuner. Disse synspunktene fremkommer i den videofilmen som er laget med bakgrunn i Handlingsplan for eldreomsorgen i Vest-Agder.

Kommunene gir uttrykk for at bruk av øremerkede tilskudd kombinert med klare aktivitetskrav har vært nødvendig for å få til en reell vekst i sektoren. Videre fremheves det, spesielt fra sektorhold, at det har vært bra med statlig styring og kontroll med bruken av de øremerkede midlene. Handlingsplanen har bidratt til at eldreomsorgen er blitt satt på den politiske dagsorden. Den har gjort det mulig å sette fokus på tjenesten på en mer helhetlig måte og  gitt mulighet for en planlegging under relativt forutsigbare rammevilkår i handlingsplanperioden. Flere kommuner gir uttrykk for at omsorgstjenesten har fått økt sin planleggingskompetanse. Enkelte kommuner fremhever handlingsplanen med sine virkemidler som en gavepakke. Dette er spesielt de kommunene som allerede før 1998 hadde utarbeidet planer for å styrke tjenestene. Dette er imidlertid et ankepunkt for andre kommuner, nemlig at handlingsplanen har favorisert de kommuner som var tidlig ute. Småkommunene synes det er blitt mye rapportering. Samtidig er det disse kommunene som rapporterer om at det har vært et stort politisk- og faglig engasjement for å få til gode løsninger i lokalmiljøet.

Når det gjelder handlingsplanens betydning for utvikling av eldreomsorgen i kommunene er det først og fremt de byggingsmessige forbedringer som fremheves. Kommunene har fått en bygningsmasse som er tilpasset en moderne eldreomsorg. Det uttrykkes en viss uro over at det er fokusert vel mye på institusjons- og boligbygging og dermed ført til mindre oppmerksomhet på utbygging av tjenester til de hjemmeboende som ikke ønsker å flytte i omsorgsleilighet eller til institusjon.

Kommunenes hovedutfordringer fremover angis å knytte seg til å opprettholde og videreutvikle en kvalitativ god tjeneste. De fleste kommunene har uttrykt bekymring med hensyn til rekruttering av kvalifisert personell samt å kunne beholde eksisterende personell. Flere peker på forholdet til kommuneøkonomien. Det er signalisert kutt i pleie- og omsorgssektoren når planperioden er over og de øremerkede midlene er falt bort. Det pekes på de utfordringer som ligger i det å endre tjenesten i takt med utvikling av antall eldre og eldres forventninger til hva den offentlige pleie- og omsorgstjenesten skal inneholde. Bykommunene er opptatt av å kunne utvikle en tjeneste som også er tilpasset eldre med fremmedkulturell bakgrunn.

5.2 Fylkesmannen og Fylkeslegens vurdering

St.meld.50, Handlingsplan for eldreomsorgen, hadde som mål å  oppnå trygghet, respekt og kvalitet for brukerne bl. a. ved

- «flere hus og flere hender»  - økt botilbud og økt tjenesteyting

- «modernisere eldreomsorgens  arkitektur» -  bedre botilbudet ved sanering av gammel boligmasse,  ombygging av flersengsrom til enerom samt vurdere organiseringen av tjenestene

- bedre tjenestens kvalitet og tjenesteyternes kompetanse

Satsningen har hatt både et kvantitativt mål og et mål om bedre kvalitet . Ut fra de resultatene som er oppnådd til nå samt de konkrete planer frem mot 2005 , er utviklingen i kommune i Vest-Agder i tråd med statlig målsetning når det gjelder å fremskaffe bedre boforhold for pleietrengende eldre. De dårligste institusjonsplassene legges ned, mens det foretas ombygginger hvor dette er forsvarlig. I tillegg bygges det nytt for å øke kapasiteten. Å bygge ut kapasiteten slik at denne holder tritt med utviklingen i antall eldre, er av stor betydning for kvaliteten i det tilbudet som gis.

Det har vært  behov for å øke antall stillinger. Enkelte kommuner har og vil få større utfordringer her enn andre ut fra befolkningssammensetningen og ut fra vekst i antall eldre. Det er i perioden opprettet langt flere stillinger enn det som kunne finansieres med øremerkede midler.

Det blir  en utfordring for kommunene å påse at rettssikkerheten for brukere av pleie- og omsorgstjenestene ivaretas.  Både i forhold til saksbehandling, vedtak og dokumentasjon er dette viktig. Arbeidet med å utvikle gode prosedyrer som sikrer at grunnleggende behov hos pleie- og omsorgstrengende dekkes, må videreføres.

Kommunene har økt antall institusjonsplasser tilrettelagt for aldersdemente. Selv om utviklingen har gått i riktig retning er det ingen tvil om at det å gi de aldersdemente et forsvarlig tilbud, både i omfang og innhold vil være en av de største utfordringene for kommunene i de nærmeste årene.

Det vil være viktig at ansatte i pleie- og omsorgssektoren har den riktige kompetanse for de oppgavene som skal løses. En god eldreomsorg er avhengig av flere aktører. Forhold til bl.a forebyggende arbeid, til lege-, fysioterapi- og ergoterapitjenestene vil påvirke det totale tilbudet. Både når det gjelder internopplæring av ansatte  og ved nyrekruttering, blir det en utfordring for kommunene å se dette i forhold til de mål tjenesten skal nå – trygghet, respekt og kvalitet for brukeren .

1001 Kristiansand kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Kristiansand | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 70 640 | 71 498 | 72 395 | 73 087 | 73 977 | 74 542 | 75 332 |
| Befolkning 67-79 | 6 723 | 6 752 | 6 703 | 6 632 | 6 541 | 6 382 | 6 378 |
| Befolkning 80+ | 2 564 | 2 638 | 2 708 | 2 821 | 2 956 | 3 162 | 3 254 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår

Veksten av eldre over 80 år i Kristiansand  (27%)  øker mer enn fylkesgjennomsnittet (19,3%) og landsgjennomsnittet (14,6%) i perioden 1998-2007. Andel eldre over 80 år  i forhold til totalbefolkningen i kommunen har økt fra 3,6% i 1998 til 4% i 2001. Prognosen viser fortsatt økning til 4,3% mot 2010. Eldreandelen i forhold til totalbefolkningen i  Vest-Agder er 4,3% og for landet 4,5% pr. 01.01.02.

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | 106 | 479 | 15 | 19 |

Kristiansand kommune har fått tilskudd til 7 ulike sykehjemsprosjekter:

Vågsbygdtunet, bokollektivet på Grim, Valhalla omsorgssenter , ”Lund 2”,  Stener-Heyerdals omsorgssenter, Straitunet og Elvegt. sykehjem hvor av de 3 sistnevnte er ombyggingsprosjekter.

Det er gitt tiskudd til 6 større omsorgsboligprosjekt

Hovedgårdstunet, Flekkerøy omsorgssenter samt omsorgsboliger ved Randesundsheimen, Gimle aldershjem, Strømmetunet samt til ombygging i Kvartal 6. I tillegg er det gitt tilskudd til små omsorgsbolig prosjekt innen pleie- og omsorgstjenesten.

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 555 | 21,6% | 431 | 17% | 71 | 3% | 53 | 2% |
| 2001 | 699 | 23,6% | 550 | 19% | 39 | 1% | 110 | 4% |
| 2005 | 783 | 24,6% | 581 | 18% | 39 | 1% | 163 | 5% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har økt i perioden 1998-2001. Antall sykehjemsplasser har økt i handlingsplanperioden, og dekningsgraden er også økt. Prognosen viser imidlertid at selv med økt antall sykehjemsplasser frem mot år 2005, vil dekningsgraden falle pga større økning av antall eldre over 80 år. Den totale dekningsgraden vil øke. Dette skyldes først å fremst økning i antall omsorgsboliger.

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90% | 94% | 100% |

Prognosen for 2005 innebærer at de planlagte sykehjemsprosjektene (Stener-Heyerdal og Straitunet) realiseres og at den gjeldende omsorgsplan følges når det gjelder avvikling av dobbeltrom.

Botilbud til aldersdemente (2005)

228 institusjonsplasser vil være tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 37% av institusjonsplassene og gir en dekning  på 7% i forhold til eldre 80+.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Kristiansand kommunen har opprettet flere nye årsverk enn det de øremerkede midlene har finansiert.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 1008 | 39% | 1251 | 42% | 1416 | 44% |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er 46% pr. 01.01.02 – det samme som på landsbasis.

Plantallene for 2005 må ses i sammenheng med økning i antall institusjonsplasser og økt tjeneste til beboere i omsorgsboliger . Den demografiske utviklingen i kommunen tilsier økt behov for tjenesteyting også utenfor institusjon.

4. OPPSUMMERING

### Kristiansand kommune har fått en betydelig økning av den bygningsmessige kvaliteten på sykehjem i handlingsplanperioden. Det har også vært en kapasitetsøkning på boenheter. Dekningsgraden fremkommer som den laveste i Vest-Agder. Kristiansand har imidlertid et stort antall tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede som ikke er inkludert i denne fremstillingen (bygget før 1994).

### Kommunens rullerte handlingsplan for pleie- og omsorgstjenester omhandler bruken av disse boenhetene. Det legges til grunn at flere av disse vil egne seg til mennesker med store pleie- og omsorgsbehov under forutsetning av at tjenesteytingen til beboerne økes.

Personelløkningen har vært relativt større enn vekst i antall eldre over 80 år. Sammenlignet med kommunene i Vest-Agder er Kristiansand likevel blant de kommunene med lavest personelldekning (målt pr. 80+)

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Tilstrekkelig tjenesteyting i forhold til behov

- Et ballansert forhold mellom institusjonstjeneste og hjemmetjenester
      Kommunen har mange tilrettelagte boliger hvor det er mulig å bo selv med store pleie- og 
      omsorgsbehov. Dette betinger imidlertid at det kan ytes tjenester i riktig mengde og til riktig tid for å 
      kunne dekke beboernes grunnleggende behov.

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn.

- En tilpasset pleie- og omsorgstjeneste i forhold til fremmedkulturelle eldre.

1002 Mandal kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Mandal | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 13 181 | 13 286 | 13 316 | 13 329 | 13 417 | 13 736 | 13 888 |
| Befolkning 67-79 | 1 365 | 1 344 | 1 325 | 1 286 | 1 261 | 1 185 | 1 179 |
| Befolkning 80+ | 546 | 588 | 602 | 651 | 642 | 692 | 693 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår:

Veksten av eldre over 80 år i Mandal (27%) øker mer enn  fylkesgjennomsnittet (19,3%) og landsgjennomsnittet (14,4%) i perioden 1998-2007. Etter 2007 viser prognosen nedgang i antall eldre Andelen eldre over 80 år av total  befolkningen i kommunen har økt fra 4,1% i 1998 til 4,8% i 2002. Prognosen viser fortsatt økning til 5%  fram mot 2007.Eldreandelen i forhold til totalbefolkningen i Vest-Agder er 4,3% og for landet 4,5% pr. 01.01.02.

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 67 | 105 | 15 | 19 |

Mandal kommune har fått tilskudd til Mandal omsorgssenter i form av 16 enheter til nybygg, 14 enheter til ombygging av De gamles hjem til sykehjem samt ombygging av dobbeltrom til enerom.

Det er gitt tiskudd til 3 omsorgsboligprosjekt, Ulvegjelet-, Orrelunden- og Holum omsorgssenter.

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol. | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 191 | 35% | 97 | 18% | 75 | 14% | 19 | 3% |
| 2001 | 196 | 30% | 117 | 18% | 46 | 7% | 33 | 5% |
| 2005 | 213 | 31% | 127 | 18% | 0 |  | 86 | 13% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har gått ned i perioden 1998-2001. Mandal kommune hadde høy dekning før handlingsplanperioden startet. Dette hadde sammenheng med høy andel aldershjemsplasser som ga dekningsgrad på 14%.  Fylket hadde i 1997 en dekningsgrad for aldershjemsplasser på 7% mens landssnittet var 5%. Antall sykehjemsplasser har økt i handlingsplanperioden, og dekningsgraden har holdt tritt med økning av antall eldre.  Prognosen viser  at  med det antall sykehjemsplasser som er planlagt frem mot år 2005, vil dekningsgraden også i 2005 være 18%. Kommunen vil, slik planene nå foreligger, ikke ha aldershjemsplasser i 2005. Det vil imidlertid være stor økning i antall omsorgsboliger.

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95% | 96% | 100% |

Prognosen for 2005 innebærer at den planlagte ombyggingen av dobbeltrom ved Mandal omsorgssenter realiseres.

Botilbud til aldersdemente

44 institusjonsplasser vil være tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 35% av institusjonsplassene og gir en dekning  på 6% i forhold til eldre 80+.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Mandal kommunen har opprettet flere nye årsverk enn det de øremerkede midlene har finansiert.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 249 | 46% | 294 | 46% | 340 | 49% |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er på 46% pr. 01.01.2002 – det samme som på landsbasis.

Plantallene for 2005 må ses som utrykk for en nødvendig driftsøkning ved opprettelse av flere sykehjemsplasser. Den demografiske utviklingen i kommunen tilsier økt behov for tjenesteyting også utenfor institusjon.

4. OPPSUMMERING

Mandal kommune har i stor grad fulgt den plan for utbygging av pleie- og omsorgstjenesten som ble laget midt på 1990-tallet. Det har vært satset på ett sykehjem i tillegg til omsorgssentra i Ulvegjelet, på Skinsnes og i Holum til erstatning for gamle aldershjem. Sykehjemmet er stort, men dersom de vedtatte planer realiseres vil bygget fremstå mer helhetlig og oversiktlig. Samlet sett har det foregått en kvalitetsheving på boenheter i kommunen. Personelløkningen har vært slik at dekningsgraden pr. eldre over 80 år har vært konstant i handlingsplanperioden.

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Gjennomføre planlagte institusjons- og botilbud

- Tilstrekkelig tjenesteyting i forhold til behov

- En omlegging av tjenestestrukturen ved at institusjonsomsorgen reduseres og flere skal motta hjemmetjenester, både de som flytter til omsorgsboliger og ”hjemmeboende”.

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn.

1003 Farsund kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Farsund | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 9 321 | 9 451 | 9 630 | 9 625 | 9 497 | 9 543 | 9 567 |
| Befolkning 67-79 | 953 | 912 | 909 | 884 | 852 | 850 | 861 |
| Befolkning 80+ | 431 | 451 | 458 | 480 | 478 | 496 | 479 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår:

Veksten av eldre over 80 år i Farsund  (11%)  øker mindre enn landsgjennomsnittet (14,6%) i perioden 1998-2007. Andel eldre over 80 år i forhold til totalbefolkningen i kommunen har økt fra 4,6% i 1998 til 5% i 2001. Eldreandelen i forhold til totalbefolkningen i Vest-Agder er 4,3% og for landet 4,5% pr. 01.01.02. Befolkningen mellom 67 og 79 år følger landsgjennomsnittet.

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 44* | 76 | 16 | 19 |

* 10 av disse ble bygget før handlingsplanperioden, men kommunen fikk likevel oppstartingstilskudd etter de nye satsene (omsorgsboliger Listaheimen)

Farsund kommune har fått tilskudd til Farsund omsorgssenter som består av  sykehjemsplasser og omsorgsboliger, samt til ombygging av aldershjemsavdeling til sykehjem ved Listaheimen. I tillegg har kommunen fått tilskudd til 6 omsorgsboliger på Mosvold. Kommunen har ikke fått oppstartingstilskudd til ombygging av Spindsheimen til sykehjem

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj | Dekningsgr | Omsorgsbol. | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 137 | 32% | 48 | 11% | 79 | 18% | 10 | 2% |
| 2001 | 142 | 30% | 48 | 10% | 78 | 16% | 16 | 3% |
| 2005 | 153 | 32% | 90 | 19% | 19 | 4% | 44 | 9% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har gått ned i perioden 1998-2001. Dette skyldes befolkningsvekst i perioden uten vekst i antall boenheter. Når Farsund omsorgssenter samt nye sykehjemsplasser ved Listaheimen er realisert, vil sykehjemsdekningen økes, mens aldershjemsdekningen går ned. Farsund hadde ved begynnelsen av handlingsplanperioden en høy andel aldershjemsplasser som ga dekningsgrad på 18%.  Fylket hadde i 1997 en dekningsgrad for aldershjemsplasser på 7% mens landssnittet var 5%.  Prognosene for dekningsgrad i 2005 vil endres dersom kommunen likevel foretar den planlagte ombygging.

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97% | 98% | 100% |

Botilbud til aldersdemente (2005)

32 institusjonsplasser vil være tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 36% av institusjonsplassene og gir en dekning  på 7% i forhold til eldre 80+.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Farsund kommunen har opprettet flere nye årsverk enn det de øremerkede midlene har finansiert.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 175 | 41% | 210 | 44% | 242 | 50% |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er 46% pr. 01.01.02 – det samme som på landsbasis.

Plantallene for 2005 må ses som utrykk for en nødvendig driftsøkning ved opprettelse av flere sykehjemsplasser i 2002. Den demografiske utviklingen i kommunen tilsier økt behov for tjenesteyting også utenfor institusjon.

4. OPPSUMMERING

Farsund  kommune har i stor grad fulgt den plan for utbygging av pleie- og omsorgstjenesten som ble laget i 1998. Kommunen har foretatt en god behovsvurdering, med vekt på å øke kvaliteten på botilbudet. Aldershjemsplassene ved Mosvold hvilehjem er lagt ned og erstattet med  nye sykehjemsplasser. Det er bygget nye omsorgsboliger for å møte økningen i antall eldre. Kommunen vil ha tilnærmet lik dekningsgrad på boenheter i 2005 som i 1997, men med en annen sammensetning av tilbudet. Samlet sett har det foregått en kvalitetsheving på boenheter i kommunen. 59% av kommunens boenheter vil være i sykehjem, 12% i aldershjem 29% er i omsorgsboliger.

Personelløkningen har vært slik at dekningsgraden pr. eldre over 80 år har vært økende i  handlingsplanperioden. Sammenlignet med kommunene i Vest-Agder er Farsund likevel blant de kommunene med lavest personelldekning (målt pr. 80+)

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Tilstrekkelig tjenesteyting i forhold til behov

- Et ballansert forhold mellom institusjonstjeneste og hjemmetjenester

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn.

1004 Flekkefjord kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Flekkefjord | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 8 813 | 8 826 | 8 851 | 8 866 | 8 839 | 8 792 | 8 792 |
| Befolkning 67-79 | 994 | 975 | 955 | 933 | 902 | 879 | 854 |
| Befolkning 80+ | 507 | 516 | 512 | 529 | 539 | 528 | 539 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår

Veksten av eldre over 80 år i Flekkefjord  (6,3%)  øker mindre enn fylkesgjennomsnittet (19,3%) og  landsgjennomsnittet (14,6%) i perioden 1998-2007. Andel eldre over 80 år  i forhold til totalbefolkningen i kommunen er høy og  har økt fra 5,8% i 1998 til 6,1% i 2001. Prognosen viser en liten nedgang  mot 2010. Eldreandelen i forhold til totalbefolkningen i Vest-Agder er 4,3% og for landet 4,5% pr. 01.01.02.

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 43 | 124 | 23 | 19 |

Flekkefjord kommune har fått tilskudd til ombygging av og nybygging ved Tjørsvågheimen. Det er gitt tilskudd til 26 omsorgsboliger på Flikkestø samt til ombygging av Hidra aldershjem. I tillegg har kommunene fått tilskudd til bygging av 4 omsorgsboliger til unge funksjonshemmede.

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 152 | 30% | 89 | 18% | 60 | 12% | 3 | 1% |
| 2001 | 182 | 34% | 89 | 17% | 60 | 11% | 33 | 6% |
| 2005 | 181 | 34% | 93 | 17% | 42 | 8% | 46 | 9% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har gått opp i perioden 1998-2001. Dette skyldes i første rekke vekst av omsorgsboliger. Dersom de planlagte prosjekter blir gjennomført vil sykehjemsdekningen i 2005 fortsatt være ca. 17% , mens aldershjemsdekningen er lavere enn i 1998.. Dekningsgraden opprettholdes ved at det er en økning av omsorgsboliger hvor det er lagt til rette for å kunne yte tjeneste 24-timer i døgnet.  Prognosene for dekningsgrad i 2005 vil endres dersom kommunen ikke foretar de planlagte ombygginger.

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81% | 81% | 100% |

Prognosen for 2005 innebærer at Tjørsvågheimen ombygges som planlagt.

Botilbud til aldersdemente

51 institusjonsplasser vil være tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 55% av institusjonsplassene og gir en dekning  på 9% i forhold til eldre 80+.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Flekkefjord kommune har opprettet flere nye årsverk enn det de øremerkede midlene har finansiert.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 163 | 32% | 223 | 41% | 235 | 43% |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er på 46% pr. 01.01.2002 – det samme som på landsbasis

Plantallene for 2005 må ses som utrykk for en nødvendig driftsøkning ved opprettelse av flere sykehjemsplasser i 2005. Den demografiske utviklingen i kommunen tilsier økt behov for tjenesteyting også utenfor institusjon.

4. OPPSUMMERING

Flekkefjord kommune hadde utarbeidet en plan for omsorgstjenestene før 1998 og denne ble videreutviklet i forbindelse med handlingsplanperioden 1998-2001. Det ble i løpet av 2000 foretatt endringer i ombyggings og nybyggingsplanene. Sundeheimen ble bestemt opprettholdt som aldershjem, mens Hidra aldershjem ombygges til omsorgsboliger. Arbeidet med å realisere planene for renovering og modernisering av Tjørsvågheimen har pågått i hele perioden. Denne institusjonen har fra regional stat vært høyt prioritert til oppstartingstilskudd både for å fjerne dobbeltrom og for å bedre bostandarden generelt. Kommunene har bygd ned institusjonskapasiteten noe og erstattet dette med omsorgsboliger. 75% av kommunens boenheter vil være i institusjon og  25%  i omsorgsboliger.

Personelløkningen har vært slik at dekningsgraden pr. eldre over 80 år har vært økende i  handlingsplanperioden. Sammenlignet med kommunene i Vest-Agder er Flekkefjord likevel den  kommunen med lavest personelldekning (målt pr. 80+). Flekkefjord har innenfor pleie- og omsorgstjenesten flere unge funksjonshemmede med et stor bistandsbehov. Det er det samme personell som ivaretar tjenesteyting til disse.

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Gjennomføre nybygging og opprusting ved Tjørsvågheimen.

- Realisere planene ved Hidra aldershjem

- Tilstrekkelig tjenesteyting i forhold til behov

- Et ballansert forhold mellom institusjonstjeneste og hjemmetjenester

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn.

1014 Vennesla kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Vennesla | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 11 951 | 11 993 | 12 141 | 12 220 | 12 255 | 12 359 | 12 477 |
| Befolkning 67-79 | 1 043 | 1 045 | 1 078 | 1 052 | 1 039 | 992 | 1 006 |
| Befolkning 80+ | 357 | 371 | 381 | 407 | 421 | 458 | 475 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår

Veksten av eldre over 80 år i Vennesla  (33%)  øker mer enn fylkesgjennomsnittet (19,3%) og  landsgjennomsnittet (14,6%) i perioden 1998-2007. Økningen fortsetter frem mot 2010. Prognosene viser at Vennesla er den kommunen i Vest-Agder som har størst vekst i eldrebefolkningen.  Andel eldre over 80 år  i forhold til totalbefolkningen i kommunen har økt fra 3% 1998 til 3,4% 2001. Prognosen viser en økning mot  2010. Eldreandelen i forhold til totalbefolkningen i Vest-Agder er 4,3% og for landet 4,5% pr. 01.01.02.

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 64 | 132 | 29 | 19 |

Vennesla kommune har fått tilskudd til ombygging av og nybygg ved Vennesla omsorgssenter og til ombygging  Hægelandsheimen. Det er gitt tilskudd til 2 omsorgsbolig prosjekter, Venneslatunet og Venneslagården. Det er ikke gitt tilskudd til de planlagte omsorgsboligene på Skarpengland.

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 95 | 27% | 76 | 21% | 10 | 3% | 9 | 3% |
| 2001 | 152 | 36% | 69 | 17% | 10 | 2% | 73 | 17% |
| 2005 | 165 | 35% | 92 | 20% | 0 |  | 73 | 15% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har gått opp i perioden 1998-2001. Dette skyldes økning i antall omsorgsboliger. Institusjonsdekningen er gått ned. Når Vennesla omsorgssenter og Hægelandsheimen er ferdig utbygd,  vil sykehjemsdekningen fortsatt være noe lavere enn i 1998, men standarden på sykehjemsplassene vil være betydelig høyere. Kommunen har avviklet aldershjemsplassene.

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88% | 92% | 100% |

Botilbud til aldersdemente (2005)

24 plasser vil være tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 26% av boenhetene og gir en dekning  på 5% i forhold til eldre 80+.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Vennesla kommunen har opprettet flere nye årsverk enn det de øremerkede midlene har finansiert.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 153 | 43% | 192 | 45% | 235 | 50% |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

## Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er på 46% pr. 01.01.2002 – det samme som på landsbasis

Plantallene for 2005 må ses som utrykk for en nødvendig driftsøkning ved opprettelse av flere sykehjemsplasser. Den demografiske utviklingen i kommunen tilsier økt behov for tjenesteyting også utenfor institusjon.

4. OPPSUMMERING

Vennesla kommune har i stor grad fulgt den plan for utbygging av pleie- og omsorgstjenesten som ble laget i 1998. Kommunen har foretatt en god behovsvurdering. Det er lagt vekt på å øke kvaliteten på botilbudet samtidig som det  er bygget nye omsorgsboliger for å møte økningen i antall eldre. Kommunen har styrket driften ved å øke antall ansatte. Personelløkningen har vært slik at dekningsgraden pr. eldre over 80 år har vært økende i  handlingsplanperioden. Sammenlignet med kommunene i Vest-Agder er Vennesla likevel blant de kommunene med lavest personelldekning (målt pr. 80+). Vennesla kommune har innenfor pleie- og omsorgstjenesten flere unge funksjonshemmede med et stort bistandsbehov. Det er det samme personell som ivaretar tjenesteyting til disse.

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Tilstrekkelig tjenesteyting i forhold til de behov den store vekst i antall eldre i kommunene vil kunne medføre

- Gjennomføre nybygging og opprusting av Venneslaheimen

- Et ballansert forhold mellom institusjonstjeneste og hjemmetjenester

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn.

1017 Songdalen kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Songdalen | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 5 290 | 5 342 | 5 455 | 5 528 | 5 502 | 5 762 | 5 867 |
| Befolkning 67-79 | 358 | 363 | 379 | 381 | 370 | 381 | 402 |
| Befolkning 80+ | 129 | 149 | 154 | 168 | 172 | 167 | 169 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår

Veksten av eldre over 80 år i Songdalen (31%)  øker mer enn fylkesgjennomsnittet (19,3%) og  landsgjennomsnittet (14,6%) i perioden 1998-2007. Kommunen får også en økning i aldersgruppen 67-79 år. Andel eldre over 80 år  i forhold til totalbefolkningen i kommunen har økt fra 2,4% i 1998 til 3,1% i 2001. Eldreandelen i forhold til totalbefolkningen i  Vest-Agder er 4,3% og for landet 4,5% pr. 01.01.02.

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 59 | 69 | 40 | 19 |

Songdalen kommune har fått tilskudd til Songdalstunet for bygging av 10 sykehjemsplasser og 29 omsorgsboliger. I tillegg er det gitt tilskudd til 30 omsorgsboliger i Soltun borettslag.

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 60 | 46% | 39 | 30% | 13 | 10% | 8 | 6% |
| 2001 | 102 | 59% | 35 | 20% | 0 |  | 67 | 39% |
| 2005 | 165 | 60% | 35 | 21% | 0 |  | 67 | 39% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har økt kraftig i perioden 1998-2001 selv med økning i antall eldre i kommunene. Institusjonskapasiteten er bygd ned og det er bygd omsorgsboliger til erstatning for dette. Kommunen har ikke lenger aldershjemsplasser. Kommunen har gjennomført alle planlagte byggeprosjekter knyttet til handlingsplan for eldreomsorgen.

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100% | 100% | 100% |

Botilbud til aldersdemente

23 institusjonsplasser er tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 66% av institusjonsplassene og gir en dekning  på 13% i forhold til eldre 80+.  I tillegg har kommunen 10 plasser tilrettelagt  for aldersdemente i omsorgsboliger.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Songdalen  kommunen har opprettet flere nye årsverk enn det de øremerkede midlene har finansiert.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 79 | 61% | 99 | 58% | 102 | 60% |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

## Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er på 46% pr. 01.01.2002 – det samme som på landsbasis

4. OPPSUMMERING

Songdalen kommune har i stor grad fulgt den plan for utbygging av pleie- og omsorgstjenesten 1998-2010 som var utarbeidet i forkant av handlingsplanperioden. Ved rullering av planen kom omsorgsboligprosjektet ”Soltun” inn. Med dette har kommunen en svært høy dekning av botilbud målt i forhold til eldre over 80 år. Fylkesmannen har registrert at omsorgsboligene, spesielt i Soltun,  brukers til andre med behov for pleie- og omsorgstjenester og fått tilbakemeldinger om at  dette fungerer bra.

Kommunen har endret sin profil på omsorgstjenestene i planperioden. Det har skjedd en dreining mot større grad av hjemmebasert omsorg.

Personelløkningen har vært slik at dekningsgraden pr. eldre over 80 år har gått ned i  handlingsplanperioden. Kommunen har likevel god personelldekning målt i forhold til eldre over 80 år.  Songdalen kommunen har imidlertid flere ressurskrevende, unge brukere. Det er det samme personell som ivaretar tjenesteyting til disse.

Songdalstunet er etablert som undervisningssykehjem. Det er et samarbeid mellom kommunen, Høyskolen i Agder og universitetet i Oslo.

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Opprettholde kvaliteten på tjenestetilbudet

- Unngå nedleggelse av etablert drift

1018 Søgne kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Søgne | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 8 513 | 8 709 | 8 929 | 9 096 | 9 229 | 9 611 | 9 875 |
| Befolkning 67-79 | 600 | 585 | 594 | 604 | 615 | 617 | 649 |
| Befolkning 80+ | 243 | 267 | 257 | 267 | 271 | 278 | 285 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår

Veksten av eldre over 80 år i Søgne (17,3%)  er mindre enn fylkesgjennomsnittet (19,3%), men større enn  landsgjennomsnittet (14,6%) i perioden 1998-2007. Kommunen får også en økning i aldersgruppen 67-79 år. Andel eldre over 80 år  i forhold til totalbefolkningen i kommunen (2,9%)  holder seg konstant i denne perioden. Eldreandelen i forhold til totalbefolkningen i  Vest-Agder er 4,3% og for landet 4,5% pr. 01.01.02.

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 19 | 83 | 30 | 19 |

Søgne kommune har fått tilskudd til 21 sykehjemsplasser og 12 omsorgsboliger ved Langenes bo- og servicesenter. Videre er det gitt tilsagn om oppstartingstilskudd til nytt sykehjem på Tangvall (43).Kommunen har i tillegg fått tilskudd til 7 omsorgsboliger til andre pleie- og omsorgsformål.

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 40 | 16% | 34 | 14% | 6 | 2% | 0 |  |
| 2001 | 74 | 27% | 51 | 19% | 0 |  | 23 | 8% |
| 2005 | 87 | 31% | 64 | 23% | 0 |  | 23 | 8% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har gått opp i perioden 1998-2001. Dette skyldes

både en økning av institusjonsplasser og av omsorgsboliger.  Når det nye sykehjemmet på Tangvall og siste utbygging ved Langenes er ferdig, vil institusjonsdekningen øke ytterligere.

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92% | 93% | 100% |

Botilbud til aldersdemente

28 institusjonsplasser vil være tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 44% av institusjonsplassene og gir en dekning  på 10% i forhold til eldre 80+.

3. PERSONELL

Søgne kommune har de 3 siste årene av handlingsplanperioden vært med i ”frikommuneforsøket” . Tilskudd til drift har ikke vært øremerket, men overført kommunen som en del av rammefinansieringen. Stillingsveksten i perioden viser at kommunen har prioritert pleie- og omsorgstjenesten på samme måte som de kommuner som har fått øremerkede midler til tjenesten.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 93 | 38% | 137 | 50% | 148 | 53% |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er 46% pr. 01.01.02 – det samme som på landsbasis

Plantallene 2005 må ses som utrykk for en nødvendig driftsøkning ved opprettelse av flere sykehjemsplasser . Den demografiske utviklingen i kommunen tilsier økt behov for tjenesteyting også utenfor institusjon.

4. OPPSUMMERING

Søgne kommune hadde utarbeidet en plan for utbygging av botilbud for eldre før handlingsplanperioden. Store deler av denne planen er realisert, men med større vekt på sykehjemsplasser enn først planlagt. Ved rullering av planen ble det vedtatt å bygge nytt sykehjem fremfor å ruste opp det gamle. Det har tatt lang tid å avklare tomtespørsmålet til nytt sykehjem. Når sykehjemmet står ferdig vurderes det slik at kommunen har en moderne bygningsmasse som er tilpasset krav til moderne eldreomsorg. Dekningsgraden mht boenheter I Søgne kommune vil være som fylkesgjennomsnittet for Vest-Agder. Søgne  har imidlertid et stort antall tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede som ikke er inkludert i denne fremstillingen (bygget før 1994). De fleste av disse er lokalisert rundt  Søgneheimen.

Personelløkningen har vært slik at dekningsgraden pr. eldre over 80 år har vært økende i  handlingsplanperioden. Kommunen har tilfredsstillende personelldekning målt i forhold til eldre over 80 år. Søgne kommune har imidlertid flere ressurskrevende, unge brukere. Det er det samme personell som ivaretar tjenesteyting til disse.

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Tilstrekkelig tjenesteyting i forhold til behov

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn.

- Stillingsstørrelser som det er mulig å rekruttere til.

- Ferdigstilling av sykehjemmet på Tangvall

1021 Marnardal kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Marnardal | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 2 211 | 2 206 | 2 198 | 2 194 | 2 184 | 2 199 | 2 182 |
| Befolkning 67-79 | 240 | 230 | 230 | 211 | 215 | 193 | 177 |
| Befolkning 80+ | 100 | 105 | 108 | 121 | 117 | 121 | 122 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår

Veksten av eldre over 80 år i Marnardal  (22%)  øker mer enn  fylkesgjennomsnittet (19,3%) og landsgjennomsnittet (14,4%) i perioden 1998-2007. Etter 2007 viser prognosen nedgang i antall eldre Andelen eldre over 80 år av total  befolkningen i kommunen har økt fra 4,5% i 1998 til 5,4 % i 2002. Eldreandelen i forhold til totalbefolkningen i  Vest-Agder er 4,3% og for landet 4,5% pr. 01.01.02.

Det er en større nedgang i befolkningen mellom 67-79 år enn både fylkes- og landsgjennomsnittet.

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1 | 29 | 24 | 19 |

Marnardal kommune har fått tilskudd til ombygging av Marnarheimen. Kommunen har planlagt ombygging av Bjellandsheimen til omsorgsboliger, men det er ikke gitt oppstartingstilskudd til det prosjektet.

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 47 | 47% | 24 | 24% | 15 | 15% | 8 | 8% |
| 2001 | 54 | 46% | 30 | 25% | 15 | 13% | 9 | 8% |
| 2005 | 54 | 44% | 30 | 24% | 15 | 12% | 9 | 7% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har gått ned i perioden 1998-2001. Dette skyldes at befolkningsveksten i perioden har vært relativt større enn økningen i antall boenheter. Kommunen har fortsatt høy dekningsgrad. Dersom kommunen realiserer planene om ombygging av Bjellandsheimen, vil prognosen endres.

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95% | 100% | 100% |

Botilbud til aldersdemente

7 institusjonsplasser er tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 23% av institusjonsplassene og gir en dekning  på 6% i forhold til eldre 80+.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Marnardal kommunen har opprettet flere nye årsverk enn det de øremerkede midlene har finansiert.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 61 | 61% | 75 | 64% | 76** | 61% |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

** Kun lagt inn plantall for 2002

Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er på 46% pr. 01.01.2002 – det samme som på landsbasis

4. OPPSUMMERING

Marnardal kommune har hatt en vanskelig kommuneøkonomi i deler av handlingsplanperioden. I 1999 ble det gjort unntak for deler av kravet  til aktivitetsvekst for å få utbetalt øremerkede driftsmidler. Når en ser handlingsplanperioden under ett, viser kommunens rapportering at det likevel har vært en aktivitetsvekst minst tilsvarende de øremerkede midlene.

Personelløkningen har vært slik at dekningsgraden pr. eldre over 80 år har vært økende i  handlingsplanperioden. Kommunen har høy personelldekning målt i forhold til eldre over 80 år. Kommunen har imidlertid flere ressurskrevende, unge brukere. Det er det samme personell som ivaretar tjenesteyting til disse.

Kommunen har en høy dekningsgrad for boenheter generelt og institusjonsplasser spesielt. Ved nedleggelse av Bjellandsheimen som institusjon, vil kommunen fortsatt ha høy institusjonsdekning sett i forhold til kommunene i Vest-Agder.

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Et ballansert forhold mellom institusjonstjeneste og hjemmetjenester

- Videreutvikling av kvalitativt gode tjenester

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn.

1027 Åseral kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Åseral | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 864 | 888 | 878 | 867 | 902 | 888 | 893 |
| Befolkning 67-79 | 110 | 99 | 100 | 98 | 86 | 83 | 81 |
| Befolkning 80+ | 65 | 69 | 65 | 57 | 61 | 62 | 60 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår

Det har vært nedgang i antall eldre over 80 år i handlingsplanperioden. Ut fra denne nedgangen, kan det tyde på at prognosene som er laget frem mot 2010 ikke vil slå til.

Andelen eldre over 80 år av total  befolkningen i kommunen har gått ned fra 7,5% i 1998 til 6,8% i 2002.  Eldreandelen i forhold til totalbefolkningen i  Vest-Agder er 4,3% og for landet 4,5% pr. 01.01.02

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 ikke fått oppstartingstilskudd til nye boenheter knyttet til handlingsplan for eldreomsorgen. Kommunen hadde ved inngangen til handlingsplanperioden et godt utbygd sykehjem og 5 omsorgsboliger .

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 25 | 38% | 15 | 23% | 5 | 7,5% | 5 | 7,5% |
| 2001 | 25 | 41% | 15 | 25% | 5 | 8% | 5 | 8% |
| 2005 | 21 | 34% | 16 | 26% | 0 |  | 5 | 8% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har steget i perioden 1998-2001. Dette skyldes kun nedgang i antall eldre over 80 år i perioden. Det er i 2002 foretatt en endring ved sykehjemmet ved at 1  aldershjemplass er omgjort til sykehjemsplass og de resterende 4 aldershjemsplassene er lagt ned.

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100% | 100% | 100% |

Botilbud til aldersdemente

4 institusjonsplasser er tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 25% av institusjonsplassene og gir en dekning  på 6% i forhold til eldre 80+.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Åseral kommune hadde god personelldekning i 1997 og har derfor  brukt deler av de øremerkede midlene til å utvikle et kvalitetssystem for pleie- og omsorgstjenestene samt til kompetansetiltak.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 35 | 54% | 38 | 62% |  |  |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

Kommunen har ikke lagt inn  plantall for 2002-2005.

Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er på 46% pr. 01.01.2002 – det samme som på landsbasis

4. OPPSUMMERING

Åseral kommunen hadde foretatt en satsing innenfor eldreomsorgen før handlingsplanperioden slik at det ikke har vært nødvendig med nybygging. Kommunen har selv foretatt mindre ombygging ved sykehjemmet. Kommunen har vektlagt arbeid med kvalitet i tjenestene, kompetanseøkning blant ansatte samt forhold rundt rekruttering til tjenestene.

Personelløkningen har vært slik at dekningsgraden pr. eldre over 80 år har vært økende i  handlingsplanperioden. Kommunen har god personelldekning målt i forhold til eldre over 80 år.

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Omstilling i forhold til endrede behov i befolkningen

- Et ballansert forhold mellom institusjonstjeneste og hjemmetjenester

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn.

1027 Audnedal kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Songdalen | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 1 543 | 1 527 | 1 530 | 1 571 | 1 554 | 1 544 | 1 546 |
| Befolkning 67-79 | 157 | 151 | 138 | 140 | 136 | 139 | 133 |
| Befolkning 80+ | 91 | 85 | 91 | 97 | 97 | 89 | 86 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår

Veksten av eldre over 80 år i Audnedal har stabilisert seg i handlingsplanperioden. Det har vært en liten vekst , men antall eldre over 80 år avtar frem mot 2007. Med 1998 som basis vil det frem mot 2007 være en nedgang på 5,5%, mens fylkesgjennomsnittet øker med 19,3% og landsgjennomsnittet  med 14,6% i perioden.. Andel eldre over 80 år  i forhold til totalbefolkningen i kommunen har økt fra 5,9% i 1998 til 6,2% i 2001. Eldreandelen i forhold til totalbefolkningen i  Vest-Agder er 4,3% og for landet 4,5% pr. 01.01.02.

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 12 | 34 | 39 | 19 |

Audnedal kommune har bygget om både Konsmoheimen og Byremoheimen i handlingsplanperioden. Det er gitt tilskudd til 11 sykehjemsplasser ved Konsmoheimen og 11 plasser ved Byremoheimen. Videre har kommunen fått tilskudd til bokollektiv med 6 plasser og til  6 omsorgsboliger beliggende ved Konsmoheimen.

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 29 | 32% | 29 | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 37 | 38% | 25 | 26% | 0 | 0 | 12 | 12% |
| 2005 | 34 | 39% | 22 | 25% | 0 | 0 | 12 | 14% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har gått opp i perioden 1998-2001 og vil pga av den demografiske utvikling gjøre det frem mot 2005 selv med færre boenheter. Sykehjemsdekningen er gått ned. Kommunen har bygget et bokollektiv for demente som alternativ til institusjon.

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- |
| 88% | 86% | 100% |

Botilbud til aldersdemente (2005)

6 plasser vil være tilrettelagt for aldersdemente og det gir en dekning  på 7% i forhold til. eldre 80+. Disse plassene er i bokollektiv og kommer i tillegg til ordinære institusjonsplassene i kommunen.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Audnedal kommune har opprettet flere nye årsverk enn det de øremerkede midlene har finansiert.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 35 | 38% | 51 | 53% |  |  |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

Kommunen har ikke  lagt inn plantall for 2002-2005.

Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er på 46% pr. 01.01.2002 – det samme som på landsbasis

4. OPPSUMMERING

Audnedal kommune har i stor grad fulgt den plan for utbygging av pleie- og omsorgstjenesten som ble laget i 1998. Begge sykehjemmene er renovert og det er i tillegg bygget omsorgsboliger. Det er satset på bokollektivløsning i omsorgsbolig som boform for aldersdemente. De erfaringer kommunen gjør på dette feltet vil være interessante å følge. Kommunen øker sin dekningsgrad  og kvalitet på boenhetene i handlingsplanperioden .

Kommunen har hatt som mål å endre tjenesteprofilen  ved en større satsing på hjemmebaserte tjenester. Dette har sammenheng med utbygging av omsorgsboliger. Personelløkningen har vært slik at dekningsgraden pr. eldre over 80 år har vært økende i  handlingsplanperioden. Fortsatt er mye av driften knyttet opp mot institusjonsomsorgen.

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Tilstrekkelig tjenesteyting i forhold til behov

- Et ballansert forhold mellom institusjonstjeneste og hjemmetjenester

- Samordning av tjenestetilbudet

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn.

1029 Lindesnes kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Lindesnes | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 4 353 | 4 364 | 4 395 | 4 439 | 4 413 | 4 509 | 4 562 |
| Befolkning 67-79 | 443 | 427 | 415 | 409 | 387 | 342 | 352 |
| Befolkning 80+ | 218 | 226 | 230 | 241 | 248 | 235 | 225 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår

Veksten av eldre over 80 år i Lindesnes (3,2%) har vært lavere enn fylkesgjennomsnittet (19,3%) og landsgjennomsnittet (14,6%) i perioden 1998-2007. Antall eldre over 80 år vil avta frem mot 2010. Andel eldre over 80 år  i forhold til totalbefolkningen i kommunen har økt fra 5,0% i 1998 til 5,6% i 2001. Eldreandelen i forhold til totalbefolkningen i  Vest-Agder er 4,3% og for landet 4,5% pr. 01.01.02.

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 45 | 66 | 29 | 19 |

Lindesnes kommune ferdigstilte Lindesnes omsorgssenter ved inngangen til handlingsplanperioden, og kom dermed inn under ordningen med oppstartingstilskudd knyttet til Handlingsplan for eldreomsorgen og fikk dermed tilskudd til sykehjemsplassene og de nye omsorgsboligene ved senteret.

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 59 | 27% | 26 | 12% | 22 | 10% | 11 | 5% |
| 2001 | 76 | 31% | 21 | 9% | 0 | 0 | 55 | 22% |
| 2005 | 76 | 33% | 21 | 9% | 0 | 0 | 55 | 24% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har gått opp i perioden 1998-2001 og vil stige ytterligere mot 2005. Dette skyldes nedgang i antall eldre over 80 år. Institusjonsdekningen har gått betydelig ned, mens dekningsgraden for omsorgsboliger har steget. Lindesnes kommune har i tillegg  tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede i Spangereid og Vigmostad som ikke er inkludert i denne fremstillingen (bygget før 1994) Lindesnes har den laveste institusjonsdekningen i Vest-Agder.

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88% | 100% | 100% |

Botilbud til aldersdemente

14 institusjonsplasser er tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 67% av institusjonsplassene og gir en dekning  på 6% i forhold til eldre 80+.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Lindesnes kommune har i hovedsak brukt midlene til dette formålet.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 100 | 46% | 111 | 45% |  |  |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

## Kommunen har ikke lagt inn plantall  for 2002-2005.

## Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er på 46% pr. 01.01.2002 – det samme som på landsbasis

4. OPPSUMMERING

Lindesnes kommune har hatt en vanskelig kommune økonomi i deler av handlingsplanperioden. I 2000 ble det gjort unntak for deler av kravet  til aktivitetsvekst for å få utbetalt øremerkede driftsmidler. Når en ser handlingsplanperioden under ett, viser kommunens rapportering at det likevel har vært en aktivitetsvekst omtrent tilsvarende de øremerkede midlene.

Personelløkningen i forhold til økning av antall eldre har vært slik at dekningsgraden pr. 100 over 80 år har gått ned handlingsplanperioden.

Kommunens profil på pleie- og omsorgstjenestene skiller seg ut fra kommunene i Vest-Agder ved at det er få institusjonsplasser. Kommunen har valgt å satse på hjemmebaserte tjenester. Mye av disse tjenestene er knyttet opp mot beboere i omsorgsboliger og omsorgssentra.

Kommunens største utfordring fremover angis å knytte seg til:

- Forutsigbarhet i forhold til å kunne planlegge tjenesteomfang

- Utvikling av tjenestekvaliteten

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn.

1032 Lyngdal kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Lyngdal | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 6 951 | 7 031 | 7 064 | 7 129 | 7 192 | 7 361 | 7 469 |
| Befolkning 67-79 | 638 | 617 | 594 | 560 | 557 | 528 | 548 |
| Befolkning 80+ | 272 | 280 | 297 | 309 | 310 | 309 | 307 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår

Veksten av eldre over 80 år i Lyngdal  (13%)  er noe mindre enn  fylkesgjennomsnittet (19,3%) og landsgjennomsnittet (14%) i perioden 1998-2007. Prognosen fremover viser stabilt antall eldre Andelen eldre over 80 år av total  befolkningen i kommunen har økt fra 3,9% i 1998 til 4,3 % i 2002. Eldreandelen i forhold til totalbefolkningen i  Vest-Agder er 4,3% og for landet 4,5% pr. 01.01.02

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 20 | 82 | 26 | 19 |

Lyngdal kommune har brukt tilskuddene  til ombygging og utbygging av Lyngdal bo- og servicesenter.  Lyngdal har fått tilskudd til de enheter det er søkt om med unntak av 4 sykehjemsplasser som skulle ombygges.

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 78 | 29% | 53 | 20% | 25 | 9% | 0 | 0 |
| 2001 | 91 | 29% | 62 | 20% | 23 | 7% | 6 | 2% |
| 2005 | 102 | 32% | 65 | 21% | 11 | 4% | 26 | 8% |

Den totale dekningsgrad av boenheter har ikke endret seg i perioden 1998-2001. Når ombyggingen ved Lyngdal bo- og servicesenter er ferdig vil dekningsgraden øke. Det vil bli noe større dekning av sykehjemsplasser, men mindre for aldershjem som blir erstattet med omsorgsboliger .

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82% | 98% | 100% |

Botilbud til aldersdemente (2005)

18 plasser vil være tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 26% av institusjonsplassene og gir en dekning  på 6% i forhold til. eldre 80+.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Lyngdal kommune har opprettet flere nye årsverk enn det de øremerkede midlene har finansiert.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 140 | 51% | 180 | 58% | 189 | 60% |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er på 46% pr. 01.01.2002 – det samme som på landsbasis

4. OPPSUMMERING

Lyngdal kommune har i stor grad fulgt den plan for utbygging av pleie- og omsorgstjenesten som ble rullert i 1998. Kommunen har satset på å bygge ut og bygge om Lyngdal bo og servicesenter fra et kombinert alders og sykehjem til et sykehjem med tilknyttede omsorgsboliger. Kommunen vil få en bedre dekning av boenheter samt en kvalitetsheving på disse. Kommunen har fortsatt aldershjem i Kvås.

Personelløkningen har vært slik at dekningsgraden pr. eldre over 80 år har vært økende i  handlingsplanperioden. Kommunen har god personelldekning målt i forhold til eldre over 80 år. Lyngdal kommune har imidlertid flere ressurskrevende, unge brukere. Det er det samme personell som ivaretar tjenesteyting til disse.

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Ferdigstille planlagte institusjons- og botilbud

- Tilstrekkelig tjenesteyting i forhold til behov

- Et ballansert forhold mellom institusjonstjeneste og hjemmetjenester

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn.

1034 Hægebostad kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Hægebostad kommune | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 1 572 | 1 577 | 1 621 | 1 643 | 1 602 | 1 577 | 1 576 |
| Befolkning 67-79 | 150 | 146 | 147 | 141 | 140 | 145 | 157 |
| Befolkning 80+ | 95 | 91 | 87 | 82 | 73 | 85 | 77 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår

Det har vært nedgang i antall eldre over 80 år i handlingsplanperioden. Prognosen for utvikling av antall eldre som ble laget i 1998 viste langt mindre nedgang i perioden. Ut fra denne nedgangen, kan det tyde på at prognosene som er laget frem mot 2010 ikke vil slå til.  Andelen eldre over 80 år av total befolkningen i kommunen har gått ned fra 6% i 1998 til 4,6% i 2002.  Eldreandelen i forhold til totalbefolkningen i  Vest-Agder er 4,3% og for landet 4,5% pr. 01.01.02

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 21 | 25 | 19 |

Hægebostad kommune har fått tilskudd til å bygge nytt sykehjem til erstatning for Eiken sjukeheim. Det er også gitt tilskudd til en omsorgsbolig knyttet opp til Snartemo aldershjem.

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 33 | 35% | 20 | 21% | 7 | 7% | 6 | 6% |
| 2001 | 34 | 47% | 20 | 27% | 7 | 10% | 7 | 10% |
| 2005 | 31 | 36% | 20 | 23% | 6 | 7% | 5 | 6% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har gått opp i perioden 1998-2001. Dette skyldes befolkningsnedgang i perioden. Hægebostad kommune planla nye Eiken sykehjem med 26 plasser og 4 omsorgsboliger. Det ble kun gitt tilskudd til 20 institusjonsplasser. Kommunen er nå i ferd med å revidere planene for det nye sykehjemmet. Hvor mange enheter som bygges er foreløpet ikke avklart. Dekningsgraden kan dermed endres.

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100% | 100% | 100% |

### Boenheter for demente (2005)

8 plasser vil være tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 40% av sykehjemsplassene og gir en dekning  på 9% i forhold til. eldre 80+.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Hægebostad kommune har brukt de øremerkede midlene til formålet.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 37 | 39% | 43 | 59% | 46 | 54% |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er på 46% pr. 01.01.2002 – det samme som på landsbasis

4. OPPSUMMERING:

Hægebostad kommune foretok endringer i sin handlingsplan for pleie- og omsorgstjenestene ved rullering i 2000, spesielt vedr. boenheter. Kommunen har vedtatt å bygge nytt sykehjem. Dette var planlagt med flere enheter enn hva  Fylkesmannen og Fylkeslegen kunne anbefale oppstartingstilskudd til. Kommunen er nå i ferd med å omarbeide planene for det nye sykehjemmet. Handlingsplanen legger opp til sterkere satsing på hjemmebasert omsorg og tjenesteyting til beboere i omsorgsboliger. Kommunen har fortsatt høy institusjonsdekning. Det har i perioden vært arbeidet med organisering og  kvalitetssikring av tjenestene.

Personelløkningen har vært slik at dekningsgraden pr. eldre over 80 år har vært økende i  handlingsplanperioden. Kommunen har høy personelldekning målt i forhold til eldre over 80 år.

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Nytt sykehjem

- Et ballansert forhold mellom institusjonstjeneste og hjemmetjenester, herunder styrking av døgntjenesten.

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn

- Usikkerhet i forhold til vekst i antall eldre.

1037 Kvinesdal kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Kvinesdal kommune | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 5 613 | 5 562 | 5 554 | 5 547 | 5 530 | 5 514 | 5 512 |
| Befolkning 67-79 | 568 | 541 | 540 | 528 | 532 | 510 | 516 |
| Befolkning 80+ | 277 | 277 | 281 | 281 | 273 | 293 | 296 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår

Veksten i aldersgruppen over 80 år i Kvinesdal er noe mindre  enn for landsgjennomsnittet, mens eldre mellom 67 og 79 år følger landsgjennomsnittet. Kommunen har en eldreandel i forhold til befolkningen på 4,9%, mens gjennomsnittet for  Vest-Agder er 4,3%  og for landet 4,5% pr. 01.01.02.

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 13 | 22 | 7 | 19 |

Kvinesdal  kommune har fått tilskudd til 7 boenheter tilrettelagt for demente samt 2 andre institusjonsplasser ved Kvinesdalheimen. 10 nye omsorgsboliger er bygget nær Kvinesdalsheimen, mens ytterligere 3 er bygget til pleie- og omsorgsformål

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 92 | 33% | 45 | 16% | 37 | 13% | 10 | 4% |
| 2001 | 114 | 42% | 54 | 20% | 37 | 14% | 23 | 8% |
| 2005 | 111 | 38% | 76 | 26% | 12 | 4% | 23 | 8% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har økt i perioden 1998-2001. Økning i sykehjemsdekningen som har skjedd i løpet av 2002 skyldes i første rekke omgjøring av Fjotlandsheimen fra aldershjem til sykehjem, men det har også vært en kapasitetsøking ved Kvinesdalsheimen. Det er nå aldershjemsplasser kun ved Fedaheimen. Kommunens planlagte investeringstiltak i handlingsplan for eldreomsorgen er gjennomført så nært som 5 omsorgsboliger som var planlagt på Kvinlog. Disse boligen ble ikke prioritert til oppstartingstilskudd fra Husbanken.

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100% | 100% | 100% |

Botilbud til aldersdemente

20 plasser er tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 26% av institusjonsplassene og gir en dekning  på 7% i forhold til. eldre 80+.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Kommunen mottok i tillegg skjønnsmidler alle 4 årene i planperioden. Begrunnelsen for dette var tidlig utbygging og dårlig kommuneøkonomi. Kvinesdal kommunen har opprettet flere nye årsverk enn det de øremerkede midlene har finansiert.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 119 | 43% | 154 | 57% | 159 | 54% |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er 46% pr. 01.01.02 – det samme som på landsbasis.

Plantallene for 2005 må ses som utrykk for en nødvendig driftsøkning ved omgjøring av Fjotlandsheimen til sykehjem og forhold til vekst i antall eldre. Den demografiske utviklingen i kommunen tilsier økt behov for tjenesteyting også utenfor institusjon.

4.OPPSUMMERING

Kvinesdal kommunen hadde utarbeidet handlingsplaner for pleie- og omsorgstjenesten (”Trinerapport  I og II”) ved inngangen til handlingsplanperioden. Her omtales organisering av tjenestene samt utbyggingsplaner. Kvinesdalsheimen er bygget ut i perioden og det er bygget flere omsorgsboliger tilknytning til denne. Fjotlandsheimen er omgjort til sykehjem. Fedaheimen er fortsatt aldershjem. Det er omsorgsboliger i tilknytning til denne. Kommunen har en høy dekningsgrad når det gjelder institusjonsplasser.

Personelløkningen har vært slik at dekningsgraden pr. eldre over 80 år har vært økende i  handlingsplanperioden. Kommunen har god personelldekning målt i forhold til eldre over 80 år.

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Et ballansert forhold mellom institusjonstjeneste og hjemmetjenester

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn.

- Fortsatt arbeid med kvalitetssikring av tjenestene

1046 Sirdal kommune:

1. BEFOLKNINGSDATA:

| Sirdal | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 1 737 | 1 738 | 1 734 | 1 737 | 1 758 | 1 728 | 1 723 |
| Befolkning 67-79 | 201 | 192 | 197 | 174 | 164 | 145 | 144 |
| Befolkning 80+ | 126 | 120 | 115 | 131 | 138 | 124 | 116 |

### Prosent endring i antall eldre i handlingsplanperioden samt prognose for endring frem til 2010 med 1998 som basisår

Veksten i aldersgruppen over 80 år har økt i handlingsplanperioden (10%), men økningen vil avta frem mot 2007. Fylkesgjennomsnittet viser en økning på 19,3% og  landsgjennomsnittet 14,6% i perioden 1998-2007. Andel eldre over 80 år  i forhold til totalbefolkningen i kommunen har økt fra 7,3% i 1998 til 7,8% i 2001 mens gjennomsnittet for  Vest-Agder er 4,3 % og for landet 4,5% pr. 01.01.02.

2. BOENHETER :

Kommunen har i perioden 1998-2002 fått oppstartingstilskudd til :

| Sykehjemsplasser | Omsorgsbolig | Boenheter totalt | Andel pr. 80+ | Fylkes gj.snitt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 6 | 48 | 38 | 19 |

Sirdal kommune har fått tilskudd til renovering og utbygging av Sirdalsheimen. Det er bygget 6 omsorgsboliger i tilknytning til institusjonen. Kommunen søkte om tilskudd til ytterligere 3 omsorgsboliger, men disse ble ikke prioritert innenfor den økonomiske ramme som var tildelt Vest-Agder.

Antall boenheter og dekningsgrader:

Det er her skilt mellom boenheter totalt, sykehjemsplasser, aldershjemsplasser og omsorgsboliger

|  | Boenheter | Dekningsgr | Sykehjem | Dekningsgr | Aldershj. | Dekningsgr | Omsorgsbol. | Dekningsgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 41 | 32% | 33 | 26% | 0 | 0 | 8 | 6% |
| 2001 | 47 | 34% | 33 | 24% | 0 | 0 | 14 | 10% |
| 2005 | 59 | 48% | 45 | 37% | 0 | 0 | 14 | 11% |

Den totale dekningsgrad av boenheter for eldre har gått  opp i handlingsplanperioden 1998-2001 ved at det er bygget omsorgsboliger. Frem mot 2005 vil dekningsgraden stige, både som følge av flere institusjonsplasser og som følge av befolkningsnedgang i aldersgruppen 80+

### Eneromsdekning

| 1997 | 2001 | Progn. 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100% | 100% | 100% |

Botilbud til aldersdemente (2005)

16 plasser vil være tilrettelagt for aldersdemente. Dette utgjør 36% av institusjonsplassene og gir en dekning  på 13% i forhold til. eldre 80+.

3. PERSONELL

Kommunen har i handlingsplanperioden fått øremerkede driftsmidler, spesielt for å kunne øke antall stillinger i pleie- og omsorgstjenesten. Sirdal kommunen har opprettet flere nye årsverk enn det de øremerkede midlene har finansiert.

### Antall stillinger og dekningsgrad* :

| 1997 |  | 2001 |  | Prognose 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn | Antall årsverk | Dekn |
| 53 | 42% | 74 | 54% | 82 | 67% |

*Dekningsgrad uttrykker antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten pr. eldre 80+

Gjennomsnittlig dekningsgrad i Vest-Agder er 46% pr. 01.01.02 – det samme som på landsbasis.

Plantallene for 2005 kan ses som utrykk for en driftsøkning ved opprettelse av flere sykehjemsplasser i 2002.

4. OPPSUMMERING

Kommunen vedtok i sin handlingsplan å styrke døgntjenesten til hjemmeboende, ruste opp sykehjemmet, videreføre arbeidet i forhold til kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten samt arbeide med kompetanseheving hos ansatte. Dette arbeidet har pågått gjennom hele perioden.

Kommunen har nå god kapasitet og kvalitet når det gjelder botilbud til eldre.  Personelløkningen har vært slik at dekningsgraden pr. eldre over 80 år har vært økende i  handlingsplanperioden.

Kommunens største utfordring fremover synes å knytte seg til:

- Møte forventningene til kvalitativt gode tjenester og forventninger til hva kommunen kan yte.

- Møte de utfordringer som ligger i antydet driftsreduksjon

- Et ballansert forhold mellom institusjonstjeneste og hjemmetjenester

- Rekruttering av tjenesteytere med relevant faglig bakgrunn.

Vedlegg I

Utvikling av antall eldre 80 år og over i perioden 1998-2001 og prognose 2005 og 2007

| Nr | Kommune | Andel 80+ av tot innb tall i 1998 | Andel 80+ av tot innb tall i 2001 | % endring 1998-2007 | Bef. 80+ 1998 | Bef. 80+ 2002 | Bef. 80+ 2005 | Bef. 80+ 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | Kristiansand | 3,6 | 4,0 | 27 | 2 564 | 2 956 | 3 189 | 3 254 |
| 1002 | Mandal | 4,1 | 4,8 | 27 | 546 | 642 | 687 | 693 |
| 1003 | Farsund | 4,6 | 5,0 | 11 | 431 | 478 | 482 | 479 |
| 1004 | Flekkefjord | 5,8 | 6,1 | 6 | 507 | 539 | 541 | 539 |
| 1014 | Vennesla | 3,0 | 3,4 | 33 | 357 | 421 | 468 | 475 |
| 1017 | Songdalen | 2,4 | 3,1 | 31 | 129 | 172 | 171 | 169 |
| 1018 | Søgne | 2,9 | 2,9 | 17 | 243 | 271 | 280 | 285 |
| 1021 | Marnardal | 4,5 | 5,4 | 22 | 100 | 117 | 123 | 122 |
| 1026 | Åseral | 7,5 | 6,8 | -8 | 65 | 61 | 62 | 60 |
| 1027 | Audnedal | 5,9 | 6,2 | -5 | 91 | 97 | 88 | 86 |
| 1029 | Lindesnes | 5,0 | 5,6 | 3 | 218 | 248 | 231 | 225 |
| 1032 | Lyngdal | 3,9 | 4,3 | 13 | 272 | 310 | 314 | 307 |
| 1034 | Hægebostad | 6,0 | 4,6 | -19 | 95 | 73 | 85 | 77 |
| 1037 | Kvinesdal | 4,9 | 4,9 | 7 | 277 | 273 | 294 | 296 |
| 1046 | Sirdal | 7,3 | 7,8 | -8 | 126 | 138 | 123 | 116 |
|  | Vest-Agder | 4,0 | 4,3 | 19 | 6 021 | 6 796 | 7 138 | 7 183 |

Vedlegg II

Stillingsvekst i perioden 1998-2001 samt plantall for 2005

| Kommune | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Vekst | Progn 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kristiansand | 1 008 | 1 054 | 1 108 | 1221 | 1251 | 243 | 1 416 |
| Mandal | 249 | 251 | 259 | 295 | 294 | 45 | 340 |
| Farsund | 175 | 191 | 196 | 201 | 210 | 35 | 242 |
| Flekkefjord | 163 | 194 | 204 | 211 | 223 | 60 | 235 |
| Vennesla | 153 | 165 | 167 | 180 | 192 | 39 | 235 |
| Songdalen | 79 | 83 | 92 | 96 | 99 | 20 | 102 |
| Søgne | 93 | 111 | 125 | 127 | 137 | 44 | 148 |
| Marnardal | 61 | 64 | 68 | 71 | 75 | 14 | 76 |
| Åseral | 35 | 37 | 38 | 39 | 38 | 3 | 38 |
| Audnedal | 35 | 35 | 43 | 46 | 51 | 16 | 51 |
| Lindesnes | 100 | 101 | 106 | 110 | 111 | 11 | 111 |
| Lyngdal | 140 | 153 | 154 | 170 | 180 | 40 | 189 |
| Hægebostad | 37 | 32 | 36 | 39 | 43 | 6 | 46 |
| Kvinesdal | 119 | 138 | 140 | 147 | 154 | 35 | 159 |
| Sirdal | 53 | 71 | 72 | 69 | 74 | 21 | 82 |
| Vest-Agder | 2498 | 2680 | 2809 | 3022 | 3131 | 633 | 3469 |

Vedlegg III

Oversikt over tildelt omsorgstjenestetilskudd og skjønnstilskudd

| Kommune | Mottatt omsorgstjenestetilskudd | Skjønnstilskudd pr. år * |
| --- | --- | --- |
| Kristiansand | 50 840 964 | 1 300 000 |
| Mandal | 10 669 217 | 300 000 |
| Farsund | 7 957 861 |  |
| Flekkefjord | 8 770 102 | 700 000 |
| Vennesla | 7 596 956 | 300 000 |
| Songdalen | 2 977 169 | 300 000 |
| Søgne | 4 731 351 | 300 000 |
| Marnardal | 1 900 485 |  |
| Åseral | 1 193 885 |  |
| Audnedal | 1 528 005 |  |
| Lindesnes | 3 976 710 |  |
| Lyngdal | 5 332 519 |  |
| Hægebostad | 1 549 176 | 300 000 |
| Kvinesdal | 5 027 611 | 400 000 |
| Sirdal | 1 861 877 |  |
| Vest-Agder | 115 913 888 | 1 500 000 |

*Samme sum ble tildelt hvert år 1998-2001,men Vennesla, Søgne og Songdalen fikk tilskudd i 3 år,

fra 1999-2001. 100.000 kroner pr. år er tildelt  til kompetansetiltak fra 1999-2001.

Vedlegg IV Boenheter

| 1997 | Boenh | % | sykeh | % | alders | % | oms | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kristiansand | 555 | 21,6 | 431 | 16,8 | 71 | 2,8 | 53 | 2,1 |
| Mandal | 191 | 35,0 | 97 | 17,8 | 75 | 13,7 | 19 | 3,5 |
| Farsund | 137 | 31,8 | 48 | 11,1 | 79 | 18,3 | 10 | 2,3 |
| Flekkefjord | 152 | 30,0 | 89 | 17,6 | 60 | 11,8 | 3 | 0,6 |
| Vennesla | 95 | 26,6 | 76 | 21,3 | 10 | 2,8 | 9 | 2,5 |
| Songdalen | 60 | 46,0 | 39 | 30,2 | 13 | 10,1 | 8 | 6,2 |
| Søgne | 40 | 16,5 | 34 | 14,0 | 6 | 2,5 | 0 | 0,0 |
| Marnardal | 47 | 47,0 | 24 | 24,0 | 15 | 15,0 | 8 | 8,0 |
| Åseral | 25 | 38,5 | 15 | 23,1 | 5 | 7,7 | 5 | 7,7 |
| Audnedal | 29 | 31,9 | 29 | 31,9 | 0 | - | 0 | 0,0 |
| Lindesnes | 59 | 27,1 | 26 | 11,9 | 22 | 10,1 | 11 | 5,0 |
| Lyngdal | 78 | 28,7 | 53 | 19,5 | 25 | 9,2 | 0 | 0,0 |
| Hægebostad | 33 | 34,7 | 20 | 21,1 | 7 | 7,4 | 6 | 6,3 |
| Kvinesdal | 92 | 33,2 | 45 | 16,2 | 37 | 13,4 | 10 | 3,6 |
| Sirdal | 41 | 32,5 | 33 | 26,2 | 0 | - | 8 | 6,3 |
| Vest-Agder | 1 634 | 27,1 | 1059 | 17,6 | 425 | 7,1 | 150 | 2,5 |

| 2001 | Boenh | % | sykeh | % | alders | % | oms | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kristiansand | 699 | 23,6 | 550 | 18,6 | 39 | 1,3 | 110 | 3,7 |
| Mandal | 196 | 30,5 | 117 | 18,2 | 46 | 7,2 | 33 | 5,1 |
| Farsund | 142 | 29,7 | 48 | 10,0 | 78 | 16,3 | 16 | 3,3 |
| Flekkefjord | 182 | 33,8 | 89 | 16,5 | 60 | 11,1 | 33 | 6,1 |
| Vennesla | 152 | 36,1 | 69 | 16,4 | 10 | 2,4 | 73 | 17,3 |
| Songdalen | 102 | 59,3 | 35 | 20,3 | 0 | - | 67 | 39,0 |
| Søgne | 74 | 27,3 | 51 | 18,8 | 0 | - | 23 | 8,5 |
| Marnardal | 54 | 46,2 | 30 | 25,6 | 15 | 12,8 | 9 | 7,7 |
| Åseral | 25 | 41,0 | 15 | 24,6 | 5 | 8,2 | 5 | 8,2 |
| Audnedal | 37 | 38,1 | 25 | 25,8 | 0 | - | 12 | 12,4 |
| Lindesnes | 76 | 30,6 | 21 | 8,5 | 0 | - | 55 | 22,2 |
| Lyngdal | 91 | 29,4 | 62 | 20,0 | 23 | 7,4 | 6 | 1,9 |
| Hægebostad | 34 | 46,6 | 20 | 27,4 | 7 | 9,6 | 7 | 9,6 |
| Kvinesdal | 114 | 41,8 | 54 | 19,8 | 37 | 13,6 | 23 | 8,4 |
| Sirdal | 47 | 34,1 | 33 | 23,9 | 0 | - | 14 | 10,1 |
| Vest-Agder | 2025 | 29,8 | 1219 | 17,9 | 320 | 4,7 | 486 | 7,2 |

Tabell IV –forts.

| 2005 | Boenh | % | sykeh | % | alders | % | oms | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kristiansand | 783 | 24,6 | 581 | 18,2 | 39 | 1,2 | 163 | 5,1 |
| Mandal | 213 | 31,0 | 127 | 18,5 | 0 | 0,0 | 86 | 12,5 |
| Farsund | 153 | 31,7 | 90 | 18,7 | 19 | 3,9 | 44 | 9,1 |
| Flekkefjord | 181 | 33,5 | 93 | 17,2 | 42 | 7,8 | 46 | 8,5 |
| Vennesla | 165 | 35,3 | 92 | 19,7 | 0 | 0,0 | 73 | 15,6 |
| Songdalen | 102 | 59,6 | 35 | 20,5 | 0 | 0,0 | 67 | 39,2 |
| Søgne | 87 | 31,1 | 64 | 22,9 | 0 | 0,0 | 23 | 8,2 |
| Marnardal | 54 | 43,9 | 30 | 24,4 | 15 | 12,2 | 9 | 7,3 |
| Åseral | 21 | 33,9 | 16 | 25,8 | 0 | 0,0 | 5 | 8,1 |
| Audnedal | 34 | 38,6 | 22 | 25,0 | 0 | 0,0 | 12 | 13,6 |
| Lindesnes | 76 | 32,9 | 21 | 9,1 | 0 | 0,0 | 55 | 23,8 |
| Lyngdal | 102 | 32,5 | 65 | 20,7 | 11 | 3,5 | 26 | 8,3 |
| Hægebostad | 31 | 36,5 | 20 | 23,5 | 6 | 7,1 | 5 | 5,9 |
| Kvinesdal | 111 | 37,8 | 76 | 25,9 | 12 | 4,1 | 23 | 7,8 |
| Sirdal | 59 | 48,0 | 45 | 36,6 | 0 | 0,0 | 14 | 11,4 |
| Vest-Agder | 2172 | 30,4 | 1377 | 19,3 | 144 | 2,0 | 651 | 9,1 |

Vedlegg V Plasser tilrettelagt for aldersdemente

| Kommune | Ant. plasser for demente | % av totalt antall ins. plasser | Dekningsgrad 80+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Kristiansand | 228 | 39 % | 7% |
| Mandal | 44 | 35 % | 6% |
| Farsund | 32 | 36 % | 7% |
| Flekkefjord | 51 | 55 % | 9% |
| Vennesla | 24 | 26 % | 5% |
| Songdalen | 23 | 66 % | 13% |
| Søgne | 28 | 44 % | 10% |
| Marnardal | 7 | 23 % | 6% |
| Åseral | 4 | 25 % | 6% |
| Audnedal | 6 |  | 7% |
| Lindesnes | 14 | 67 % | 6% |
| Lyngdal | 18 | 28 % | 6% |
| Hægebostad | 8 | 40 % | 9% |
| Kvinesdal | 20 | 26 % | 7% |
| Sirdal | 16 | 36 % | 13% |
| Vest-Agder | 523 | 38 % | 7% |