Fra Krødsherad

FORORD:

”Handlingsplanen for eldreomsorgen” er nå – etter 5 års virksomhet - kommet til

veis ende. I 2005 vil vi se de endelige resultatene av den betydelige statlige satsingen på å gi eldreomsorgen et løft, både hva angår kvalitet og kvantitet på tjenester og sykehjem og omsorgsboliger.

Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Buskerud, som har vært  hovedansvarlig instans i forbindelse med arbeidet med ”Handlingsplan for eldreomsorgen” i vårt fylke. Arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med Fylkeslegens kontor og Den Norske Stats Husbank.

Fylkesmannen/fylkeslegen har tidligere gitt ut 4 rapporter for Buskerud fylke, en ved oppstart i 1998 og senere en for hvert av årene 1999, 2000 og 2001.  Disse rapporten har hatt som mål å vise utgangspunktet i våre kommuner på de aktuelle felt for arbeidet med planene, samt fremdriften av arbeidet underveis.

Med denne rapporten ønsker fylkesmannen og fylkeslegen å oppsummere og vurdere resultatene av Handlingsplanen for eldreomsorgen på kommunenivå og for fylket som helhet. Det vil også bli gitt noen sammenligningstall mellom Buskerud og resten av landet.

Rapporten blir lagt frem for Sosialdepartementet, Sosial - og helsedirektoratet, Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken, samt aktuelle organisasjoner og til allmenheten.

Vi håper at rapporten vil bli lest av alle som er interessert i de eldres stilling i Buskerud, men vår adressat er i første rekke politikere, administrasjon, ansatte i helse- og sosialsektoren og eldrerådene.

Fylkesmannen og fylkeslegen Buskerud takker alle som har vært involvert og engasjert i arbeidet med å utvikle bedre tjenester til de eldre gjennom arbeidet med planen.

Med hilsen

………………..                                                        ………………..

fylkesmann                                                               fylkeslege

INNHOLDSFORTEGNELSE:

| INNLEDNING | 4 |
| --- | --- |
| SAMMENDRAG | 6 |
| DEN DEMOGRAFISKE UTVIKLING | 9 |
| RESULTATER – BEMANNING OG STYRKET DRIFT | 11 |
| RESULTATER – INVESTERINGER | 14 |
| KOMMUNENES VURDERING | 20 |
| FYLKESMANNENS OG FYLKESLEGENS VURDERING AV SLUTTRESULTATET | 23 |
| OVERSIKT OVER KOMMUNENE | 26 |

Fotografiet på forsiden fra Krødern med ”Villa Fridheim” i bakgrunnen er tatt av Anders Horgen, miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.

# INNLEDNING.

Handlingsplan for eldreomsorgen  - Stortingsmelding  nr. 50 (1996/97) ble vedtatt av Stortinget høsten 1997 og  iverksatt 1.januar 1998 , med virketid ut 2001.

Planen er senere blitt forlenget  med et år, slik at den endelige avslutningen av handlingsplanen er 31.12.2002.

Planens hovedmål har vært å sette kommunene i stand til å møte veksten i behovet for pleie- og omsorgstjenester, særlig sett i lys av veksten i antall eldre.

Alle som har behov for det skulle sikres et tilfredsstillende og mest mulig likeverdig tjenestetilbud, uavhengig av bosted, alder og sosial status.

Omfanget og kvaliteten på tjenestene skulle styrkes, det skulle gis større rom for brukermedvirkning og den enkelte skulle få bedre muligheter til å gjøre individuelle valg med hensyn til boform og tjenesteform.

Stortinget har gjennom handlingsplanen gitt kommunene noen virkemidler for å nå målet:

- Omsorgstjenestetilskudd

- Skjønnstilskudd

- Tilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger

- Tilskudd til utbedring av eksisterende bygg.

Planen har imidlertid ikke bare handlet om penger til drift og bygging av sykehjem og omsorgsboliger.  I februar 2001 ble Stortingsmelding 34 (1999/2000) om ”Handlingsplan for eldreomsorgen etter to år” behandlet i Stortinget, samtidig med Stortingsmelding 28 (1999/2000) ”Om innhold og kvalitet i omsorgtjenestene”.

På denne måten ble spørsmål om behov, nivå og kapasitet sett i sammenheng med spørsmål knyttet til innhold, kvalitet og verdier i pleie- og omsorgstjenestene.

Viktige tiltak i forbindelse med rekruttering og kvalifisering av personell har vært gjennomført gjennom ”Handlingsplan for helse- og sosialpersonell – Rett person på rett plass”.

Organisering av arbeidet:

Det er fylkesmannen i hvert fylke som har vært tillagt det overordnede ansvaret for arbeidet med handlingsplanen.  I de fleste fylker, og så også i Buskerud, har det imidlertid vært etablert et formalisert og nært samarbeid med fylkeslegen.

Arbeidsgruppen i Buskerud har bestått av Lisbet Wølner og Johanne Hage fra fylkesmannen og Ole Bennie Johansen fra fylkeslegen.

Avd.direktør Anne Cathrine Dahl hos fylkesmannen og underdirektør Jorun Kvanum Werenskiold fra fylkeslegen har utgjort styringsgruppen.

Hovedoppgavene våre i arbeidet med planen har vært å bistå kommunene med råd og veiledning, gjennomgå kommunale handlingsplaner og budsjett/regnskap, fordele

midler til kommunene og koordinere og kommentere resultatrapporteringer til

Departementet.

Fylkesmannen/fylkeslegen har gjennomført en rekke møter med kommunene, de fleste sammen, men også hver for seg.  I innledende fase av planen (våren 1998) og halvveis i planperioden (høsten 2000) ble det gjennomført samhandlingsmøter i alle kommunene etter et felles program.   Til disse møtene har eldrerådene også vært invitert, i tillegg har fylkets eldreråd vært invitert til et årlig oppsummeringsmøte.

Vårt overordnede mål i oppfølgingsarbeidet med handlingsplanen har vært at tjenestene skulle utformes ut i fra lokale forhold og ønsker.

Det har i hele handlingsplanperioden vært et tett samarbeid med Husbanken, regionkontor Sør.   Vi har sammen drøftet alle prosjektene som har vært en del av handlingsplanen, og vi har også i kompliserte saker foretatt befaringer sammen ute i kommunene.

Husbanken har hatt en viktig selvstendig funksjon i planen. Det er Husbankens ansvar å følge opp investeringstilskuddet, og sikre at byggeprosjektene følger aktuelle regler og forskrifter, samt at de har en standard og kostnad innenfor gitte rammer.

Nøstehagen bo- og omsorgssenter i Lier kommune. Sto ferdig i 2000.  24 sykehjemsplasser og

16 omsorgsboliger  i bofellesskap. Omsorgssenteret  har  spennende løsninger  innvendig, en kafeteria med

mange  aktiviteter og  et  fint  uteområde med hønsehus, lysthus  og  fin utsikt over Drammensfjorden.

# SAMMENDRAG.

Målsetting:

For å nå handlingsplanens hovedmålsetting har det vært nødvendig med en kraftig utbygging av kapasiteten både når det gjelder personell og bygninger, samt en opprustning av mye gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse innen pleie- og omsorgstjenesten.

Handlingsplanen la tilgrunn ’”et behov for plasser med heldøgns pleie og omsorg i egnet bolig svarende til ca. 25 % av befolkningen 80 år og eldre” som et landsgjennomsnitt med kommunale variasjoner.

De sentrale måltallene for handlingsplanen ble utfra dette en bemanningsøkning på

12 000 nye årsverk og bygging/utbedring av 24.400 omsorgsboliger og sykehjemsplasser, fordelt med 10.800 boenheter til opprustning og enerom og 13.600 enheter til å bygge ut flere plasser - altså kapasitetsøkning.

Senere er handlingsplanen utvidet med ytterligere 9000 omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og regjeringens mål for handlingsplanen er nå:

- At alle kommuner som har søkt om det, gjennom handlingsplanen skal få mulighet til å bygge opp et tilbud om heldøgns pleie og omsorg svarende til 25% av befolkningen over 80 år, enten dette gis i sykehjem, aldershjem eller omsorgsbolig.

- At kommunene, innenfor rammen av 25% samlet dekning, også skal gis mulighet til å sikre en tilfredsstillende eneromsdekning og helt nødvendig opprustning/utskiftning av gamle institusjonsbygg.

- At eneromsdekningen ved alders- og sykehjemmene skal være godt over 90 prosent for landet sett under ett før utbyggingen er sluttført i 2005.

Status – resultat og prognoser:

Handlingsplanen for eldreomsorgen har gitt resultater godt over måltallene for planen – både i Buskerud og i landet som helhet.

I perioden 1998 –2001 er pleie og omsorgstjenesten på landsbasis tilført 12.000 nye årsverk.  Så langt har kommunene bygd ut 19.300 sykehjemsplasser og omsorgsboliger.  Ytterligere 17.500 boenheter vil stå ferdige innen utgangen av 2005.

Samlet investeringsramme for handlingsplanen er omlag 28 milliarder kroner i statlige tilskudd, mens driftstilskuddet på landsbasis er økt fra 500 millioner i 1997 til 3,7 milliarder kroner i 2001.

Kommunene har stått fritt til å utforme tjenestetilbudet ut i fra lokale behov og ønsker, og de har selv valgt organisatoriske løsninger og driftsmodeller.

Fordelingen på sykehjemsplasser og omsorgsboliger er likevel godt i samsvar med de beregninger som lå til grunn for handlingsplanen.

Det samme gjelder personellfordelingen på institusjonsbasert omsorg og hjemmebasert omsorg.

I løpet av  de 4 første år har personelldekningen i pleie- og omsorgstjenesten økt fra 43 til 46 årsverk per 100 innbygger over 80 år på landsbasis.

Den samlede dekningsgraden for sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger har økt fra 26,4% i 1997 til 29,6% i 2001.  Tilbudet er altså bygd ut raskere enn befolkningsveksten i samme periode.

Det betyr at handlingsplanen både har holdt tritt med veksten i antall eldre og skapt ytterligere kapasitetsvekst.

Sosialdepartementet har sammen med landets fylkesmenn utarbeidet en prognose for sluttresultatet i 2005, som angir en samlet dekning av sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger på 31,6% av antall eldre over 80 år.

Av dette er 60% sykehjemsplasser, 5% aldershjemsplasser og 35% omsorgsboliger.

Samtidig vil nesten 45% av sykehjemmene i Norge enten være nybygd eller opprustet og modernisert.

Hovedtall for handlingsplanen – for landet som helhet:

|  | 1997: | 2001: | Prognose 2005: |
| --- | --- | --- | --- |
| Befolkningen 80+ | 184 400 | 201 300 | 210 700 |
| Personell - årsverk | 79 400 | 92 500 | 98 300 |
| Personelldekning | 43,1 | 46,0 | 46,7 |
| Sykehjemsplasser | 34 300 | 37 350 | 40 100 |
| Omsorgsboliger | 5 350 | 16 150 | 26 000 |
| Aldershjemsplasser | 9 100 | 6 100 | 3 100 |
| Samlet dekning | 26,4 | 29,6 | 32,5 |
| Eneromsdekning | 83,1 | 88,5 | 96 |

Bedre kvalitet og enklere regelverk.

Etter at handlingsplanen er fullført skal mange av de ytre rammene være lagt til rette for å kunne prioritere tjenestenes innhold og kvalitet.

Satsingsområder i etterkant av handlingsplanen skal være å :

- Gjennomgå lovverket som styrer tjenestene  med det formål å harmonisere den kommunale helse- og sosiallovgivningen.

- Arbeide for å finne frem til enkle og mest mulig like regler for brukerbetaling uavhengig om tjenestene gis i institusjon, omsorgsbolig eller i eget hjem.

- Samordne tilsynet med tjenestene.

- Igangsette et ledelses- og kvalitetsutviklingsprogram i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund

- Iversette tiltak for rekruttering av sosial- og helsepersonell og opplæringstiltak for ufaglærte.

- Styrke etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i pleie- og omsorgstjenestene.

- Fastsette internkontroll-forskrifter for både sosial- og helsetjenestene.

- Vurdere forskriftsfesting av plikten til å tilby enerom til alle som ønsker det.

- Fullføre og vedlikeholde saksbehandlerveileder for kommunene og følge opp med kurs og opplæringstiltak i regi av landets fylkesmenn.

- Kontinuerlig fokus på rådgivning og veiledning på området eldreomsorg.

10 omsorgsboliger i tun med fellesstue/kjøkken bygd i fellesskap med kommunens nye bibliotek i Rollag i Numedal

Prognose for sluttresultat for Buskerud fylke er at :

-    Eneromsreformen blir gjennomført

- En stor del av aldershjemmene er nedlagt og erstattet med omsorgsboliger/bofellesskap

- De fleste sykehjem er rustet opp til en akseptabel standard,

mange eldre sykehjem er nedlagt og erstattet med nybygg.

- Økt bemanning er i hovedsak effektuert som planlagt.

Selv om det fortsatt vil være en del forskjeller mellom kommunene, så er har handlingsplanen bidratt til å minske noen forskjeller som var i tjenestetilbudet.

# DEN  DEMOGRAFISK UTVIKLING – EN UTFORDRING !

Antall eldre øker. Også i tiåret før handlingsplanperioden ble satt ut i livet var det en betydelig økning antall eldre i befolkningen.  Det oppsto derfor raskt en vekst i behovet for pleie- og omsorgstjenester.  Denne befolkningsveksten fortsetter i første omgang frem til 2007.  Ifølge Statistisk Sentralbyrå’s  prognoserer vil veksten på landsbasis i denne perioden utgjøre ca. 27.000 personer, dvs. en økning på 15%.  De eldre blir også stadig eldre, dvs. at det er en økning i antall eldre over 90 og 100 år.

Følgende tabell viser at det er betydelige geografiske variasjoner, med størst vekst i Akershus (268% av landsgjennomsnittet) til Oslo og Sogn og Fjordane som utmerker seg med spesielt lav vekst frem til 2007.

Tabell som viser utviklingen i 80+  i perioden 1998 – 2007 i prosent av landsgjennomsnittet:

Buskerud fylke har en gjennomsnittlig vekst i perioden, dvs. + 14,3%.

I antall personer vil veksten være fra 10 084 til 11 522 personer.

Det er imidlertid store kommunevise variasjoner i vårt fylke.  Prognosene for 10 årsperioden 1998 – 2007 viser at variasjonsspennet ligger fra en vekst på  + 45,1%  i Røyken til en nedgang på  - 26,6% i Hemsedal.

Med så store variasjoner som tabellen viser blir det viktig å følge den demografiske utviklingen nøye. For vårt arbeid med vurdering av planer og byggeprosjekter har dette vært en viktig faktor i forhold til dimensjonering.

Vi ser at særlig  Ringerike, Hole, Lier,  Nedre Eiker, Røyken og Hurum har store utfordringer i forhold til en sterk vekst i antall eldre.

Lier, Nedre Eiker og Røyken har imidlertid tidligere hatt en lav andel eldre innbyggere, og selv med den sterke veksten i denne perioden vil de ikke få noen spesiell høy andel innbyggere over 80 år.

Tabell som viser utviklingen av befolkningen over 80 år i kommunene i Buskerud

for 10-årsperioden  1998 – 2007:

Kilde: SSB

Flytting mellom kommuner i eldre år er økende, men det er foreløpig få søknader om sykehjemsplass i ”ny” kommune.   Det er nok ikke tvil om at enkelte kommuner, også i vårt fylke, kan bli populære tilflytningskommuner for pensjonister/og eller pleietrengende, men innenfor den 10 års perioden vi forholder oss til i handlingsplanen gir det ikke påviselige utslag rent statistisk.

# RESULTATER – BEMANNING OG STYRKET DRIFT.

Antall  ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har i handlingsplanperioden på landsbasis  økt fra 43 årsverk til 46 årsverk  per 100 innbygger over 80 år.

Det er visse fylkesvise variasjoner -  Oslo ligger lavest med 39 årsverk per 100 innbygger over 80 år, mens Finnmark ligger øverst med 71 ansatte per 100 innbyggere over 80 år.

Buskerud ligger noe under landsgjennomsnittet med en økning fra 41 til 43 årsverk

per 100 innbygger over 80 år.

Utviklingen er tilfredsstillende på den måten at handlingsplanen har hatt en viss utjamnende effekt på tjenestetilbudet.  Statistisk sett har handlingsplanen bidratt til et mer likeverdig tilbud i kommunene.  Det er likevel fortsatt en utfordring å arbeide for økt vekst i bemanningen i de kommuner/fylker som ligger lavest.

Landets kommuner har i perioden 1998 – 2001 mottatt statlige øremerkede tilskudd til økt bemanning og styrket drift. Tilskuddet er utregnet etter objektive kriterier, beløpene er fastsatt i Sosialdepartementet /Kommunaldepartementet.

Kommunene i Buskerud har til sammen mottatt i handlingsplanperioden:

1998:     kr.    65 482 834

1999:      ”   103 624 103

2000:      ”   147 507 051

2001:      ”   189 817 539    altså til sammen  kr. 506 431 597 i driftstilskudd.

Det har vært stilt krav som måtte være oppfylt for å få utbetalt midlene:

- Tilfredsstillende rapportering til fylkesmannen for foregående års drift.

- Innsendt statistikk til SSB for foregående år innen fastsatt frist.

- Påviselig aktivitetsøkning i pleie- og omsorgstjenesten, minst tilsvarende den økning som er gitt i tilskuddet for foregående år.

- Nødvendige politiske vedtak i forhold til handlingsplanen skal foreligge.

Før hver tildeling har fylkesmannen gått igjennom tilgjengelig materiale for kontroll av bruk av midlene, dvs. godkjent regnskap, budsjett og økonomiplaner samt kommunenes egne rapporteringer og SSB statistikk.

I hvert av de 4 årene som handlingsplanen omfatter har fylkesmannen i et par tilfeller holdt tilbake tilskudd  på grunn av at overnevnte krav ikke var tilfredsstilt.

I de kommuner hvor aktivitetsveksten har vært for liten eller fraværende har kommunene i alle tilfellene bevilget mer midler slik at kravet til å motta statstilskuddet er blitt oppfylt.

Skjønnstilskudd.

I tillegg er det i samme 4-årsperiode fordelt kr. 44 940 000 til kommunene i skjønnstilskudd knyttet til driften av pleie- og omsorgstjenesten.Fylkesmannen har i samarbeid med fylkeslegen bestemt fordelingen av skjønnstilskuddet, etter

retningslinjer gitt fra Departementet.

Antall årsvekst i Buskeruds kommuner er – i henhold til kommunenes egne rapporteringer – økt slik i planperioden:

1998:    189,3   årsverk

1999:    279,9      ”

2000:    166,9      ”

2001:    207,3      ”

Det vil si at  pleie- og omsorgstjenestene i fylket er tilført 843 nye årsverk i handlingsplanperioden.

Antall ansatte i forhold til innbyggere over 80 år fordeler seg slik:

Tallene baserer seg på SSB-statistikk sammenholdt med kommunenes rapporteringer i forbindelse med handlingsplanen.

Tallene i disse to kildene er ikke alltid sammenfallende.   Dels er dette et resultat av feilrapporteringer fra tidligere år til SSB som ikke lar seg rette opp i ettertid, dels er det viktig å være oppmerksom på at tallene  i SSB’s pleie- og omsorgsstatistikk ikke lar seg direkte overføre til bruk i handlingsplanens materiale.

Bl.a. telles personell i barneboliger, årsverk i forbindelse med avlastning, støttekontakt etc. i SSB, men disse er ikke medregnet i de tallene som fylkesmannen har etterspurt.  Det er også noe ulik praksis i forhold til å telle med ubesatte stillinger/vakanser.

Et forhold som gjør at det kan være vanskelig å foreta direkte sammenligninger mellom kommunene er at mange kommuner i løpet av handlingsplanperioden har gjennomført effektiviseringstiltak som har resultert i færre årsverk.  En annen årsak til nedgang i tallet på ansatte  er omstruktureringer i kommunen hvor personell som tidligere var ansatt i pleie- og omsorgstjenesten er flyttet over til andre etater.  Eksempler på det kan være at vaktmestertjenesten eller kjøkkenpersonell kan være overført til teknisk etat, personell på eldresentra kan være overført til kulturetaten . I enkelte kommuner er tjenester til psykisk utviklingshemmede lagt til sosialtjenesten.  Det samme gjelder pleie- og omsorgspersonell som arbeider med mennesker med psykiske lidelser.

Andre driftsresultater:  Det aller meste av de tilførte driftstilskuddene til kommunene i forbindelse med handlingsplanen er brukt til å øke bemanningen.  Enkelte kommuner har likevel funnet anledning til å bruke mindre deler av driftstilskuddet til innkjøp av nytt utstyr i forbindelse med driften, for eksempel datautstyr, medisindossetter, nytt signalanlegg etc.

Elveparken omsorgsboliger, Drammen kommune. Nytt i 2000.  Her kan beboerne nyte utsikten over elven og spasere langs elvebredden.

RESULTATER -  INVESTERINGER.

Husbankens tilsagnsrammer i årene 1998 – 2002.

Handlingsplan for eldreomsorgen har i perioden 1998 –2002 gitt tilskudd til bygging av

35 400  boenheter på landsbasis.  I tillegg kommer 3 500 tilsagn som ble gitt i årene før 1998 men som ble bygd og tatt i bruk i handlingsplanperioden.

Samlet har dermed Husbankens tilskuddsordning gitt grunnlag for å bygge og utbedre  38 900  sykehjemsplasser og omsorgsboliger i perioden 1997 – 2005.

Av disse har Buskerud fylke fått 2642 enheter, som fordeler seg slik:

| Kommune | Antall tilsagn sykehjem | Antall tilsagn omsorgsbolig | Antall tilsagn tilsammen | Rest søknader: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drammen | 318 | 364 | 682 | 46 enheter |
| Kongsberg | 139 | 127 | 266 | 25 ” |
| Ringerike | 35 | 225 | 260 | 38 ” |
| Hole | 32 | 45 | 77 | 21 ” |
| Flå | 15 | 15 | 30 | 1 ” |
| Nes | 0 | 56 | 56 | 0 “ |
| Gol | 12 | 32 | 44 | 0 “ |
| Hemsedal | 22 | 7 | 29 | 8 “ |
| Ål | 11 | 44 | 55 | 9 ” |
| Hol | 14 | 20 | 34 | 0 ” |
| Sigdal | 41 | 37 | 78 | 0 ” |
| Krødsherad | 0 | 27 | 33 | 0 ” |
| Modum | 0 | 171 | 171 | 17 ” |
| Ø.Eiker | 78 | 68 | 146 | 0 ” |
| N.Eiker | 52 | 169 | 221 | 24 ” |
| Lier | 24 | 89 | 113 | 0 ” |
| Røyken | 80 | 92 | 172 | 70 ” |
| Hurum | 0 | 51 | 51 | 0 ” |
| Flesberg | 24 | 21 | 45 | 2 ” |
| Rollag | 8 | 17 | 25 | 2 ” |
| N.og Uvdal | 36 | 24 | 60 | 5 ” |
| Til sammen | 941 | 1701 | 2642 | 268 enheter |

Denne oversikten inkluderer enkelte prosjekter som har mottatt tilskudd fra Husbanken  de siste årene før handlingsplanperioden startet.

Også prosjekter som ikke er beregnet til eldre er med her dersom de har mottatt oppstartingstilskudd og kompensasjonstilskudd. Dette  kan for eksempel være barneboliger, bofellesskap for unge funksjonshemmede og bofellesskap for voksne psykisk utviklingshemmede.

Boliger til mennesker med psykiske lidelser er imidlertid ikke tatt med.

Av de 268 rest-prosjektene er det søknader om 39 boliger i Spania. Ingen slike søknader har fått anbefaling i Buskerud.

Husbankens tilskuddsordninger.

Det tilskuddet kommunen får fra Husbanken for å bygge nye enheter er delt i to:

oppstartingstilskuddet og kompensasjonstilskuddet.

Oppstartingstilskuddet utbetales når bygget står ferdig, og utgjør fra og med 2001

kr. 388 500 for en sykehjemsplass og kr. 181 300 for en omsorgsbolig.

Kompensasjonstilskuddet gis som bidrag til å dekke kommunens utgifter til drift og/eller investeringer.  Forutsatt at prosjektet er godkjent for utbetaling av oppstartingstilskudd, utbetales kompensasjonstilskuddet automatisk som et årlig tilskudd over 30 år i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Tilskuddet utgjør samlet  kr. 455 000 for en sykehjemsplass og  kr. 565 000 for en omsorgsbolig.

Eksempel: Et nybygd bo- og omsorgssenter med 30 sykehjemsplasser og 20 omsorgsboliger  vil motta  kr. 14 918 400 i oppstartingstilskudd  og kr. 24. 950 000 i kompensasjonstilskudd, det siste fordelt i årlige rater over normalt 30 år.

Det er en kjensgjerning at byggekostnadene har økt i løpet av handlingsplanperioden, slik at tilskuddet i dag bare dekker delvis investeringene.  Kommunene må nå i større grad bidra med egne midler til finansieringen.

”Kvote-fordeling” for bedre geografisk fordeling.

Større likhet og bedre geografisk fordeling har vært en sentral målsetting i handlingsplanen. Underveis i prosessen kunne det se ut til at fordelingene mellom fylkene ville komme skjevt ut.  Enkelte kommuner/fylker var raskt ute i startfasen og ettersom søknadene stort sett ble behandlet i den rekkefølge de kom inn, oppsto den situasjonen ved  årsskiftet 2002 at fordelingen fylkene i mellom varierte fra 71 til 140 % av landsgjennomsnittet av totalkvoten.

For å hindre en videre utvikling i den retning ble det fra og med 2001 foretatt en fylkesvis fordeling av tilskuddsmidlene, såkalt ”kvotefordeling”.

Dette har ført til en utjevning. Før den siste tildelingen på 2000 enheter varierte fylkene (med unntak av Oslo) mellom 90 og 125% av tilsagnsrammen.

Status i Buskerud  etter handlingsplanen:

I alt er det som tidligere nevnt godkjent og anbefalt oppstartingstilskudd /kompensasjonstilskudd til 941sykehjemsplasser og til 1701omsorgsboliger i Buskerud fylke i perioden 1997 – 2002.

De siste prosjektene, som skal realiseres i årene 2002-2005, er på en ”anbefalingsliste” fra fylkesmannen til Husbanken, disse er i flere tilfeller foreløpig enda på planleggingsstadiet.

Buskerud har mottatt mer enn gjennomsnittet av husbankmidlene.

Når gjennomsnittet for fylkene er 100% har Buskerud mottatt 122 % (dette er nest høyest av alle fylkene etter Finnmark).

Vi har ingen forklaring på det annet enn at det muligens var flere mindre kommuner i fylket som hadde eldre bygningsmasse som i sin helhet trengte utskifting.

Det er spesielt tatt et stort løft for utskiftinger og nybygg i Drammen, noe som tallmessig utgjør en stor del av Buskeruds andel enheter.

Gjennomsnittlig i landet har hver kommune mottatt 19% enheter i forhold til antall eldre innbyggere over 80 år i 2005.  Gjennomsnittet for Buskerud er 23%.

Denne utregningsmetoden kan illustreres med eksempel:

*     Kongsberg har mottatt tilskudd til  sammen 266 enheter.

*     I 2005 vil Kongsberg, i h.h.t. SSB’s prognose ha 1032 innbyggere over 80 år.

*     266 er  25,7% av  1032.

I følgende tabell vil vi se at det er variasjoner mellom kommunene i fylket, med et spenn fra over 35 % i Hole og Hemsedal til under 15 % i Lier, Hol og Hurum.

Det er naturlig at kommuner med lavt innbyggertall kommer ut med høyest prosentvise andel. Et nytt sykehjem med for eksempel 30 plasser slår prosentmessig forskjellig ut i en kommune med 170 innbyggere over 80 år i forhold til en kommune med 2 400 innbyggere over 80 år.

Når det gjelder kommunene ”nederst på listen” så er det å si at både Gol, Krødsherad, Øvre Eiker, Ål, Ringerike, Lier, Hol og Hurum har fått innvilget så godt som alle søknadene de har fremmet for Husbanken.

Forrige tabell sier ikke noe om  hvordan kapasiteten er -  og har endret seg  - i handlingsplanperioden.  For å beregne kapasitetsveksten har vi tatt utgangspunkt i status pr. 1.1.1998 – deretter lagt til innvilgede prosjekter i handlingsplanperioden for så å trekke fra alle enheter som er nedlagt i perioden.

Oversikten nedenfor viser kapasitetsveksten i handlingsplanperioden:

I landet som helhet har kapasiteten økt fra en dekningsgrad på 26,5% til 32,5 %.

Buskerud som fylke lå i starten litt under landsgjennomsnittet med  dekningsgrad på 25%, men har økt mer enn landsgjennomsnittet og ligger nå på 34%.

(NB. Det er feil i  tabellen hva angår Hol kommune, vi henviser til kommunearket for Hol.)

## ”Eneromsreformen”

Da handlingsplanen ble satt i verk ifra 1998 var 83% av alle beboer-rom i kommunal pleie- og omsorgstjeneste enerom  på landsbasis (SSB). På det tidspunkt bodde  fremdeles 13 000 beboere i to- eller flersengsrom. Målsettingen har vært å sluttføre eneromsreformen innen 1.1.2003.  Langt på vei er dette oppfylt, men det vil enda ta et par år med å fullføre byggingen som vil gi gjennomsnittlig 95% eneromsdekning.  Etter landsprognosene vil det gjenstå 2000 stk. dobbeltrom etter 2005, men dette anses som nødvendig og riktig for å kunne tilby dobbeltrom til de som ønsker dette, det være seg ektepar, venner, søsken eller andre som ønsker å bo sammen.

Kommunevis oversikt eneromsdekning i Buskerud 1997 –  2005:

Buskerud hadde ved inngangen til handlingsplanperioden en noe høyere eneromsdekning enn landsgjennomsnittet (90% mot 83% på landsbasis).

Ved avslutningen av handlingsplanen vil eneromsdekningen i vårt fylke være 98%, det vil si at målet om enerom til alle som ønsker det er/vil bli oppfylt for samtlige av Buskeruds kommuner.

Kvalitetsforbedring – Utskifting, utbedring og modernisering av gamle bygg.

Når handlingsplanen er gjennomført vil nesten 45% av landets sykehjem enten være nybygd, skiftet ut med nye og moderne bygg eller ombygd og utbedret til fullverdig moderne standard.

Det er mange årsaker til at dette har vært nødvendig:

- Mange steder har  boforholdene vært preget av trangboddhet, manglende bad/WC, manglende tilgjengelighet og vanskelige transportmuligheter i seng/rullestol.

- Det har vært for lite plass til privatliv og dårlig tilrettelagt for aktiviteter og besøk av familie/pårørende.

- Mange eldre institusjoner har vært brannfarlige/og eller hatt dårlig eller utilfredsstillende brannsikkerhets-utstyr.

- Lokalitetene har ikke tilfredsstilt kravene til helse- miljø og sikkerhet.

- Mangelfull tilgjengelighet i pleiesituasjon, dårlig ventilasjon m.m. har gjort at arbeidsplassene på mange steder er blitt betraktet som lite attraktive.

- Hensynet til driftseffektivitet og optimal organisering av arbeidet har ikke latt seg gjøre i en ønsket grad.

Eikertun sykehjem i Øvre Eiker har gjennomgått en total ombygging og fremstår nå som et moderne sykehjem med flere spesialenheter.

Eldreomsorgen vil etter handlingsplanen stå langt bedre rustet med  mer moderne lokaler.

Dette vil først og fremst ha betydning for beboerne, som vil få mer privatliv, bedre plass, eget bad m/WC og i mange tilfeller også bedre muligheter til å komme seg utendørs, enten på egen veranda, eller til fellesarealer utendørs.

Også for pårørende og familie på besøk vil det være bedre tilrettelagt for trivsel og velvære.  Mange av de større, nyere sykehjem/bo- og omsorgssentra har etablert en egen liten boenhet  for overnatting for pårørende som kommer langveisfra på besøk.

Det er også av stor betydning at det fysiske arbeidsmiljøet er bedret.  Det er fylkesmannens inntrykk at trivsel og samhold  blant personale ofte har vært stor – uavhengig av fysisk standard.  Det er imidlertid en kjensgjerning at pleie- og omsorgsyrkene er fysisk belastende med mange tunge løft som kan føre til belastningsskader, med påfølgende sykemeldinger og tidlig pensjonering fra yrkene.

Moderne tekniske hjelpemidler og en betydelig bedring av de fysiske arbeidsforholdene vil avhjelpe noe av dette problemet.

Det er vel også rimelig å anta at moderne interiør, mer lys, harmoniske farger, bedre ventilasjon osv. også øker arbeidsgleden og stoltheten over egen arbeidsplass.

# VURDERING AV SLUTTRESULTAT.

Kommunale erfaringer og utfordringer.

I forbindelse med kommunenes rapporteringer til Sosial- og helsedepartementet i rundskriv I-55 i mars 2002 ble kommunene spurt om å gi vurderinger og kommentarer til følgende 4 spørsmål:

- Hva er kommunenes erfaringer med Handlingsplan for eldreomsorgen?

- Hva har handlingsplanen betydd for utviklingen av eldreomsorgen i kommunen?

- Hva er med få ord hovedutfordringen for kommunens pleie- og omsorgstjeneste i årene som kommer?

- Annet

Fylkesmannen har i planperioden innhentet og bearbeidet kommunenes rapporteringer. Vi har dermed hatt anledning til å skaffe oss informasjon om kommunenes erfaringer på godt og vondt med statlig styring av en av kommunenes kjerneoppgaver.

Det er gledelig å konstatere at tilbakemeldingene i all hovedsak er positive, samtlige kommuner gir uttrykk for at handlingsplanen har vært viktig for utviklingen av eldreomsorgen. Men det er også noen kommuner som gir uttrykk for negative effekter og frustrasjoner. Dette er viktig informasjon med tanke på tilretteleggingen av fremtidige statlige handlingsplaner.

Det er ingen kommuner som gir noen direkte tilbakemelding om at eldresatsingen har gått på bekostning av andre sektorer i handlingsplanperioden, selv om dette har vært muntlig uttalt fra en del kommuner ved noen anledninger underveis.

De aller fleste kommuner gir uttrykk for at samarbeidet med regional stat og Husbanken har vært god, og at det har vært utvist fleksibilitet og vilje til å finne løsninger.

Usikkerheten som har rådet på grunn av stadige forlengelser og utvidelser av planen nevnes av flere kommuner.

Oppsummeringer avtilbakemeldingene fra kommunene:

Positive tilbakemeldinger:

- Det har vært nyttig med en totalgjennomgang av kommunens tilbud innenfor pleie- og omsorgstjenestene.

- Bra å få alt skjematisert i tall og kolonner fra fylkesmannens side. Det har gitt oversikt og utgangspunkt for å sette i gang utviklingsarbeidet.

- Midlene kommunene har fått har vært helt avgjørende for å heve nivået på tjenestene.

- Reformen er en av de få planer hvor Statens ambisjonsnivå står i rimelig forhold til hva kommunen kan klare å gjennomføre praktisk og økonomisk.

- Øremerkede midler til drift har vært forutsigbare, noe som har vært betryggende og lettet planleggingen.

- Det er blitt satt større fokus på kvaliteten på tjenestene.

- Byggingen hadde ikke blitt realisert uten statlige tilskudd.

- Mange ansatte og instanser i kommunen har vært engasjert og involvert.

- Økt fokus på kvalitet og brukerrettigheter har bidratt til økt kompetanse i forhold til saksbehandling.

- Godt samarbeid med fylkeslege/fylkesmann/Husbanken.

- De stramme tidsfristene har hatt positive virkning få å få realisert utbyggingsprosjekter.

- Handlingsplanen har satt fokus på rehabiliteringsperspektivet.

- Handlingsplanen har engasjert lokalpolitikerne - eldreomsorgen er kommet i fokus.

- Svært viktig å kunne gi økonomisk støtte til medarbeidere som tar utdanning.

Negative bi-effekter:

- Staten skulle gjort et bedre forarbeid, kartlagt hva kommunene ønsket.

- Fokuset har vært for stort på boliger, for lite på rekruttering/bemanning.

- Husbankens krav til utforming har vært for rigide.

-    Urimelig at tilskuddene ikke har vært indeksregulert.

- Handlingsplanen har vært mye byråkrati, mange skjemaer og rapporteringer.

- Staten mangler evne til å se virkeligheten i kommunenes dårlige økonomi.

- Sykehjemmets rolle i fremtidens helhetlige pleie- og omsorgstjeneste burde vært en del av  Stortingsmelding 50.

- Statlige regler for om krav til tjenester bør være mer nøytrale. Kommunene bør få utforme alternative løsninger tilpasset lokale forhold.

- Lov om kommunehelsetjeneste og lov om sosiale tjenester bør samordnes til en lov hvor kvalitetsforskriften danner grunnlaget.

- Kvotereguleringen på slutten av perioden førte til frustrasjoner/uforutsigbarhet.

- Det har vært for mye ”venting” på svar og forsinkelser på grunn av dette.

- Omsorgsboligene er blitt for dyre, høy husleie.

- Rapporteringen vedrørende personell har ikke vært tilpasset de kommuner som har ”integrerte tjenester”.

Utfordringer:

- Økt eldrebefolkning. Økt press på tjenestene. Færre pårørende til hver enkelt eldre.

- Større krav og forventinger fra brukere og pårørende.

- Kommuneøkonomien vil svekkes ytterligere i årene fremover.  Vanskelig å skaffe nok ressurser til alle ønskede tjenester.

- Å rekruttere kvalifisert personell på alle nivåer.

- Særlig ressurskrevende brukere.

- Nye brukergrupper blir mer synlige og har behov for tjenester: bl.a. mennesker med psykiske lidelser, unge sterkt trafikkskadde, multifunksjonshemmede hjemmeboende barn, rusmisbrukere med tilleggsdiagnoser.

- Å få befolkningen til å forstå at hjemmebaserte tjenester/ omsorgsbolig kan være et alternativ til sykehjemsplass.

- Å utvikle en fleksibel og god organisering mellom l. og 2.linjetjenesten.

- De største utfordringene ligger i å utvikle ledelse, arbeidsmiljø og kontinuerlig kvalitetsutvikling.

- Sette fokus på verdier/holdninger hos personalet.

- Hvordan gjøre omsorgsyrkene attraktive?

- Utvikle IKT-arbeidet og skaffe seg elektronisk hjelp der det er mulig for å frigjøre tid til arbeid med enkeltmennesket.

- Å holde brukeren i sentrum og finne frem til individuelle løsninger.

FYLKESMANNENS OG FYLKESLEGENS  VURDERING.

Fylkesmannen og fylkeslegen har en bestemt oppfatning av at det er skjedd mye positivt i alle kommunene i Buskerud i forbindelse med handlingsplanen for eldreomsorgen.

Kommuneøkonomien tilsier at en slik storstilt utbygging ikke hadde funnet sted nå om det ikke hadde vært for statlige tilskuddsmidler.

I forhold til Stortingets mål  og handlingsplanens utgangspunkt har Buskerud fylke

kommet ut med et tilfredsstillende resultat.

Stram styring.

Kommunene har – de fleste med stor iver - nedlagt et meget omfattende plan- og utviklingsarbeid i forbindelse med iverksetting av planen.

Mange har vært involvert og engasjert i arbeidet, både i administrasjonen og blant de folkevalgte.  Etter fylkesmannens og fylkeslegens  vurdering har kommunene vært både dyktige og grundige i sitt planarbeid og i oppfølgingen av arbeidet med handlingsplanen.

Intensjonene i Stortingsmelding 50 er fulgt på en ryddig måte, og med noen få unntak, har alle kommunene innlevert pålagte rapporteringer og holdt de tidsfrister som er gitt. Enkelte har nok til tider gitt uttrykk for frustrasjon over for stram styring og for tett kontroll fra regional stats side, men de fleste har likevel temmelig entydig gitt uttrykk for øremerkingen av midler og oppfølgingen fra fylkesmannen/fylkeslegen og Husbankens side har vært nødvendig for et godt resultat.

Påkrevd opprustning.

Det var i utgangspunktet et stort behov for opprustning av bygningsmassen i de aller fleste kommuner i Buskerud.  Små trange rom, bad og WC på gangen på deling blant beboerne var vanlig på mange syke- og aldershjem.  Det vil med andre ord si at eldre og syke mennesker ikke hadde fått delta i den generelle hevingen av bostandard som har skjedd i Norge de siste 20-30 år.

Det er klart fastslått i mange undersøkelser at det betyr mye å ha det  trivelig rundt seg i det daglige. Dette gjelder både for beboerne og ansatte.

En opprustning og modernisering betyr også en lettere arbeidssituasjon og forhåpentligvis færre slitasjeskader.

Alle kommunene i fylket har fått et betydelig løft når det gjelder bygningsmassen.  Noen kommuner har skiftet ut alt og vil nå ha utelukkende ny og/eller modernisert bygningsmasse. Dette gjelder bl.a. Sigdal, Røyken, Flesberg og Flå.

Sykehjem/omsorgsbolig.

Det fremgår av vårt statistiske materiale at veksten i antall enheter i Buskerud først og fremst er tilkommet i form av nye omsorgsboliger.  Det har hersket en del usikkerhet om hva begrepet ”omsorgsbolig” egentlig innebærer, og særlig i startfasen av handlingsplanen var det en mye diskusjoner om det skulle bygges sykehjem eller om det skulle satses på omsorgsboliger.

Fylkesmannen og fylkeslegen har forsøkt å fokusere på fleksibiliteten i tilbudet, og i tillegg har vi vært bestemte på at kommunene selv skulle gjøre sine valg ut i fra lokale behov/ønsker og tilpasninger.

Det er bygget flere modeller av omsorgsboliger i Buskerud, både små frittliggende rekkehus (selvstendige boliger) og omsorgsboliger i bofellesskap som på alle måter kan gi det samme tilbudet som man forbinder med et tradisjonelt sykehjem.

Personell/drift.

Totalt sett sier fylkesmannen seg tilfreds med resultatene hva angår økningen i personell i tjenestene.

Vi er også fornøyd med at det er skjedd en utjamning kommunene i mellom, noe som er i tråd med handlingsplanens mål.

De kommunene i Buskerud som i utgangspunktet lå lavest:  Flesberg, Øvre Eiker, Nes og Krødsherad  har hatt en tilfredsstillende vekst.

Lier, Ringerike og Røyken har tilsynelatende hatt en negativ vekst, men vi viser i den forbindelse til det som er sagt over om strukturendringer.

Det synes også å være en sammenheng mellom kommunens struktur i pleie- og omsorgssektoren og personelldekningen målt i forhold til eldre.  Hurum ligger for eksempel her med den laveste dekningen samtidig som de har den laveste dekning av institusjonsplasser for eldre.  Kommuner som er ”tyngre” på sykehjem og institusjoner, for eksempel Hol, Hemsedal og Hole har prosentvis flere årsverk enn gjennomsnittet.

Kapasitet/ulike driftsformer/erfaringer:

Kommunene har satset ulikt, og omsorgen for eldre og pleietrengende driftes ulikt i Buskerud.  Det er bra at det nå blir et ”hvileskjær” i forhold til ytterligere planlegging, og alt dokumentasjonsarbeid som kommunene har vært pålagt i forbindelse med tilskuddsmidlene.

Nå vil tiden være inne til å trekke noen erfaringer, skaffe seg et overblikk over hva som virker – og hva som ikke fungerer fullt så godt.

Vi antar at det blir viktig å få tilbudet i omsorgsboligene/bofellesskapene til å

kjennes så trygt at det oppleves som et reelt alternativ til sykehjemsplass.

Framtidas utfordringer:

Handlingsplanen  har strukket seg over et tidsrom på 4-5 år, men det er viktig å se denne satsingen i et lengre tidsperspektiv.  Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivninger viser at antall personer over 80 år og eldre mer enn fordobles fra 176 000 i l996 til ca. 423 000 i 2050.  Det er først da den meget omtalte ”eldrebølgen” når oss her i landet.

De store utfordringene i nærmeste fremtid er å rekruttere kvalifisert personell til pleie- og omsorgstjenestene.

I Statsbudsjettet 2002-2003 foreslås det en ny handlingsplan for rekruttering av personell til sektoren.  Dette arbeidet skal Fylkeslegen og Fylkesmannen delta i.

Det er også viktig hele tiden å tenke på fleksibilitet da kravene til hva som er gode og riktige tjenester skifter. Den neste generasjon av de eldste eldre vil antagelig stille helt nye krav til tjenestetilbudet.

Mange kommuner vil arbeide for å bedre effektiviteten og rettssikkerheten på området og saksbehandlingskompetansen vil antagelig økes betraktelig.  Det vil bety bedre avklaringer om forventninger mellom den enkelte eldre og deres pårørende, og dermed forhåpentligvis mer fornøyde brukere.

Det vil bli viktig for kommunene å evaluere om omfanget og innholdet i tilbudet til demente er tilstrekkelig, både hva angår dimensjonering og kvalitet.

Kvalitetsforskriften vil bli utvidet, fylkesmannen/fylkeslegens tilsyn endres, kravene til

kommunenes  internkontroll av tjenestene vil øke.

Forebyggende arbeid blant eldre er et foreløpig lite prioritert område.

Det er planlagt et forsøk med å tilby hjemmebesøk til alle innbyggere over 75 år.

Det er lite forskning i Norge på hvor god effekt dette kan ha, men området er interessant og aktuelt.

Undersøkelser har gjort kjent at vold og overgrep mot eldre er et foreløpig lite omtalt tema.  Forskning viser at om lag 3% av alle eldre blir utsatt for overgrep og/eller vold, det være seg fysisk vold, psykisk terror, økonomisk utnyttelse, seksuell trakassering osv. Dette er også et område som det må fokuseres mer på.

Antall eldre med flerkulturell bakgrunn som vil bli i behov av pleie- og omsorgstjenester  vil gi utfordringer til kommuner som har stor andel innbyggere med flerkulturell bakgrunn.

Endelig vil det være en klar utfordring for kommunene fremover å sikre nåværende drift, noe som betyr kontinuerlig krevende prioriteringer innenfor de gitte økonomiske rammebetingelsene.

#### OVERSIKT OVER DEN ENKELTE KOMMUNE

Her er gitt korte oppsummeringer og nøkkeltall for hver enkelt kommune.

Det er greit å være klar over at de tall som er gitt her vedrørende for eksempel dekningsgrad, baserer seg på noen faktorer som er lagt til grunn i forbindelse med handlingsplanen.  Disse er lagt fra Sosialdepartementet med det formål at alle landets kommuner/fylker i denne omgang skulle ”telles likt” for dermed å få reelle sammenlignings-tall og grunnlag for å se utvikling.

Det betyr bl.a. at alle omsorgsboliger - også de som mottok ”den tids ” tilskudd fra Husbanken - etablert før 1994 ikke regnes med her.

Drammen  kommune, 138 km2, 55 321 innb. (2001). Bykjernen ligger på begge sider av Drammenselta (Drammensvassdraget) ved dens utløp i Drammensfjorden.  Befolkningen over 80+ utgjør 5% av befolkningen i 2001 og går ned til 4,8% i 2010 og går ytterligere ned til 4,4% i 2020. Drammen kommune har gjennomført  en arbeidslagsmodell (”den store integrasjonen”) med en leder for et geografisk område i hjemmesykepleietjenesten og en post i institusjon. Personalet arbeider både i institusjon og ute i  hjemmesykepleien etter behov. Drammen

kommunes pleie- og omsorgstjeneste har 2 distrikter.

Demografi:

Drammen kommune har en vekst i antall eldre over 80 år som er noe lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet i tiårsperioden.  Statistisk sett vil Drammen ikke oppleve noen ”eldrebølge” før

rundt 2025.

| Drammen | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 53 680 | 54 361 | 54 816 | 55 180 | 55 505 | 55 800 | 56 070 | 56 319 | 56 576 | 56 816 | 57 526 |
| Befolkning 67-79 | 5 753 | 5 696 | 5 588 | 5 456 | 5 337 | 5 190 | 5 125 | 5 094 | 5 059 | 5 116 | 5 212 |
| Befolkning 80+ | 2 619 | 2 650 | 2 645 | 2 728 | 2 781 | 2 840 | 2 848 | 2 868 | 2 874 | 2 847 | 2 779 |

Drammen kommune har satset stort i forbindelse med handlingsplanen for eldreomsorgen, og er etter regional stats oppfatning kommet ut med et meget tilfredsstillende resultat.  Det er gjort et grundig utredningsarbeide og kommunens administrering/oppfølging av de ulike prosjektene i forhold til Husbanken og regional stat har vært god. Mange store institusjoner av eldre årgang er skiftet ut/renovert, og nybygg er kommet til, mange av dem på sentrale tomter i byen.

Det er etablert flere store komplekser med omsorgsboliger hvor det er en basebemanning  24 timer i døgnet.  Eksempler er Blixsgate, Losjeplassen bo- og servicesenter og  Backeparken bo- og servicesenter. Behovene for sykehjemsplasser er også ivaretatt, og vi tror at Drammen rent bygningsmessig vil ha en tilfredsstillende standard noen tid fremover nå, samtidig som kapasiteten vil være god – 36% dekning.

Drammen har også prioritert å etablere dagkafeer, møterom, legekontorer, kontor for frisør/fotpleie og kontorer for hjemmetjenesten i noen av de nye byggene, og dermed brakt aktivitet og liv inn i sykehjemmene.

Utfordringen for Drammen fremover er økonomi til å opprettholde den vekst som nå er oppnådd, samt å skaffe og beholde kvalifisert personale.

Drammen kommune har mottatt  kr. 126 957 662 i omsorgstjenestetilskudd og

kr. 11 250 000 i skjønnstilksudd i perioden 1998- 2001.

Noen nøkkeltall for Drammen:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 469 | 22 | 90 % | 19,0 % | 19,1 % |
| 2005 | 637 | 386 | 99 % | 20,6 % | 36,0 % |

Kongsberg kommune, 793 km2, 22 484 innb. (2001). Under en periode med stordrift i sølvgruvene ble Kongsberg kirke bygd 1740—61, en av landets største og vakreste. Fra Saggrenda går det i turistsesongen gruvertog inn til noen av de nedlagte sølvgruvene. Befolkningen over 80+ utgjør 4,1%  i 2001, og øker til 4,2% i 2010 og går den til 4,0% i 2020. Kommunen har en delt pleie- og omsorgstjeneste til sine brukere som bl.a. omfatter institusjonstilbud og døgnkontinuerlig hjemmesykepleie.

Demografi:

Kongsberg har en befolkningsvekst i den aktuelle tiårsperiode  for aldersgruppen 80+ som er helt gjennomsnittlig for landet.  Etter en liten topp rundt 2005/2006 går veksten ned, og det vil ikke bli

noen ny stor vekst deretter før ca. rundt 2020.

| Kongsberg | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 21 884 | 22 104 | 22 293 | 22 378 | 22 503 | 22 643 | 22 790 | 22 919 | 23 064 | 23 201 | 23 596 |
| Befolkning 67-79 | 2 139 | 2 105 | 2 090 | 2 022 | 1 976 | 1 946 | 1 924 | 1 899 | 1 921 | 1 961 | 2 051 |
| Befolkning 80+ | 895 | 946 | 970 | 993 | 1 014 | 1 019 | 1 026 | 1 037 | 1 036 | 1 032 | 989 |

Kongsberg kommune vil ha to nye sykehjem etter handlingsplanperioden, nemlig

Skinnarberga som sto ferdig i 1999 og Skogskolen som etter planen skal påbegynnes i 2003.

I tillegg er Skavangertun alders- og sykehjem totalt ombygd/oppusset og fremstår som  ny og med tidsmessig standard.  Der er det etablert et eget bofellesskap for demente med 19 plasser.

Den gamle aldersavdelingen  bygges om til omsorgsboliger i bofellesskap.

Det er bygget et bofellesskap i Hvittingfoss og det er nå under prosjektering/snarlig bygging to bofellesskap i Kongsberg sentrum, Peckellsgt.4 og 9.  Kommunen har fått innvilget samtlige søknader i handlingsplanen med unntak av full dekning på omsorgsbolig- prosjektet Skinnarberga II.

Kommunen vil få et fleksibelt og  geografisk sett godt tilbud til de eldre. Det er også prioritert å bygge omsorgsboliger for voksne psykisk utviklingshemmede i perioden samt at det gamle aldershjemmet ”Kveldssol” er under utvikling til å bli et bo- arbeids- og dagsenter  for mennesker med psykiske lidelser.

Kongsberg kommune har hatt relativt god tilgang på fagpersonell, og har også prioritert å yte tilskudd og tilrettelegge for å utdanne egne ufaglærte. Kommunen har et godt samarbeid med Dyrmyr videregående skole.

Kongsberg har i perioden 1998 –2001 mottatt kr. 45 229 816 i omsorgstjenestetilskudd og kr. 2 250 000 i skjønnstilskudd.

Noen nøkkeltall for Kongsberg:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 226 | 29 | 95 % | 24,8 % | 30,2 % |
| 2005 | 193 | 156 | 98 % | 19,3 % | 34,9 % |

Ringerike — 1. Gammelt landskapsnavn på bygdene ved Tyrifjorden og dalene nærmest ovenfor. Norrøn: (H)ringariki. — 2. Bykommune i Buskerud, 1553 km2, 28 030 innb. (2001). Ringerike strekker seg fra Oslomarka i SØ til åsene mot nedre Hallingdal i NV, og i Ådalen til N for Sperillen. Tyngden av bosetningen ligger i det sentrale lavland omkring byen Hønefoss.  Befolkningen over 80+ utgjør 5% i 2001, og øker til 5,4 % i 2010 og går ned til

4,7% i 2020.

Demografi:

Illustrasjonen nedenfor viser utviklingen av befolkningen over 67 år i perioden fra 1998 til 2010.  Som det fremgår øker den eldste gruppen kraftig i perioden, mens den yngste gruppen reduseres.

Ringerike er den kommunen i vårt fylke som har den ”tyngste” veksten i antall eldre over 80 år i 10 årsperioden 1998-2007, men denne veksten vil flate ut alt fra 2010.

| Ringerike | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 27 664 | 27 800 | 27 917 | 28 038 | 28 140 | 28 229 | 28 336 | 28 433 | 28 508 | 28 604 | 28 835 |
| Befolkning 67-79 | 3 377 | 3 325 | 3 290 | 3 150 | 3 036 | 2 950 | 2 879 | 2 807 | 2 802 | 2 750 | 2 766 |
| Befolkning 80+ | 1 280 | 1 309 | 1 319 | 1 398 | 1 462 | 1 492 | 1 543 | 1 581 | 1 592 | 1 606 | 1 563 |

Ringerike hadde ved inngangen til handlingsplanen et  behov for en rask vekst i tilbudet om pleie- og omsorgstjenester samt å kunne tilby  tilrettelagte boliger.  Kommunene har hatt økonomisk utfordringer i forhold til planen, og har vedtatt å arbeide med effektiviseringstiltak med tanke på å utvikle både kvalitet og omfang på tjenestene uten en tilsvarende økning i utgiftene.

Ringerike er en  vidstrakt kommune med flere naturlige sentra.  Kommunens politikere har vært bevisst på å opprettholde et desentralisert tilbud. Nye bofellesskap med 8 plasser er/skal etableres i Sokna, i Nes, på Tyristrand og i Hallingby.  Et byprosjekt  midt i sentrum av Hønefoss -  ”Rutebilplata”- med tre bofellesskap med 9 plasser i hvert er også snart klart for bygging.  Nytt sykehjem kommer i 2004 på Hvelven.

Ellers er det verdt å merke seg at Ringerike har satset mest på å etablere omsorgsboliger/bofelleskap i planperioden, noe som har vakt et stort engasjement i kommunen, både blant politikere, fagfolk og den ”menige mann”.

Ringerike har prioritert opplæring av ufaglærte og hatt et godt samarbeid med den videregående skolen på Hønefoss.

Kommunen har i perioden 1998 – 2001 mottatt kr.  64 493 244 i omsorgstjeneste- tilskudd og

kr.  3 250 000 i skjønnstilskudd.

Noen nøkkeltall for Ringerike:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 295 | 0 | 98% | 23,9 % | 23,9 % |
| 2005 | 237 | 255 | 99% | 14,2 % | 31,1 % |

Hole kommune, 195 km2, 5024 innb. (2001). Ligger omkring nordøstsiden av Tyrifjorden og strekker seg innover Krokskogen i Ø. Befolkningen over 80+ utgjør 3,7% av befolkningen og øker til 3,9% i 2010 og går ned til 3,6 i 2020. Hole kommunes pleie- og omsorgstjeneste omfatter blant annet institusjonstilbud i sykehjem og døgnkontinuerlig hjemmesykepleie.

Demografi:

Hole opplever en bratt vekst i den eldste delen av befolkningen i perioden, bortimot 30%.

I motsetning til mange andre kommuner holder befolkningen seg i aldersgruppen 67-79 år stabil i perioden, og øker fra 2010.  Det kan tyde på at veksten i eldrebefolkningen kan fortsette å øke uten noen særlige ”slakk” i årene etter 2010 også.

| Hole | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 4 787 | 4 901 | 4 977 | 5 090 | 5 177 | 5 264 | 5 343 | 5 424 | 5 509 | 5 588 | 5 816 |
| Befolkning 67-79 | 473 | 469 | 459 | 451 | 454 | 458 | 455 | 458 | 452 | 455 | 487 |
| Befolkning 80+ | 168 | 171 | 168 | 186 | 194 | 202 | 210 | 212 | 217 | 216 | 222 |

Hole har nylig innviet sitt nye sykehjem,  litt opp i høyden med utsikt over Tyrifjorden.  Det nye sykehjemmet har 30 plasser samt to bofellesskap med 5 boliger i hver. Det ene bofellesskapet er beregnet for yngre sterkt funksjonshemmede.  Det gamle sykehjemmet er nedlagt og skal selges, men med klausul om at det fortsatt skal drives med helserelaterte oppgaver der.

Ellers er det bygget bofellesskap med 12 boenheter  i Hole sentrum, på toppen av et forretningsbygg, med heis direkte ned til innebygd handlegate og andre servicefunksjoner. Det  har vist seg å være populært og etterspørselen etter å få bolig der er stor.

Hole var tidlig ute med å etablere omsorgsboliger, og hadde allerede et nytt bofellesskap for demente (Sundjordet)med 12 plasser og 19 andre omsorgsboliger for eldre (Vikstorget) i et bofellesskap før handlingsplanen startet. Sundjordet hadde fast heldøgns bemanning, Vikstorget hadde fast bemanning deler av døgnet og ble ellers betjent av hjemmebaserte tjenester etter behov.

Erfaringene kommunene hadde skaffet seg ble videreført og det var ønske om flere omsorgsboliger/bofellesskap.   Kommunene har ikke fått innvilget statstilskudd til et prosjekt i Vik sentrum med 11 omsorgsboliger.

Hole har tradisjonelt sett vært bevisste også i sin personalpolitikk, og har i hovedsak klart å skaffe kvalifisert personell.  De seneste årene er dette imidlertid blitt vanskeligere.

Hole kommune har ikke mottatt skjønnstilskudd, men har fått kr. 8 490 894 i omsorgstjenestetilskudd i årene 1998-2001.

Noen nøkkeltall for Hole:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 23 | 31 | 100 % | 13,8 % | 32 % |
| 2005 | 30 | 55 | 100 % | 14,1 % | 39 % |

Flå kommune, 705 km2, 1066 innb. (2001). Skog- og jordbruksbygd nederst i Hallingdal med bratte dalsider og bosetning bare i dalbunnen. Fjellene på vestsiden er nordlige utløpere av Norefjell. I NØ når Flå helt over til Vassfaret. Befolkningen over 80+ utgjør 8,2% i 2001 og går ned til 7,8% i 2010 og går ned til 6,9% i 2020. Flå kommunes pleie- og omsorgstilbud omfatter institusjonstilbud ved Flå bygdeheim og hjemmesykepleie.

Demografi:

Flå kommune har hatt en befolkningssammensetning og utvikling som er ganske typisk for små utkantkommuner uten særlig tilflytting av yngre mennesker.  Eldrebefolkningen utgjør en stor del av innbyggertallet, for Flå’s vedkommende var situasjonen den i 1998 at hver 4 innbygger var over 67 år , og ca. hver 10 innbygger var over 80 år. Utviklingen i denne tiårsperioden er imidlertid den at befolkningen generelt minker, men andelen eldre minker raskere, slik at det i 2010 ”bare” vil være hver 5. innbygger som er over 67 år.

| Flå | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 1 116 | 1 114 | 1 102 | 1 109 | 1 097 | 1 091 | 1 086 | 1 086 | 1 077 | 1 074 | 1 062 |
| Befolkning 67-79 | 162 | 160 | 162 | 156 | 157 | 151 | 152 | 148 | 143 | 142 | 133 |
| Befolkning 80+ | 100 | 97 | 88 | 91 | 82 | 81 | 81 | 83 | 77 | 81 | 83 |

Flå  kommune har hatt et alders- og sykehjem med 32 plasser.  Denne institusjonen har stort sette dekket behovet, og i perioder har det også vært ledige plasser, særlig på aldersavdelingen.

Det har vært en lang og grundig diskusjon i kommunene, både politisk og administrativt/faglig om det skulle satses på å rehabilitere den gamle institusjonen eller om det skulle satses på å bygge nytt.  Det eksisterende  sykehjemmet har en beliggenhet et stykke vekk fra kommunesenteret, og det var mange som opplevde det tungvint å besøke slekt og venner på stedet, samtidig som de gamle ble nokså isolert fra bygdas øvrige liv.  Selv om sykehjemmet har mange gode kvaliteter ville en total oppgradering /ombygging bli relativt kostbar.

Det ble til slutt flertall for å bygge nytt bo- og omsorgssenter i sentrum av Flå.  Det nye senteret skal ha 10 sykehjemsplasser, 5 for demente og 5 for sterkt fysisk pleietrengende.  I tilknytning  skal det etableres 15 omsorgsboliger i et bofellesskap.

Flå har hatt noe problemer med å beholde  fagpersonell, særlig de yngre kan fort søke seg vekk til mer sentrale strøk. Kommunen har prioritert opplæring og 3-4 ufaglærte har fått utdanning. Flere sykepleiere har tatt videreutdanning, bl.a. i rusmiddelarbeid og psykisk helsearbeid.

Flå kommune har i årene 1998 – 2001 mottatt kr. 4 154 292 i omsorgstjenestetilskudd og

kr. 1 150 000 i skjønnstilskudd.

Noen nøkkeltall for Flå:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 32 | 5 | 78% | 32 % | 33 % |
| 2005 | 10 | 20 | 100 % | 12 % | 36% |

Nes kommune, 810 km2, 3574 innb. (2001). Ligger i nedre Hallingdal og omfatter store skog- og fjellstrekninger på begge sider av dalen. Befolkningen over 80+ utgjør 5,8% i 2001 og går ned til 5 % 2010 og til 4,5% i 2020. Nes kommunes pleie- og omsorgstilbud omfatter institusjonstilbud ved Elverhøy sykehjem og døgnkontinuerlig  hjemmesykepleie, der såkalt ”nattpatrulje” fra sykehjemmet betjener hjemmeboende.

Demografi:

Som det vises nedenfor så har Nes en noe svingende utvikling i befolkningsutviklingen hva angår den eldste gruppen over 80 år.  Men i hovedsak er andelen eldste eldre synkende i 10- års perioden.

Neste topp i eldrebefolkningen kommer sannsynligvis ca. 2025.

| Nes | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 3 479 | 3 492 | 3 528 | 3 501 | 3 524 | 3 540 | 3 556 | 3 566 | 3 582 | 3 601 | 3 651 |
| Befolkning 67-79 | 410 | 406 | 398 | 386 | 379 | 363 | 361 | 356 | 351 | 343 | 355 |
| Befolkning 80+ | 192 | 203 | 215 | 204 | 210 | 213 | 209 | 196 | 194 | 197 | 185 |

Nes kommune har hatt aldershjem på Elverhøy og et relativt nytt sykehjem i tilknytning til dette.  Sykehjemsdekningen har vært tilfredsstillende, men etterspørselen etter aldershjemsplasser har ikke vært dekket. Det var i tillegg mangel på tilbud spesielt beregnet for eldre med demensproblematikk.

Det er nå etablert bofellesskap i nærheten av alders- og sykehjemmet, et av dem er spesielt tilrettelagt for  demente.

Spørsmålet om Elverhøys fremtid har vært diskutert, og spørsmålet om det kunne forsvares økonomisk å  rehabilitere bygningen har vært grundig drøftet, også med Husbanken.  Det ble til slutt vedtatt  å bygge om til ny og moderne standard.  Etter planen skal det bli 4 omsorgsboliger i hver etasje, med fellesrom i begge etasjer.  Den direkte tilknytningen til sykehjemmet vil føre til at dette tilbudet bør kunne fungere godt også for brukere med stort pleie- og omsorgsbehov.

Nes kommune har også fått tilskudd til å bygge bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.  Disse befinner seg i Nesbyen sentrum.

Ni ufaglærte har i perioden fått tilskudd til å  ta fagutdanning i Nes, og flere sykepleiere  har fått tilskudd til å ta videreutdanning i geriatri, rehabilitering og psykiatri.

Nes kommune har i perioden 1998 – 2001 mottatt  kr. 1 050 000 i skjønnstilskudd og kr. 9 252 239 i omsorgstjenestetilskudd.

Noen nøkkeltall for Nes:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enrom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 49 | 2 | 100 % | 25,4% | 26,5 % |
| 2001 | 31 | 50 | 100 % | 16 % | 41,8 % |

Gol kommune, 533 km2, 4392 innb. (2001). Ligger omkring "Hallingdalskneet", hvor Hallingdal svinger sørover

etter samløpet  med Hemsedal fra NV. Befolkningen over 80+ utgjør 5,8% i 2001 og 2010, men den går ned til

4, i 2020. Gol kommunes pleie-  og omsorgstilbud omfatter bl.a institusjonstilbud ved Gol helsetun og

døgnkontinuerlig  hjemmesykepleie. De har  satset mest på å få til bofelleskap for eldre i handlingsplanen.

Demografi:

Ifølge SSB’s prognoser er Gol en kommune som vil oppleve nedgang i antall innbyggere over 80 år i

10-års perioden. Også aldersgruppen 67 – 79 år er nedadgående.  Kommunen opplever en viss tilflytning til kommunen av pensjonister, men det slår foreløpig ikke ut på statistikken.

| Gol | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 4 353 | 4 356 | 4 390 | 4 350 | 4 366 | 4 383 | 4 391 | 4 409 | 4 421 | 4 443 | 4 483 |
| Befolkning 67-79 | 459 | 445 | 439 | 427 | 425 | 411 | 408 | 425 | 428 | 440 | 448 |
| Befolkning 80+ | 256 | 266 | 261 | 255 | 246 | 246 | 234 | 229 | 226 | 223 | 218 |

Gol kommune har hatt alle tilbud til eldre samlet på et område rundt sykehjemmet som ligger i sentrum.

Kommunene la ned aldersavdelingen for et par år siden, og hadde lenge hatt et ønske om å få etablert omsorgsboliger for eldre for å ha et mer variert tilbud.  Det første bofellesskapet  bygget i forbindelse med handlingsplanen sto ferdig i Furuvegen i 1999 med 8 plasser.  Alle leilighetene der har inngang fra fellesareal, og det er satt av plass til bemanning.  Neste prosjekt var et prosjekt i Helsetunvegen like ved sykehjemmet.  Dette har 8 boenheter i et bofellesskap, og 4 selvstendige omsorgsboliger i underetasjen fordi de som ikke trenger/ønsker den tryggheten bofellesskapet gir.

Også her er det avsatt rom for personalet, og stedet er pr. i dag heldøgnsbemannet.

Senere er det gitt tilsagn om ytterligere 12 omsorgsboliger i Torstadvegen og til 12 sykehjemsplasser i forbindelse med ombygging på sykehjemmet.  Med dette har Gol kommune fått innvilget alle søknader som de hadde i sin handlingsplan.

Gol har, tross sin sentrale beliggenhet i Hallingdal, også problemer med å rekruttere kvalifisert personell.  Kommunen har prioritert kvalifisering av egne ansatte, bl.a har kommunen hatt avtale med 4 ungdommer som har gått på desentralisert sykepleierutdanning.  De har også de senere årene gitt midler til opplæring av ca. 10 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere.

Gol kommune har i årene 1998-2001 mottatt kr.1 250 000 i skjønnstilskudd og kr. 11 974 843 i omsorgstjenestetilskudd.

Noen nøkkeltall for Gol:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 51 | 16 | 92 % | 20 % | 26,0 % |
| 2005 | 47 | 48 | 100 % | 23% | 44,2% |

Hemsedal kommune, 753 km2, 2015 innb. (2001). Ligger lengst N i fylket. Hemsedal er en utpreget jordbruksbygd med bl.a. stor melkeproduksjon. Turistnæringen er betydelig, med anlegg for alpinsport og mange turistbedrifter og hyttegrender. Befolkningen over 80+ utgjør 5,1% i 2001 og går ned til 3,8 i 2010 og til 3,7 i 2020. Kommuneadministrasjonen i Hemsedal ble fra 01.01.2000 omorganisert. Pleie- og omsorgstjenesten er en del av seksjon for livsløp. Hemsedal kommune har hatt en institusjonsbasert pleie- og omsorgstjeneste hvor det gis tilbud

om korttidsopphold og langtidsopphold ved Bygdaheimen

Demografi:

Hemsedal er den kommunen i Buskerud som har den sterkeste nedgangen av eldre over 80 år i den       aktuelle 10- års periode, faktisk hele 27 %.   Antall pensjonister i aldersgruppen er også først minkende,      men øker svakt fra 2007.

| Hemsedal | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 1 824 | 1 830 | 1 958 | 1 854 | 1 862 | 1 879 | 1 901 | 1 917 | 1 922 | 1 935 | 1 972 |
| Befolkning 67-79 | 158 | 164 | 156 | 156 | 155 | 150 | 153 | 162 | 157 | 159 | 164 |
| Befolkning 80+ | 109 | 99 | 102 | 94 | 89 | 93 | 93 | 85 | 80 | 80 | 76 |

Hemsedal gjorde ombygninger på Bygdaheimen i 1998, og tilskudd til 12 sykehjemsplasser ble ytt fra Husbanken etter de kriterier som lå til grunn i handlingsplanen. Disse er derfor regnet med i plantallene og resultat-tallene fra handlingsplanen.  Senere har Hemsedal fått tilskudd til å bygge 7 omsorgsboliger på Granlund, rett i nærheten av Bygdaheimen, og til sist tilsagn om ombygging av den såkalte ”79-fløya”, som får oppgradert standard med bl.a. bad/WC på alle rom.

Antall sykehjemsplasser vil dermed gi en dekning på 33% beregnet ut fra befolkningssammensetningen i 2005.

Samlet dekning blir 41% i 2005.

Hemsedal kommune har de siste årene ytt tilskudd til  3 personer som har tatt utdanning til hjelpepleier/omsorgsarbeider, og en sykepleier har tatt videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Hemsedal har i årene 2000 – 2001 mottatt kr. 1 250 000 i skjønnstilskudd og kr. 4 665 098 i omsorgstjenestetilskudd.

Noen nøkkeltall for Hemsedal:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enrom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 25 | 0 | 98 % | 23 % | 23 % |
| 2005 | 28 | 7 | 98 % | 33 % | 41,2 % |

Ål, kommune i Buskerud, 1172 km2, 4762 innb. (2001). Ligger i øvre Hallingdal, Turistnæringen er viktig, mange

fjellhytter. Adm.sentrum: Ål. Befolkningen over 80+ utgjør 6,2% i 2001, går ned til 5,6 i 2010 og 4,3 i 2020. De ansatte arbeider som utgangspunkt både i den institusjonsbaserte og hjemmebaserte omsorg (”Den store integrasjonen”). Sykehjemmet i kommunen har fire avdelinger: Sundre, Torpo, Nordbygdane og Avdeling for hukommelsessvikt. De tre førstnevnte avdelinger refererer seg til, og tar som utgangspunkt imot brukere, fra disse tre

geografiske områdene i kommunen.

Demografi:

Det er stor nedgang i befolkningen 67-79 år, noe som tilsier at det statistisk skal bli færre pleie- og

omsorgstrengende i eldrebefolkningen i årene fra 2010 og utover.  En ny topp vil sannsynligvis ikke

komme før ca. 2030.

| Ål | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 4 679 | 4 704 | 4 789 | 4 720 | 4 742 | 4 764 | 4 779 | 4 796 | 4 824 | 4 853 | 4 946 |
| Befolkning 67-79 | 593 | 572 | 553 | 539 | 526 | 509 | 492 | 479 | 454 | 452 | 450 |
| Befolkning 80+ | 291 | 303 | 305 | 295 | 292 | 291 | 289 | 292 | 302 | 292 | 277 |

Et av de første prosjektene som sto ferdig i Buskerud i forbindelse med handlingsplanen var et bofellesskap for eldre i  Sundrevegen i Ål.  Nevnes kan det også at Ål var en av de første kommunene i fylket som hadde ferdig et bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser . Ellers er det sykehjemmet med 59 plasser i Ål sentrum som er basen for det meste som gjelder pleie- og omsorgstjenester i kommunen.  Det har vært brukt tid på å finne den beste løsning for ombygging/utvidelse av sykehjemmet, og det er nå anbefalt tilskuddskudd til 11 sykehjemsplasser og 11 omsorgsboliger i bofellesskap. Samtidig vil en del  plasser naturlig gå tapt i ombyggingen så netto tilvekst der blir ikke stor.  Det er også anbefalt et prosjekt med 8 omsorgsboliger  rett utenfor Ål sentrum  kalt ”Minnabu”.   Ål kommune har også hatt et stort behov for botilbud tilpasset sterkt funksjonshemmede barn og unge, og har fått tilsagn om et bofellesskap med 8 enheter som skal bygges på Prestegardsjordet.

Ål kommune har arrangert motivasjonskurs for ufaglærte med 60 deltagere, derav var det ca en tredjedel som uttalte at de kunne tenke seg å ta en fagutdanningsom hjelpepleier. Flere har fullført. Kommunen har bidratt økonomisk til to personer som er i gang med desentralisert sykepleierutdanning.

Ål kommune har ikke mottatt skjønnstilskudd, men har fått kr. 13 379 554 i omsorgstjenestetilskudd i perioden 1998 – 2001.

Noen nøkkeltall for Ål:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enrom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 59 | 0 | 98 % | 20,3 % | 20,3 % |
| 2005 | 49 | 44 | 98 % | 16,0 % | 30,1 % |

Hol, kommune i Hallingdal, Buskerud, 1868 km2, 4665 innb. (2001). Hol  er en fjellbygd, for det meste omkring Hallingdalselva og dens tilløp, Geilo er hovedsentrum i bygda og som også er et av Norges største fjellturiststed.

Befolkningen over 80+ utgjør 5,6% i 2001,  5,4% i 2010 og  4,5% i 2020. Hol kommune sin pleie- og omsorgstjeneste omfatter blant annet institusjonstilbud i sykehjem og hjemmesykepleie.

Demografi:

Hol har vekst i antall eldre over 80 år i 10 årsperioden, veksten minker imidlertid noe etter 2006.

Antall eldre ialdersgrupen 67-79 år synker kraftig frem til året 2007.  Det kan tyde på at Hol ikke får

noen kraftig eldrebølge før senere, kanskje rundt 2030.

| Hol | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 4 622 | 4 637 | 4 642 | 4 622 | 4 632 | 4 640 | 4 648 | 4 664 | 4 684 | 4 693 | 4 743 |
| Befolkning 67-79 | 534 | 518 | 517 | 504 | 499 | 479 | 449 | 433 | 435 | 429 | 445 |
| Befolkning 80+ | 224 | 250 | 246 | 258 | 256 | 253 | 264 | 264 | 271 | 267 | 257 |

Hol har to sentra, Geilo og Hol.  Begge steder er det kombinere syke- og aldershjem. Under planperioden er det bevilget tilskudd til bygging av et bofellesskap for eldre i Hol og et i Geilo. Samtidig var det planlagt ombygging av aldershjemsplassene til sykehjemsplasser på både Høgehaug og Geilotun.  Det er imidlertid nylig foretatt en omprosjektering, slik at det nå vil bli søkt om tilskudd til 8 omsorgsboliger i tilknytning til Geilotun, mens det samtidig opplyses at ombygging ved Høgehaug utgår.

Dersom dette går blir realiteten vil tallene nedenfor bli litt endret.

Når det gjelder personell, så har Hol alltid hatt en høy andel ansatte per innbyggere over 80+.  Dette skyldes delvis spredt bosetting, to institusjoner i kommunen, men også at kommunen har satt inn store ressurser i forhold til et par brukere med særskilt stort omsorgsbehov. Hol har prioritert opplæringstiltak i helse- og sosialetaten.  Opplæringsbudsjettet var i 2001 kr. 471.000 og i inneværende år  kr. 691.300.   Det er gitt tilskudd til ufaglærte som har tatt utdanning til hjelpepleier og til to personer som er i gang med desentralisert sykepleierutdanning.

Hol har mottatt kr. 11 154 895 i omsorgstjenestetilskudd i perioden 1998 – 2001.

Noen nøkkeltall for Hol:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 71 | 0 | 100 % | 31,7 % | 31,7 % |
| 2005 | 66 | 28 | 100 % | 24,9 % | 35,6 % |

Sigdal, kommune i Buskerud, 842 km2, 3564 innb. (2001). Omfatter dalføret mellom Krøderen/Norefjell og Numedal, med bygdene Sigdal (nederst) og Eggedal (øverst). Adm.sentrum: Prestfoss. Befolkningen over 80+ utgjør 6,1% i 2001, 6,6% i 2010 og 5,6 i 2020. Sigdal kommunes pleie- og omsorgstilbud omfatter institusjonstilbud ved Sigdalsheimen og døgnkontinurlig hjemmesykepleie.

Demografi:

Sigdal har vekst i den eldste befolkningsgruppen, med en foreløpig topp i 2007.

Deretter vil antallet eldre over 80 år synke, til dels kraftig, fordi antallet i aldersgruppen under, de mellom

67 og 79 år er sterkt nedadgående.

| Sigdal | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 3 581 | 3 611 | 3 556 | 3 573 | 3 550 | 3 532 | 3 507 | 3 490 | 3 475 | 3 453 | 3 399 |
| Befolkning 67-79 | 480 | 460 | 459 | 434 | 408 | 404 | 390 | 394 | 372 | 354 | 340 |
| Befolkning 80+ | 210 | 216 | 217 | 218 | 224 | 227 | 228 | 224 | 234 | 243 | 226 |

Sigdal var den kommunen i Buskerud som var først ferdig med utbyggingen i forhold til handlingsplanen.

Først ble det bygget 17 omsorgsboliger ved Sigdalsheimen, disse ble benyttet midlertidig som sykehjem mens ombyggingen av Sigdalsheimen pågikk.  Der ble aldersavdelingen med 23 rom nedlagt mens sykehjemmet ble utvidet til 41 plasser.  Egen avdeling for demente og egen rehabiliteringsavdeling ble en del av anlegget.

Senere er det bygget 10 omsorgsboliger i Eggedal, og et bofellesskap med 10 omsorgsboliger i Prestfoss.

Dette gir en totalfornyelse og utvidelse som skulle sikre et godt tilbud for pleie- og omsorgstrengende eldre i mange år fremover.  Alt var ferdig og tatt i bruk innen utgangen av 2001.

Sigdal har ikke hatt de største problemene med å rekruttere fagfolk, og de har hatt en god opplærings-struktur.  Flere hjelpepleiere og sykepleiere har tatt videreutdanning bl.a. i geriatri og rehabilitering.

Fra 2002 har Sigdal/Krødsherad og Modum gått sammen om et eget opplæringsprogram for ansatte i pleie- og omsorgssektoren.

Sigdal har mottatt kr. 1 300 000 i skjønnstilskudd og kr. 10 019 560 i omsorgstjenestetilskudd for perioden 1998 – 2001.

Noen nøkkeltall for Sigdal:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 54 | 0 | 80 % | 26 % | 26 % |
| 2005 | 41 | 37 | 100 % | 17 % | 33 % |

Krødsherad, kommune i Buskerud, 375 km2, 2255 innb. (2001). Krødsherad omfatter landet omkring sør- og midtdelen av Krøderen og størstedelen av Norefjell. Administrasjons-

sentrum er Noresund. Befolkningen over 80+ utgjorde 5,9% i 2001, 5,5% i 2010 og 4,7% i 2020. Pleie og omsorgsavdelingen har hovedbase ved Kryllingheimen. Organisasjonen ble endret i 1999 og de ansatte i ute og innetjenesten har felles turnus og være en felles tjeneste.

Demografi:

Det er en liten topp av antall eldre i Krødsherad i 2004, men antallet synker tilbake til utgangspunktet

I tiårsperioden.  Gruppen pensjonister ellers, de i aldersgruppen 67-79 år synker kraftig i perioden, hvilket betyr at det statistisk sett er noen år til før Krødsherad får en ny topp med eldre over 80 år.

| Krødsherad | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 2 240 | 2 269 | 2 254 | 2 283 | 2 282 | 2 280 | 2 276 | 2 278 | 2 277 | 2 273 | 2 266 |
| Befolkning 67-79 | 273 | 267 | 255 | 253 | 238 | 227 | 210 | 207 | 211 | 209 | 218 |
| Befolkning 80+ | 128 | 133 | 132 | 136 | 136 | 138 | 141 | 140 | 133 | 132 | 126 |

Krødsherad er en liten kommune og har samlet alle tilbud til pleie- og omsorgstrengende rundt Kryllingheimen i Noresund.

Aldersavdelingen er nedlagt for lenge siden, og  kommunen har i stedet bygget to bofellesskap for eldre.   Det ene er frittliggende, men i nærheten av sykehjemmet, det andre er bygget som en forlengelse av sykehjemmet.  Dette gir fleksibilitet idet noen syns det er best å bo litt unna sykehjemmet, mens andre ønsker den ekstra tryggheten de føler ved å bo med direkte adgang til sykehjemmet.

Kryllingheimen har hatt 7 dobbeltrom.  For å få oppfylt eneromsreformen skal Krødsherad bygge et bofellesskap med 8 plasser.  6 av plassene vil utgjøre et bofellesskap, og dette blir tilrettelagt for demente og med heldøgns bemanning.  I underetasjen bygges to selvstendige omsorgboliger for personer som trenger et tilrettelagt og trygt botilbud, men som ikke ønsker – eller i stand til – å være en del av et tett fellesskap.  Personellmessig har Krødsherad en gjennomsnittlig dekning.

Kommunen er fra høsten 2002 i gang med et opplæringsprosjekt sammen med Sigdal og Modum som omhandler kompetanseutvikling og veiledning på arbeidsplassen.

Ellers har kommunen ytt økonomisk bidrag til 4 personer de siste årene som har tatt fagutdanning til hjelpepleier/omsorgsarbeider.

Krødsherad har i årene 2000 – 2001 mottatt kr. 540 000  i skjønnstilskudd  og i årene 1998 – 2001

kr. 6 234 146 i omsorgstjenestetilskudd.

Noen nøkkeltall om Krødsherad:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 32 | 4 | 70 % | 25,0 % | 28,1% |
| 2005 | 27 | 27 | 100 % | 19,2 % | 38,6 % |

Modum, kommune i Buskerud, 517 km2, 12 494 innb. (2001). Modum er en betydelig jord- og skogbruksbygd som ligger S og V for Tyrifjorden. Flere helseinstitusjoner, mest kjent er Modum Bad grl. 1857, fra 1957 Modum Bads Nervesanatorium. Administrasjonssentrum er

Vikersund. Befolkningen over 80+ utgjorde i 2001 5,6%, i 2010 5,1% og i 2020 4,0%. Modum kommunes pleie- og omsorgstilbud omfatter bl.a en døgnkontinuerlig hjemmesykepleie, dagtilbud til hjemmeboende, samt institusjonstilbud.  I den institusjonsbaserte omsorg ved Modumheimen har man pr dags dato 24 dobbeltrom.

Demografi:

En foreløpig topp i aldersgruppen over 80 år kommer i 2004, deretter går veksten radikalt ned.

Det er en helt klar og tydelig nedgang i gruppen pensjonister i alderen 67 – 79 år tilsier at det vil ta en stund før kommunene igjen opplever vekst i aldersgruppen over 80 år.

| Modum | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 12 262 | 12 335 | 12 366 | 12 471 | 12 526 | 12 580 | 12 623 | 12 674 | 12 721 | 12 778 | 12 929 |
| Befolkning 67-79 | 1 426 | 1 402 | 1 374 | 1 305 | 1 231 | 1 171 | 1 128 | 1 091 | 1 075 | 1 070 | 1 074 |
| Befolkning 80+ | 675 | 686 | 665 | 707 | 731 | 735 | 746 | 743 | 742 | 723 | 666 |

Modum  var blant de kommunene som hadde lavere dekningsgrad enn gjennomsnittet i Buskerud 1.1.1998. Samtidig var de en kommune med mange dobbeltrom.  Det er imidlertid tatt grep om de utfordringene, og Modum har planlagt og etablert et variert tilbud innen pleie- og omsorgssektoren.

Det ble tidlig etablert to bofellesskap  (2x8 boenheter) tilrettelagt for demente i nærheten av Modumheimen. Deretter  kom 47 omsorgsboliger i Østre Åmot, organisert som borettslag.  Nytt bo- og omsorgssenter i Vikersund - ”Sommerfryd” - var planlagt med til sammen 52 boenheter i bofellesskap for bl.a. å avhjelpe situasjonen med tomannsrom på Modumheimen.  Problemer rundt tomtespørsmålet gjorde at prosjektet ble delt i to, men opprettholdt med samme antall bo-enheter. 24 av boligene som blir bygget som 3 bofellesskap med 8 omsorgsboliger i hver. Disse skal tilbys eldre som trenger heldøgns pleie- og omsorg.

Kommunene har også fått anbefaling overfor Husbanken om tilskudd til 14 boliger for psykisk utviklingshemmede i Vikersund.

Kommunen er i gang i 2002 med et kompetanseprosjekt sammen med Krødsherad og Sigdal : ”Mellom rett og rimelig”.    Ellers har Modum vært dyktige til å ta inn lærlinger i omsorgsarbeiderfaget, samt at et stort antall ufaglærte er blitt stimulert til å ta fagutdanning.

Modum har mottatt kr. 3 450 000 i skjønnstilskudd og kr. 31 782 020 i omsorgstjenestetilskudd i årene 1998 – 2001.

Noen nøkkeltall om Modum:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 109 | 30 | 71 % | 16,6 % | 20,6 % |
| 2005 | 85 | 201 | 100 % | 13,0 % | 38,5 % |

Øvre Eiker, kommune i Buskerud, 458 km2, 15 197 innb. (2001). Omfatter Drammensdalen fra Hokksund til Skotselv samt Vestfoss- og Fiskumelvas dalføre og landet sørover på begge sider av Eikeren. Største tettsted er Hokksund. Befolkningen over 80+ utgjorde 4,7% i 2001, 4,6% i 2010 og 3,8% i 2020. Øvre Eiker kommune, pleie- og omsorgstjenesten, har bl.a en institusjonsbasert pleie- og omsorgstjeneste og en døgnkontinuerlig hjemmesykepleie

Demografi:

Øvre Eiker har en moderat vekst i antall eldre over 80 år, men nedgang i innbyggere i aldersgruppen 67-79 år.  Ny topp i eldre over 80 år kan ventes i ca. 2020.

| Øvre Eiker | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 14 918 | 14 978 | 15 058 | 15 262 | 15 376 | 15 478 | 15 582 | 15 672 | 15 760 | 15 847 | 16 113 |
| Befolkning 67-79 | 1 568 | 1 570 | 1 564 | 1 514 | 1 481 | 1 433 | 1 391 | 1 361 | 1 364 | 1 331 | 1 348 |
| Befolkning 80+ | 687 | 688 | 667 | 717 | 733 | 741 | 750 | 765 | 756 | 773 | 751 |

Øvre Eiker har fått innvilget de søknader de har hatt i sine planer og som er sendt inn til Husbanken.

Første store løft var en total ombygging av Eikertun sykehjem.  Eikertun var et eldre sykehjem med hele 109 plasser.  Etter ombyggingen er det nå 93 sykehjemsplasser, alle enrom med eget bad/WC. Sykehjemmet er oppdelt i mindre enheter for en best mulig differensiering.  Hjemmet inneholder bl.a. en spesialavdeling for lindrende omsorg ved livets slutt.

Kommunene har også bygget et eget hjem for demente i Vestfossen med 20 omsorgsboliger i bofellesskap og med heldøgns bemanning.  Videre er det gitt tilsagn om bofellesskap for eldre med tilrettelagt og trygt botilbud både i Skotselv og i Vestfossen. Også her er det planlagt heldøgns bemanning.  Den geografiske spredningen som nå finner sted i Øvre Eiker er positiv.  Til sist nevnes at Øvre Eiker også har bygget et bofellesskap for fem yngre, sterkt fysisk  funksjonshemmede.

Øvre Eiker har hatt et mål å tilrettelegge både praktisk og økonomisk for at ufaglærte arbeidstakere skal kunne skaffe seg en formell kompetanse, og det har vært arbeidet målrettet mot dette.  Bla. har 15ansatte  tatt fagbrev som omsorgsarbeider og 3 har tatt hjelpepleierutdanning i løpet av de seneste år.  Seks ansatte får oppfølging i forhold til å ta høgskoleutdanning (vernepleie og sykepleie).

Øvre Eiker har i perioden 1998 – 2001 mottatt kr. 3 150 000 i skjønnstilskudd og kr. 32 591 683 i omsorgstjenestetilskudd.

Noen nøkkeltall for Øvre Eiker:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 140 | 20 | 96 % | 20,3 % | 23,2 % |
| 2005 | 93 | 88 | 98 % | 11,4 % | 23,6 % |

Nedre Eiker,  120 km stor, 20 636 innb. (2001). Omfatter 10 km av den brede Drammensdalen og åslandet på

begge sider av dalen. Adm.sentrum: Mjøndalen. Befolkningen over 80+ utgjorde i 2001 3,4%, 3,6% i 2010 og

3,5% i 2020. Nedre Eiker kommune, PRO, har et integrert pleie- og omsorgstilbud til sine brukere som bl.a

omfatter institusjonstilbud og døgnkontinuerlig hjemmesykepleie. De ansatte i den integrerte tjenesten arbeider

som utgangspunkt både i den institusjonsbaserte og hjemmebaserte omsorg. Kommunens pleie-, rehabilitering og

omsorgstjeneste er organisert etter en modell hvor det bl.a inngår en ”bestiller-” og  en ”utfører-” funksjon.

Demografi:

Nedre Eiker har hatt en meget ”ung ” befolkning, dvs. at kun 3,4% av kommunenes innbyggere var over 80 år i 2001.  Som vi ser er dette i ferd med å endre seg, og kommunen har en meget sterk økning i antall eldre i denne aktuelle 10 årsperioden, hele 30%.  Dette fører imidlertid ikke umiddelbart  til noen form for ”forgubbing” av befokningen, det er mer snakk om en tilpasning til gjennomsnittet i Buskerud og landet for øvrig.

| Nedre Eiker | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 19 945 | 20 209 | 20 502 | 20 753 | 20 984 | 21 203 | 21 402 | 21 595 | 21 782 | 21 964 | 22 484 |
| Befolkning 67-79 | 1 744 | 1 768 | 1 742 | 1 716 | 1 702 | 1 689 | 1 687 | 1 677 | 1 692 | 1 694 | 1 730 |
| Befolkning 80+ | 627 | 644 | 643 | 700 | 710 | 739 | 756 | 782 | 791 | 799 | 818 |

Nedre Eikers tilbud til innbyggere med pleie- og omsorgsbehov har gjennomgått store endringer i handlingsplanperioden.  Utgangspunktet var to eldre sykehjem med til sammen 111 plasser.  Etterspørselen var større enn tilbudet, og det var til enhver tid beboere på gangen.

Kommunene kom tidlig på banen med planlegging av alternative boformer og

allerede etter et par år sto 113 nybygde omsorgsboliger/bofellesskap ferdige i Mjøndalen og i Solbergelva. Det siste store løftet blir nytt sykehjem til erstatning for Veiatun.  Det nye senteret med til sammen 86 boenheter får navnet  Bråta bo- og aktivitetssenter skal gi tilbud til mange ulike brukergrupper. Det skal etableres både ordinære sykehjemsplasser, sykehjemsplasser spesielt tilrettelagt for demente og en rehabiliteringsavdeling.   Nedre Eiker har også fått anbefaling til å bygge en ny barnebolig, og erstatningsboliger for psykisk utviklingshemmede.  Det er også nylig gitt tilsagn om bofellesskapet ”Tunet” hvor primærgruppen er mennesker med ulike bistandsbehov.

Nedre Eiker har i årene 2000 - 2002 gitt stipend til i alt 11 ansatte som tar høgskoleutdanning-  fem tar sykepleierutdanning, tre skal bli vernepleiere, en barnevernspedagog og en sosionom.

Det har også vært satset på videreutdanning og etterutdanning for høgskoleutdannet personell, bla. i aldersdemens, kreftomsorg, rusbehandling og veiledning.

Nedre Eiker har i årene 1998 – 2001 mottatt kr. 6 050 000 i skjønnstilskudd og kr. 34 248 525 i omsorgstjenestetilskudd.

Noen nøkkeltall for Nedre Eiker:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 111 | 25 | 83 % | 17,7 % | 21,7 % |
| 2005 | 109 | 194 | 100 % | 14,0 % | 38,7 % |

Lier,  303 km2, 21 540 innb. (2001). Ligger mellom Drammensfjorden og Holsfjorden og består av Lierdalen og Lierskogen i Ø og deler av Finnemarka i V. Lierdalen er en av landets fremste hagebruksbygder. Befolkningen over 80+ utgjorde i 2001 3,3%,  i 2010 3,5% og i 2020 3,5%. Lier kommune, pleie- og omsorgstjenesten, har en institusjonsbasert pleie- og omsorgstjeneste. Lier kommune har nylig gjennomført en omorganisering der  har hver sin egen virksomhet knyttet direkte opp mot et rådmannsteam.

Demografi:

Lier har hatt en ”ung” befolkning, med lav andel eldre sammenlignet med gjennomsnittet i Buskerud.

Veksten av eldre over 80 år er stor i denne aktuelle 10-årsperiode, og den vil sannsynligvis fortsatt vokse etter 2010, men da ikke så hurtig.

| Lier | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 21 176 | 21 197 | 21 308 | 21 754 | 21 983 | 22 215 | 22 426 | 22 624 | 22 814 | 23 003 | 23 540 |
| Befolkning 67-79 | 1 810 | 1 820 | 1 775 | 1 766 | 1 728 | 1 699 | 1 673 | 1 649 | 1 683 | 1 725 | 1 888 |
| Befolkning 80+ | 658 | 672 | 680 | 725 | 754 | 768 | 785 | 814 | 818 | 832 | 835 |

Lier er en kommune som har utmerket seg med å være tidlig ute - også i landssammenheng -  med å bygge omsorgsboliger/bofellesskap som alternativ til tradisjonelle sykehjem.  Hallingstadtunet sto ferdig allerede i 1992, inneholder 83 (derav 29 kommunalt eid) boenheter, kafeteria, frisør, fotpleie og kontorer for hjemmebaserte tjenester.  I handlingsplanperioden er et nytt sykehjem bygget – Nøste bo- og omsorgssenter - med 24 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.  I tillegg har kommunen mottatt tilskudd til et bofellesskap med 15 omsorgsboliger for demente i Vestsidevegen, og to bofellesskap med til sammen 12 boenheter  på Tranby og på Lierstranda for psykisk utviklingshemmede.  Alt var ferdigstilt før 2000.

Lier vil være den eneste kommunen i Buskerud som vil ha igjen et tradisjonelt aldershjem - Gifstad - med 14 plasser e - etter 2005.

I de seneste årene har Lier kommune hatt 9 ufaglærte som har fått bistand til å ta fagutdanning til hjelpepleier, og 3 har tatt sykepleierutdanning på deltid, to er i gang med vernepleierutdanning.

Lier kommune har i årene 1998 – 2001 mottatt kr. 2 000 000 i skjønnstilskudd og kr. 35 051 049 i omsorgstjenestetilskudd.

Noen nøkkeltall for Lier:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 100 | 64 | 92 % | 15,2 % | 24,9 % |
| 2005 | 124 | 153 | 96 % | 15,2 % | 34,0 % |

Røyken kommune, 112 km2, 16 589 innb. (2001). Utgjør den nordlige del av halvøya mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. Befolkningen over 80+ utgjør 2,4% i 2001, 2,6% i 2010 og 3,4% i 2020. Pleie- og omsorgstjenesten i Røyken kommune har nylig gjennomgått en større omorgansiering, som bl.a består i at kommunen er blitt inndelt i tre distrikter.

Demografi:

Røyken har i særklasse den mest spesielle utviklingen i forhold til den eldre del av befolkningen.

Veksten er svært kraftig – både i den gruppen som forventes å bli over 80 år, men også pensonist-

gruppen  i alderen  67 –79 år.  Det betyr at Røyken må forvente en sterk vekst i antall eldre også i årene

etter 2010.   Kommunen har imidlertid har en helt spesiell lav andel eldre fra tidligere så andelen eldre

vil  ikke bli unormalt høy med det første.

| Røyken | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 15 867 | 16 074 | 16 245 | 16 620 | 16 862 | 17 093 | 17 304 | 17 517 | 17 710 | 17 904 | 18 433 |
| Befolkning 67-79 | 1 077 | 1 059 | 1 074 | 1 082 | 1 108 | 1 160 | 1 172 | 1 231 | 1 261 | 1 306 | 1 501 |
| Befolkning 80+ | 337 | 351 | 358 | 410 | 424 | 428 | 456 | 468 | 475 | 489 | 483 |

Røyken hadde før handlingsplanen trådte i kraft et sykehjem med 64 sykehjemsplasser.  Sykehjemmet fylte ikke lenger tidens krav, og kommunen hadde allerede en god stund arbeidet med planer for å erstatte sykehjemmet.  Det ble etablert 3 bo- og omsorgssentra i tre distrikter av kommunen, alle med sykehjem i kombinasjon med omsorgsboliger.  I tillegg har Røyken fått tilskudd til bygging av 20 omsorgsboliger på Lille Åros, 22 på Bråsethøgda, 12 omsorgboliger for psykisk utviklingshemmede på Bråset og til sist anbefaling om tilskudd til 30 sykehjemsplasser i det nye sykehjemmet som skal bygges i samarbeid med Asker kommune.  Etter dette er fullført vil Røyken ha økt sin dekningsgrad fra 19 % til 36%, og alt vil være bygget i løpet av de siste 5-6 år.

Røyken kommune har i planperioden ytt tilskudd til i alt 20 assistenter som har tatt fagutdanning (hjelpepleier/omsorgsarbeider) og 2 som har utdannet seg til sykepleier/vernepleier.  Det er også holdt 8 ukers kurs for ufaglærte.

Røyken kommune har i årene 1998 – 2001 mottatt kr. 5 500 000 i skjønnstilskudd og kr. 19 458 222 i omsorgstjenestetilskudd.

Noen nøkkeltall for Røyken:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 64 | 0 | 63 % | 19 % | 19 % |
| 2005 | 80 | 92 | 100 % | 17,1 % | 36,7 % |

Hurum kommune, 163 km2, 8445 innb. (2001). Omfatter halvøya mellom Drammensfjorden og Oslofjorden. Befolkningen over 80+ utgjør 4,3% i 2001, 4,2% i 2010 og 3,8% i 2020. Hurum kommune, distrikt Nords pleie- og omsorgstilbud omfatter institusjonstilbud og døgnkontinuerlig hjemmesykepleie.

Demografi:

Hurum får en klar topp i antall eldre over 80 år rundt 2005, deretter blir det en periode på liten vekst

før neste topp kommer,  antagelig rundt 2020.

| Hurum | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 8 102 | 8 247 | 8 363 | 8 425 | 8 497 | 8 578 | 8 640 | 8 706 | 8 766 | 8 826 | 8 990 |
| Befolkning 67-79 | 830 | 825 | 812 | 789 | 775 | 744 | 711 | 683 | 697 | 692 | 747 |
| Befolkning 80+ | 331 | 344 | 344 | 370 | 378 | 397 | 415 | 424 | 410 | 418 | 378 |

Hurum har bevisst satset på en hjemmebaserte tjenester, og har derfor relativ lav dekning av sykehjemsplasser.   Det er imidlertid nå i forbindelse med  handlingsplanen søkt om og innvilget tilskuddsmidler til bofellesskaps-prosjekter både i Holmsbu, på Tofte, i Filtvedt og på Sætre. Alle disse bofellesskapene skal fungere som reelt alternativ til sykehjem med bemanning.

I tillegg har kommunen etablert et bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser og en barnebolig.

Det har nylig kommet beskjed om at det er visse problemer med å få realisert prosjektet på Tofte og at dette muligens må skrinlegges.

Hurum er en kommune hvor det hittil har vært ganske greitt å rekruttere fagfolk.  Kommunen har også arbeidet målrettet i med kompetansehevende tiltak.

Hurum har i perioden 1998 – 2001 mottatt kr. 5 000 000 i skjønnstilskudd og kr. 17 556 129 i omsorgstjenestetilskudd.

Noen nøkkeltall for Hurum:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs boliger | % enrom | Institusjons dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 23 | 16 | 95 % | 6,9 % | 11,8 % |
| 2005 | 23 | 67 | 96 % | 5,4 % | 21,2 % |

Flesberg, kommune i Buskerud, 562 km2, 2535 innb. (2001). Ligger nederst i Numedal og er en utpreget skog- og jordbruksbygd. Adm.sentrum: Lampeland. Befolkningen over 80+ utgjør 5,6% i 2001, 4,9% i 2010 og 5,0% i 2020.

Flesberg kommunes pleie- og omsorgstilbud omfatter bl.a en døgnkontinuerlig hjemmesykepleie (der bistandsbehov mellom kl 22 og 08 blir dekket av personell ved Flesbergheimen), dagtilbud til  hjemmeboende, samt institusjonstilbud.

Demografi:

Flesberg vil oppleve nedgang i den eldre befolkningen i løpet av den aktuelle 10-års periode.

Kommunen har likevel en relativ høy andel eldre i befolkningen, i 2010 vil antall pensjonister over 67 år utgjøre 14 %.

| Flesberg | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 2 501 | 2 500 | 2 491 | 2 494 | 2 495 | 2 480 | 2 471 | 2 474 | 2 472 | 2 469 | 2 458 |
| Befolkning 67-79 | 261 | 248 | 259 | 246 | 235 | 226 | 227 | 226 | 223 | 235 | 237 |
| Befolkning 80+ | 148 | 150 | 145 | 141 | 143 | 139 | 132 | 127 | 129 | 127 | 122 |

Flesberg har – som mange andre kommuner - hatt en grundig og  langvarig diskusjon i forhold til spørsmålet: Bygge nytt eller rehabilitere?     Det eksisterende sykehjemmet, ”Flesbergheimen” har vært en viktig institusjon for bygda og har lange tradisjoner knyttet til virksomheten.

Det ble til slutt flertall for å bygge nytt, og det er fra Husbanken nå gitt tilsagn om tilskudd til et nytt

bo- og omsorgssenter i Lampeland.  Der skal det bygges 24 sykehjemsplasser og 21 omsorgsboliger i bofellesskap.   Fellesarealer som kafeteria, møterom og annet skal være en del av komplekset.

Flesberg har de senere årene hatt to ansatte som tar høyskoleutdanning, h.h.v. sykepleier og vernepleierutdanning.  Tre hjelpepleiere tar dette skoleåret videreutdanning i klinisk sykepleie.

Flesberg kommune har i årene 1998 – 2001 mottatt kr. 2 500 000 i skjønnstilskudd og kr. 6 690 263 i omsorgstjenestetilskudd.

Noen nøkkeltall om Flesberg:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 32 | 0 | 92 % | 21,6 % | 21,6 % |
| 2005 | 24 | 21 | 100 % | 18,9 % | 34,8 % |

Rollag kommune, 450 km2, 1490 innb. (2001). Ligger midt i Numedal og er en skog- og dalbygd med jord- og skogbruk som hovednæringer. Administrasjonssentrum er Rollag. Befolkningen over 80+ utgjør i 2001 6,7%, går ned til 5,8% i 2010 og til 3,9 i 2020. Rollag kommunes pleie- og omsorgstilbud har omfattet bl.a en døgnkontinuerlig hjemmesykepleie, (aktiv vakt fra kl 08 - 22.00, på natten er det felles sykepleiebakvakt med sykehjemmet), dagtilbud til hjemmeboende, samt institusjonstilbud.

Demografi:

Rollag  kommune har hatt enforeløpig topp i andel eldre over 80 år, og har nedgang i den aktuelle 10-års

periode.  Det er også nedgang i aldersgruppen 67-79 år, hvilket vil si at det kan ta noe tid før Rollag på

ny får en vekst i den eldste gruppen innbyggere.

| Rollag | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 1 468 | 1 491 | 1 492 | 1 492 | 1 487 | 1 484 | 1 478 | 1 470 | 1 463 | 1 461 | 1 451 |
| Befolkning 67-79 | 176 | 176 | 171 | 170 | 156 | 145 | 133 | 131 | 131 | 124 | 133 |
| Befolkning 80+ | 103 | 108 | 106 | 100 | 103 | 100 | 103 | 101 | 95 | 95 | 84 |

Rollag er en liten kommune med nærhet mellom brukerne og de som skal yte tjenestene.  Rollag alders- og sjukeheim har hatt en sentral plass i bygda. Rollag var imidlertid tidlig ute med å bygge omsorgsboliger for eldre, lokalisert med noe avstand fra sykehjemmet, men likevel sentralt i Veggli.

Planen videre er at aldersavdelingen i sin nåværende form skal nedlegges, kontorer for hjemmetjenesten flytter inn der hvor aldershjemmet har vært, og det bygges en ny fløy på sykehjemmet.  Dertil er det søkt og gitt anbefaling om å bygge 4 nye omsorgsboliger.  Om disse skal knyttes til de eksisterende omsorgsboligene eller bygges i tilknytning til sykehjemmet er foreløpig litt usikkert.

Rollag kommune har satset en del på intern kvalifisering av ansatte, bl.a. har 4 ansatte assistenter i løpet av handlingsplanperioden tatt hjelpepleierutdanning, og flere har tatt videreutdanning i rehabilitering og eldreomsorg.  Dette året er det en av sykepleierne på sykehjemmet som tar lederutdanning.

Rollag har i perioden 1998 – 2001 mottatt kr. 500 000 i skjønnstilskudd og kr. 4 479 633  i omsorgstjenestetilskudd.

Noen nøkkeltall for Rollag:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 28 | 0 | 90 % | 27,2 % | 27,2 % |
| 2005 | 22 | 14 | 100 % | 21,8 % | 35,6 % |

Nore og Uvdal kommune,  2508 km2, 2755 innb. (2001). Ligger øverst i Numedal og omfatter store fjellstrekninger. Adm.sentrum: Rødberg. Befolkningen over 80+ utgjør i 2001 6,3%,  øker til 6,5% i 2010 og går ned til 5,5% i 2020. Nore og Uvdal kommune, distrikt I og II, sin pleie, rehabilitering og omsorgstjeneste omfatter bl.a institusjonstilbud i sykehjem og døgnkontinuerlig hjemmesykepleie. Personalet arbeider som utgangspunkt både i institusjon og ute i hjemmesykepleien etter behov.

Demografi:

Nore og Uvdal har hatt en slak stigning i antall eldre over 80 år i 10-årsperioden.   Antall eldre i aldersgruppen 67-79 år er imidlertid synkende med hvilket tilsier at det vil noe tid før Nore og Uvdal opplever en ny topp.

| Nore og Uvdal | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Befolkning totalt | 2 819 | 2 808 | 2 764 | 2 782 | 2 776 | 2 759 | 2 749 | 2 742 | 2 727 | 2 714 | 2 683 |
| Befolkning 67-79 | 382 | 370 | 369 | 351 | 349 | 339 | 319 | 314 | 302 | 288 | 264 |
| Befolkning 80+ | 174 | 177 | 172 | 177 | 183 | 180 | 184 | 186 | 181 | 182 | 175 |

Nore og Uvdal  har sitt sykehjem i Rødberg, med 52 sykehjemsplasser.   Huset er påbygd ved flere anledninger, har rimelig god standard, men det er likevel et behov til stede for utvidelser/forbedringer.

Den skrånende tomten har vært utfordrende, og verken adkomst eller uteområdene blir optimale i forhold til det som kunne vært ønskelig.   Ombyggingen vil likevel by på store forbedringer, spesialavdelinger for demente og omsorgsboliger i fjellsiden med luftig utsikt.  Det er anbefalt tilsagn til 36 sykehjemsplasser og til 16 omsorgsboliger i bofellesskap i tilknytning til sykeavdelingen.

Nore og Uvdal har også bygget  8 frittliggende omsorgsboliger, 4 i Norefjord og 4 i Uvdal.

Nore og Uvdal har hatt et aktivt opplæringsprogram, og til sammen 15 assistenter har tatt fagutdanning (hjelpepleier/omsorgsarbeider)  i handlingsplanperioden.  Flere har hatt videreutdanning i geriatri , psykiatri, veiledning og klinisk sykepleie.

Nore og Uvdal har ikke mottatt skjønnstilskudd,  men kr 8 567 830 i omsorgstjenestetilskudd i perioden 1998 – 2001.

Noen nøkkeltall om Nore og Uvdal:

|  | Syke- og aldershjemsplasser | Omsorgs- boliger | % enerom | Institusjons- dekning | Samlet dekning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 52 | 0 | 95 % | 29,2 % | 29,2 % |
| 2005 | 36 | 24 | 100 % | 19,4 % | 32,3 % |

Adressat-liste:

Kommunene i Buskerud

De kommunale eldreråd

Sosialdepartementet

Helsedepartementet

## Sosial- og helsedirektoratet

Statens Helsetilsyn

Den Norske Stats Husbank

Landets fylkesmenn

Landets fylkesleger

Buskerud Fylkeseldreråd

Kommunenes Sentralforbund, avdeling Buskerud

Norsk Helse- og sosialforbund, avdeling Buskerud

Norsk Kommuneforbund, avdeling Buskerud

Drammens Tidende og Buskerud Blad

Laagendalsposten

Ringerikes Blad

Hallingdølen

# Text boxes

Fylkeslegen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud

#### HANDLINGSPLAN

FOR

###### ELDREOMSORGEN

#### ELDREOMSORGEN

SLUTTRAPPORT

BUSKERUD

### November 2002